## PEDI SEPTIEMBRE 2019
|  | PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024 | [49 empty] | Código: FT-DIP-02-11
Versión: 3
Fecha de Aprobación: 16/10/2018
Misión: Fortalecer y gestionar la investigación y la innovación, así como el desarrollo pedagógico y profesional docente, con miras a producir conocimiento que aporte al cierre de las brechas socioeducativas, a la garantía del derecho a la educación, a la transformación pedagógica y al reconocimiento del saber docente, para aportar en la construcción de un nuevo contrato social y ambiental.
Visión: En 2030, el IDEP será reconocido a nivel distrital, nacional e internacional como un centro de investigación, innovación y desarrollo pedagógico de la más alta calidad académica que produce conocimiento relevante, pertinente y riguroso orientado a la transformación educativa y pedagógica, al desarrollo profesional docente y a la garantía del derecho a la educación.
META PLAN DE DESARROLLO: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024 (SEGPLAN) | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESTRATEGICO | DESCRIPCIÓN DE LA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL IDEP | INDICADOR |  |  |  | MAGNITUDES ASIGNADAS | [32 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO | [11 empty] | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO
|  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | FUENTE DE INFORMACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | RESPONSABLE | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | TOTAL CUATRIENIO |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | TOTAL CUATRIENIO |  | SEGUIMIENTO CORTE SEPTIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO CORTE DICIEMBRE 2020 | SEGUIMIENTO CORTE MARZO 2021
[8 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE DE AVANCE CUATRIENIO | VALOR APROPIADO EN MILLONES | VALOR COMPROMETIDO EN MILLONES | VALOR APROPIADO EN MILLONES | VALOR COMPROMETIDO EN MILLONES | VALOR APROPIADO EN MILLONES | VALOR COMPROMETIDO EN MILLONES | VALOR APROPIADO EN MILLONES | VALOR COMPROMETIDO EN MILLONES | VALOR APROPIADO EN MILLONES | VALOR COMPROMETIDO EN MILLONES | VALOR APROPIADO EN MILLONES | VALOR COMPROMETIDO EN MILLONES
[9 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | AVANCE ACUMULADO EN LA VIGENCIA
Meta PDD 108. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Producir investigaciones en el IDEP, para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Producir 25 investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Cantidad de investigaciones socioeducativas para contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales de cierre de brechas y de transformación pedagógica en el marco del ODS 4 | Subdirección Académica | Cantidad | Subdirección Académica | 4 |  |  | 0.45 | 2.15 | 2.6 | 5 | 2.4 |  |  |  | 2.4 | 8 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 25 | 5 | 20% | 934 | 934 | 590 | 310 | 2400 |  | 2400 |  | 300 |  | 6624 | 1244 | Para la vigencia 2020 se cuenta con UNA investigación "Diseño de Agenda de investigaciones: Transformación pedagógica". Para lo cual se cuenta a la fecha con un proyecto formulado para el diseño, un estado del arte, unos referentes teóricos y una matriz de revisión de fuentes bibliográficas sobre discusiones y temas vigentes en investigación educativa, con énfasis en transformación pedagógica. Parte de este diseño es el avance en una primera línea de investigación llamada Educación en Emergencia, Sistematización de la estrategia Profes en Acción" en la que se han realizado grupos focales en esta experiencia para recabar información, la construcción teórica sobre gamificación, acciones tendientes a la trazabilidad del proceso, y se entregan avances en la arquitectura de diseño de la gamificación. | Para la investigación "Diseño de Agenda de investigaciones: Transformación pedagógica", se realizó la revisión de programas de investigación educativa y de transformación pedagógica, en la que se identifican las líneas de investigación del programa, sus núcleos temáticos y las fases identificadas para el desarrollo de la estrategia. Parte de este diseño es el avance en una primera línea de investigación llamada Educación en Emergencia. Sistematización de la estrategia “Profes en Acción” en la que se plantea una propuesta sobre gamificación y se entregan avances en la plataforma virtual y manual de uso de la gamificación. En el marco del convenio SED, en la investigación "Línea de base de condiciones de calidad de educación inicial con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020" (0.7), se realizó la etapa de planificación y se entregó el Producto 1 hoja de ruta, con la construcción del diseño metodológico, protocolos e instrumentos cuantitativos y cualitativos. Para la investigación "Propuesta para la formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos educativos 2020" (0.6), se estableció la ruta metodológica para el desarrollo del estudio y un documento con la formulación de las iniciativas para el mejoramiento de los entornos de instituciones educativas en las localidades de Kennedy y Bosa. En el marco del convenio IDARTES, en la investigación "Cuerpo, arte, educación y decolonialidad"(0.3), se realizó el alistamiento y conformación del equipo de trabajo; elaboración del diseño metodológico de las acciones de investigación y formación del convenio, realización del plan operativo y cronograma de actividades de los 5 ejes: 1) Corporeidad y Educación 2) Corporeidad y arte 3) Masculinidades y arte 4) Corporeidades y territorio 5) Decolonialidad, arte y corporeidades | Investigación Nuevas Tecnologías, enseñanza, aprendizajes: Profes en acción 2021. Planeación de la investigación e identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según el Ranking de Minciencias asociadas al objetivo de la investigación, lo que permitió seleccionar el grupo Urbanitas de la Universidad Católica Luis Amigó, especialistas en comunicación–educación-0.15 Investigación Corporeidad, Técnicas somáticas y socio emocionalidad. Planeación de la investigación, plan de trabajo y el cronograma de actividades para cada uno de los investigadores-0.15 Investigación Modelos Flexibles 2021. Planeación de la investigación y se define el plan de trabajo que se va a realizar en convenio con Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON-0.15 Convenio Centro de Memoria - CNMH 391 de 2020 Investigación Pedagogías de la memoria 2021. Planeación de la investigación. Se realizó el meta-análisis de las experiencias pedagógicas relacionadas con pedagogías de la memoria y conflicto armado interno en Bogotá. Webinar el 26 de marzo de 2021, con la temática "Experiencias pedagógicas en Bogotá: memoria histórica, enseñanza de la historia reciente y conflicto armado" y se realizó la construcción del documento preliminar del informe final-0.40 Investigación Educación, desarrollo integral y jóvenes 2021. Planeación de la investigación e identificación de grupos de investigación de categorías A y A1 según el Ranking de Minciencias asociadas al objetivo de la investigación, lo que permitió seleccionar al grupo de Educación Ciudadana, Ética y Política para la Paz de la Universidad de la Salle, especialistas en el tema de educación rural y educación media-0.15 RESERVA Línea de base de condiciones de calidad de educación inicial con enfoque de Atención integral a la Primera Infancia 2020-0.3 Propuesta para la formulación de iniciativas para el mejoramiento de los entornos educativos 2020-0.4 Cuerpo, arte, educación, decoloneidad-0.7
Meta PDD 108. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Producir 10 Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Cantidad de Investigaciones para optimizar la gestión de la información y el conocimiento producido a través de los procesos de seguimiento a la política sectorial para su uso y apropiación por parte de los grupos de interés | Subdirección Académica | Cantidad | Subdirección Académica | 1 |  |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 10 | 1.3 | 13% | 458 | 458 | 531 | 404 | 684 |  | 684 |  | 228 |  | 2585 | 862 | Se conceptualizaron las categorías cuantitativas y cualitativas necesarias para la instrumentación de la investigación del Índice del Derecho a la Educación (IDE). Se elaboraron criterios de selección del sector público, un documento de roles para cada mesa, protocolos de coordinación y relatoria, revisión de instrumentos para elaboración de encuestas para la Misión de Educación y Sabiduría Ciudadana | La investigación "Seguimiento a la Política Educativa Distrital”, se realizó en 3 fases: 1) Procesos contractuales (0.1) Estructuración del equipo de investigación para el seguimiento a la Misión de Educación y Sabiduría Ciudadana, los referentes normativos y jurisprudenciales de la administración del servicio público en el marco del Derecho a la Educación y para la construcción de una línea base en los colegios de la ciudad. 2) Desarrollo de procesos investigativos (0.75). Se realizó el documento de la descripción preliminar de la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana (MESC) y de los docentes participantes, así como en la formulación de la pregunta, la metodología y los instrumentos. Se validaron los instrumentos de entrevista con la Coordinación General, la Secretaria Técnica y el Grupo Focal de los docentes. Por otra parte, se realizó el mapeo de fuentes de información que alimentan las dimensiones del índice del Derecho a la Educación (IDE) a escala de colegios; se identificó la fuente de la información por medio de encuestas del DANE e ICFES. Se realizó el diseño de los instrumentos para la recolección de la información y se realizó la conceptualización de las dimensiones del índice. Se realizaron 4 grupos focales del IDE, y 5 grupos focales de las notas de política pública. 3) Elaboración y entrega de documentos consolidados (0.15). Se realizó la entrega del análisis cualitativo y cuantitativo de los grupos focales de la MESC, se realizó el análisis de la información cuantitativa cualitativa del IDE. La recolección cuantitativa para las dimensiones del IDE se culminó obteniendo respuesta del 52% de los establecimientos educativos públicos en Bogotá. Se elaboró la nota de política No. 3 sobre el balance de las acciones en el sector educativo en el marco de la pandemia durante el 2020; se organizó y participó en el ciclo de 8 conferencias de "Educación al Derecho". | Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2021): Para la Investigación Índice derecho a la educación 2021 se realizó la fase de planeación de la investigación (0.5) y se está desarrollando la fase de desarrollo de procesos investigativos (0.1), con la elaboración de las de hojas de ruta y la realización de la tercera Nota de política pública "La importancia de los recursos educativos y la conectividad en la promoción de la calidad educativa" (0.15). Para la Investigación educación al derecho 2021 se realizó la fase de planeación de la investigación (0.5) y se está desarrollando la fase de desarrollo de procesos investigativos (0.1): se elaboró el cronograma en el equipo de investigación y se ha avanzado en la revisión documental y búsqueda bibliográfica de los productos. Adicionalmente, se elaboraron 22 infografías para el termómetro de la Educación (0.15).
Meta PDD 108. Reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, a través de la transformación curricular y pedagógica del 100% de colegios públicos, el sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias del siglo XXI, que incluye el aprendizaje autónomo y la virtualidad como un elemento de innovación. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Implementar 1 estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Cantidad de estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector | Subdirección Académica | Cantidad | Subdirección Académica | 1 |  |  | 0.45 | 0.55 | 1 | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1.15 | 23% | 166 | 166 | 291 | 139 | 480 |  | 480 |  | 80 |  | 1497 | 305 | Se cuenta con avance en la implementación de UNA estrategia que tiene como objetivo aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector cuyos avances son: construcción de estado del arte, una agenda metodológica para recoger información acerca de actores y escenarios de producción de conocimiento, la descripción del sistema nacional de ciencia y tecnología y la elaboración de una ruta de trabajo para la inserción del IDEP en el sistema que comprende talleres (a la fecha se han hecho 3) y protocolos para gestionar Institulac, Gruplac y Cvlac para identificar procesos de transferencia del conocimiento producido por el IDEP y que apunta a ubicar al IDEP en la Red del conocimiento. En la apuesta de la creación de una escuela de maestros y maestras investigadoras se ha realizado una revisión bibliográfica con una prelectura y tematización en torno a los temas de maestros investigadores, formación docente en investigación, e investigación formativa Y para toda la estrategia descrita se avanza en la definición metodológica e instrumental para desarrollar los análisis cuantitativos necesarios para la elaboración de una línea de base que permita medir el indicador: programa de investigaciones para el cierre de brechas educativas. | Se cuenta con avance en la implementación de una estrategia que tiene como objetivo aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP al campo educativo y del sector. A la fecha se cuenta con un avance de 1.00 dado el cumplimiento en sus 3 fases: la fase precontractual (0.05), la fase de diseño, formulación y planeación (0.6) y la fase de construcción de la línea base (0.35) así: Un documento de fundamentación teórica, conceptual y metodológica de la estrategia, que comprende la contextualización del CNCTI, la revisión de literatura producida por el IDEP en fase de clasificación y categorización, información sobre grupos de investigación para posibles alianzas, y el desarrollo de un marco referencial de categorías para el proceso de virilización del IDEP en las redes del conocimiento. Se continua con la implementación de protocolos para gestionar Institulac, Gruplac y Cvlac, para el posicionamiento del IDEP en la Red del conocimiento, mediante el registro de un grupo de investigación, capacitaciones a dos grupos de investigación, la formulación de los actos administrativos requeridos para la inserción del IDEP en el SNCTI. y el avance en el registro de CVLAC de los investigadores del IDEP. Adicionalmente, la iniciativa de la creación de una escuela de maestros y maestras investigadoras, cuenta con un documento que incluye los aspectos conceptuales, metodológicos y operativos, que formula una propuesta por componentes, sobre los que se trazará la ruta de construcción en colectivo para la formación. Por otra parte, se avanzó en el diseño para la elaboración de la línea de base que permita medir el indicador: programa de investigaciones para el cierre de brechas educativas, mediante la aplicación de operaciones estadísticas en cuatro campos: a) Producción investigativa de maestros y maestras, b) prácticas de innovación educativa, c) Redes, colectivos y semilleros de investigación, y d) índice del derecho a la educación | En la estrategia para aumentar el nivel de transferencia del conocimiento producido por el IDEP, se avanzó en la fase de planeación de la estrategia mediante la elaboración de planes de trabajo y cronograma de actividades (0.05). Para la segunda fase (0.1), se realizó la elaboración de términos de referencia de la convocatoria para la organización académica de grupos de investigación escolares que pretendan reconocerse ante Minciencias, la hoja de ruta del desarrollo de la convocatoria y del acompañamiento a los grupos de docentes. Se realizó la primera reunión del año del comité de ciencia, tecnología e innovación del IDEP. Se ha realizado el acompañamiento a la actualización de los CVLAC de los miembros de la Subdirección Académica. Se avanza en la planeación de actividades de la escuela de maestros y maestras investigadores y en el acompañamiento al grupo de investigación Serendipia con el ajuste de su plan estratégico y la proyección del modelo de predicción de los dos grupos de investigación del IDEP (0.15).
Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Implementar una estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Implementar 1 estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Cantidad deestrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá | Subdirección Académica | Cantidad | Subdirección Académica | 1 |  |  | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1.15 | 23% | 860 | 860 | 1985 | 183 | 1800 |  | 1800 |  | 300 |  | 6745 | 1043 | En 2020, la estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores de los colegios públicos de Bogotá, tiene como objetivo atender 150 docentes a través de 3 acciones: Premios: a la investigación a la innovación y otros reconocimientos; Movilidad académica y pedagógica: agendas que promueven la participación en eventos académicos, estancias pedagógicas para reconocer otras experiencias y ampliar capital cultural; y fomento y acompañamiento a las actividades propias de colectivos de docentes. Todo esto apoyado en el marco del paquete de estímulos, previsto en la iniciativa INCENTIVA. En relación con el premio a la investigación se cuenta con las piezas comunicativas actualizadas, se cerró el proceso de inscripciones con la postulación de 225 proyectos, se atendieron 28 reclamaciones, finalmente fueron habilitados para evaluación 107 proyectos de innovación y 44 proyectos de Investigación. En relación al apoyo a Redes y colectivos de Docentes investigadores (RCDI) y semilleros Escolares de investigación (SEI), se ha acompañado en 4 webinars con el Colectivo Caja de Pandora; 5 mesas de trabajo y la realización del II Encuentro de Cultura Festiva Escolar CUHUNUBA; lanzamiento del libro Semillero JUPI , evento con Semilleros Escolares Investigación IDEO. Igualmente, se han realizado 6 mesas de trabajo: 3 con SEI y 3 con RCDI, en las que se avanza sobre la conceptualización y estructuración del 2° Encuentro Distrital de SEI y 3er encuentro Enredando; se avanza en el convenio con la Fundación Varkey para la construcción de un programa Internacional de Investigación en el aula dirigida a docentes SED Bogotá; se realizó un rastreo de estrategias regionales enfocados al mejoramiento de la profesión docente; se habilitó la convocatoria para la actualización de información de RCDI y SEI. En el marco del programa INCENTIVA fueron definidas: las modalidades y el total de incentivos por modalidad. | Se realizaron las siguientes fases: Fase precontractual (0.01), fase de realización de convocatorias (0.12), fase de diseño, planeación y la fase de estructuración de actividades (0.48) y fase ejecución o desarrollo (0,39). Estas fases se ejecutaron en cumplimiento a las tres acciones planeadas: 1. El Premio a la investigación, a la innovación y otros reconocimientos. 2. La movilidad académica y pedagógica: agendas que promueven la participación en eventos académicos, estancias pedagógicas para reconocer otras experiencias y ampliar capital cultural. 3. El fomento y acompañamiento a las actividades propias de colectivos de docentes. Todo esto apoyado en el marco del paquete de estímulos, previsto en la iniciativa INCENTIVA y en el convenio SED. 305 maestros se beneficiaron de la estrategia así: 87 de incentiva y premio a la investigación, 3 participantes en el curso IDEP-VARKEY, 24 participantes en el 2 Encuentro Distrital de SEI, 18 en eventos de promoción de investigación e innovación liderados por RCM, 173 membrecías de biblioteca digital. Cumpliendo así con el total de maestros a beneficiar a través de las 3 acciones referidas. En relación con el premio se postularon 225 proyectos, de los cuales 151 fueron habilitados, acompañados y evaluados, la premiación se realizó el 2 de dic. El curso de fundamentos investigación pedagógica IDEP-Varkey, participaron 11 docentes de IED. Se apoyó y acompañó 11 actividades lideradas por 7 RCM en las que participaron 38 maestros en el lanzamiento del libro Semillero JUPI, mesas de trabajo con SEI y con RCDI. En el programa INCENTIVA fueron definidas: las modalidades, el total de incentivos, grupos poblacionales a beneficiar y la metodología para la entrega de beneficios, se realizó la entrega de incentivas a los maestros beneficiaros. Se realizó la adquisición de 2000 membrecías para la Biblioteca Digital del Magisterio de las cuales 173 se pertenecen a maestros investigadores e innovadores nuevos en proyectos del IDEP. | En la estrategia articulada de promoción y apoyo a colectivos, redes, y docentes investigadores e innovadores se cuentan con los siguientes avances: se realizó la fase de planeación de la estrategia (0.05). Para el componente de Componente Fomento a Redes, Colectivos de Maestros y Semilleros de Investigación, se realizó el avance en el documento de actualización de información de redes y colectivos, se redactó el texto de invitación para redes, colectivos y semilleros a utilizar los servicios del IDEP para divulgación de eventos académicos y se creó el formulario para realizar la solicitud de apoyo para los eventos (0.05). Para el componente de Programa profes en acción 2021, el 15 de marzo se inició la convocatoria con una campaña de expectativa, que incluyó una imagen en la página de inicio del IDEP y la divulgación de un mensaje por las redes sociales. Para realizar la campaña de expectativa se gestionó el envío de los archivos editables de las imágenes del juego en línea y se realizaron cuatro videos promocionales (0.05). (0.15)
Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Implementar una estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Cantidad de estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Subdirección Académica | Cantidad | Subdirección Académica | 1 |  |  | 0.35 | 0.64 | 0.99 | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1.14 | 22.8% | 813 | 813 | 643 | 208 | 2701 |  | 2701 |  | 530 |  | 7388 | 1021 | Para el segundo semestre de 2020, se llevará a cabo un programa que tiene como objetivo contribuir al desarrollo pedagógico de los docentes para fortalecer sus competencias investigativas y su práctica pedagógica, desde un enfoque territorial. Este programa integrará la adopción de buenas prácticas de acompañamiento y mentoría con el saber pedagógico de los maestros y maestras que serán seleccionados mediante convocatoria, con el fin de generar mayores impactos en las comunidades educativas. Adicionalmente, se dará continuidad al seminario internacional de maestros y maestras que inspiran. Con corte al 30 de septiembre, se realizó la definición de ejes temáticos y convocatoria dirigida a los docentes invitándoles a participar en la construcción del programa maestros y maestras que inspiran, en la cual se recibieron 115 inscripciones. Se realizó el proceso de evaluación de las experiencias y cumpliendo con la meta propuesta fueron seleccionados 45 maestras y maestros pertenecientes a 38 IED ubicadas en 12 localidades de la ciudad. Se avanza en la caracterización de las experiencias y maestros participantes, este proceso además de describir a los maestros, tiene el objetivo de realizar el diagnostico en relación al perfil de maestros y maestros que investigan o innovan y qué necesidades de formación, de acompañamiento tienen para llevar a cabo este tipo de procesos en el aula. Se diseñó un plan de incentivos a su participación, que incluye un curso de fundamentos de la investigación con el apoyo de la Fundación Varkey, acompañamiento en la escritura de un artículo publicable y hacer parte del grupo de población beneficiaria del Programa INCENTIVA. Se dio inicio a la fase de diseño curricular por competencias del programa de acompañamiento. Adicionalmente, se ha llevado a cabo las sesiones programadas para el seminario internacional que a la fecha hemos contado con la participación de 347 personas, de las cuales 206 son maestras y maestros del distrito. | Se encuentra un avance de 99% dado el cumplimiento en las fases: Actividades Precontractuales (0.1) Alistamiento para el proceso y conformación de equipo (0.15). Etapa de construcción de los programas y metodologías que constituyen la estrategia maestros y maestras que inspiran (0.15). Validación de los programas y metodologías construidas (0.29). Revisión y ajustes a los productos finales. 0.20 y Desarrollo sesiones de visibilización (Seminario) (0.10). La estrategia benefició a 469 docentes de colegios públicos de Bogotá: 45 participantes del programa Maestras y Maestros que inspiran, 73 Talleres de escritura, 98 vinculados a comunidades de formación y 253 que participaron en por lo menos 1 de las sesiones del Seminario. El programa Maestros y Maestras que inspiran implementó prácticas de acompañamiento y mentoría, con el fin de generar impactos en las comunidades educativas. Se construyó un documento descriptivo del proceso en cada línea temática. Se conformaron 31 comunidades de formación vinculando a 98 docentes. Se realizó el diseño curricular por competencias del programa. Adicionalmente, en el seminario internacional participaron 419 personas, de las cuales 253 son docentes del distrito. En el marco del convenio SED, para el acompañamiento a prácticas inclusivas innovadoras, se inició el acompañamiento a las 9 propuestas seleccionadas. Se realizó los talleres de escritura de obras con fines de ascenso en el escalafón docente con 25 docentes de colegios oficiales. Se realizaron los talleres de herramientas para la investigación con énfasis en gestores bibliográficos. En cuanto a la estrategia pedagógica del Centro de innovación Escuelas InnoBog, se cuenta con la ruta metodológica para la implementación de la fase I. Se realizó la definición de la ruta para la confirmación de comunidades de práctica y aprendizaje y se realizó la planeación de los conversatorios en STEAM. | Para la implementación de la estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial, se realizó a Fase I: Planeación general de la estrategia (0.05) mediante la estructuración del equipo de trabajo, planeación y cronograma. Se avanzó en la Fase II: Diseño y planeación de acciones (0.04) se diseñaron las hojas de ruta para su estructuración y se hizo el lanzamiento de la convocatoria Maestros y Maestras que Inspiran para participar como Mentores e Inspiradores. Se avanzó en la Fase III: Etapa de conceptualización con (0.06) en el diseño curricular por competencias del programa de formación. (0.15).
Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Implementar una estrategia efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Cantidad de estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Subdirección Académica | Cantidad | Subdirección Académica | 1 |  |  | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1.15 | 23% | 328 | 328 | 752 | 392 | 2400 |  | 2400 |  | 400 |  | 6280 | 720 | Se está articulando la actualización de objetivos, acciones y cronogramas el cual se publicará en el sitio web del IDEP. Se actualizó base de datos de Alcaldías e Instituciones de Educación superior. Se publicó el 1) libro Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital -2) la revista No. 38 Educación y Ciudad: Importancia de la investigación de los maestros y maestras - 3) El número 118 del Magazín Aula Urbana: Logros y perspectivas de la investigación y la innovación educativa un balance del IDEP en la administración ‘Bogotá Mejor Para todos’. - 4) boletines de ¡Hola Profe! el número 4 y el número 5 -5) 1 Podcast: Luis Miguel Bermudez y Manuel Velandia, -6) 1 Podcast: Javier Sáenz- 7) 1 Podcast: María del Carmen Hernández 8) 1 nota jurídica No.12 – Corte Constitucional ordena conexión de internet en escuela rural. | Se desarrollaron 3 fases: 1. Procesos contractuales (0.1) 2. Desarrollo de procesos comunicativos (0.75) para lo cual se actualizaron bases de datos de Alcaldías e Instituciones, de docentes del Distrito e Instituciones de educación superior. Se articuló la actualización de objetivos, acciones y cronogramas y se realizó su publicación en el sitio web del IDEP. 3-Elaboración de entrega de documentos finales consolidados (0.15) se entregó el plan estratégico de comunicaciones y se publicó en el sitio web. Se publicó 1) 1 Revista Educación y Ciudad No. 39: Pedagogía, experiencia y vida escolar, -2) 1 Libro Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, -3) 1 colección de podcast, -4) 1 libro: Pensar la evaluación en red: Trayectoria para la conformación de una red de instituciones por la evaluación desde la identificación de prácticas significativas, -5) 1 libro: Monitoreo de la calidad de la educación inicial: diseño, implementación y transferencia, -6) 1 Podcast: Catalina Valencia Tobón, -7) 1 Podcast: El arte en la escuela colombiana con la maestra Martha Ospina, -8) 1 Podcast: Memoria y justicia social en la pandemia con el maestro rural Andrés Bustos, -9) 1 Podcast: Tatiana Piñeros, -10) 1 Podcast: Educación, saberes y vida rural vistas desde Bogotá y Aracataca, -11) 1 libro: Tejiendo saberes que transforman y emancipan la escuela. Una experiencia de sistematización con maestras y maestros, -12) 1 Podcast: Agustín Porres Fundación Varkey Argentina, -13) 1 Libro La voz de los sujetos. Subtítulo: Sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos Escolares, -14) 1 Libro Seguimiento a la política educativa distrital Aplicación y resultados 2018-2019, -15) 1 Podcast: Alexander Rubio balance IDEP 2020 para diciembre, -16) 1 Magazín Aula Urbana 119, -17) 1 Producciones estratégicas, -18) 1 Colección de libros Educación al Derecho, -19) 1 Magazín Aula Urbana 120. | Para la estrategia 6 de comunicación, socialización y gestión del conocimiento, encaminada a promover y circular la producción del IDEP y sus acciones misionales: se realizó la fase de planeación de la estrategia (0.05). En cuanto a la fase de desarrollo de procesos comunicativos (0.1): se alimentó la parrilla semanal de redes durante todo el mes, donde se divulgaron 198 mensajes distribuidos en Facebook, Twitter e Instagram y se dieron a conocer 13 eventos, 3 convocatorias,4 publicaciones del IDEP y 2 campañas. Se gestionó 2 entrevistas con medios de comunicación masiva: Entrevista del Director General del IDEP, Alexander Rubio Álvarez con Revista Dinero sobre modelo de alternancia en colegios. Entrevista del Subdirector Administrativo Camilo Blanco con El Periódico del Jurista sobre alternancia en colegios. Se estableció la estructura editorial del Magazín Aula Urbana 121. Se elaboraron 8 productos periodísticos y se realizó el registro audiovisual para 4 eventos del IDEP. Se brindó respuesta oportuna a los mensajes remitidos por los usuarios a través de las redes sociales, durante el mes y se elaboró y divulgó el boletín informativo externo No. 1 (Reporte periodo 0.1, Reporte Acumulado 0.15).
Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos. | 7553 Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá | Implementar una estrategia para el fortalecimiento institucional | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Cantidad de estrategia para el fortalecimiento institucional | Oficina Asesora de Planeación | Cantidad | Oficina Asesora de Planeación | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1.18 | 23.6% | 472 | 472 | 912 | 756 | 1673 |  | 1673 |  | 279 |  | 5009 | 1228 | La estrategia de fortalecimiento institucional se realiza a través de la implementación del Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG - MIPG del IDEP, cuyo seguimiento se realiza según lo establecido en el artículo 19 del decreto 807 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se ha avanzado en la publicación y socialización a los funcionarios de las metas Plan de desarrollo distrital a cargo del IDEP y el proyecto de inversión 2020-2024; se revisó la metodología para la administración de riesgos del Instituto y se socializó la Política ambiental de la entidad. Se elaboraron documentos con los lineamientos para la participación de las diferentes dependencias del IDEP en la preparación de las normas que serán proyectadas en la vigencia; también se abordaron estrategias para la identificación de los mecanismos con el fin de fortalecer el componente temático de la mejora normativa contenido en el Decreto 430 de 2018, así como las problemáticas, conflictos jurídicos, oportunidades de mejora, que limiten el desarrollo de los objetivos misionales de la entidad en relación con los planes, programas y políticas del Plan de desarrollo distrital con el objeto de proponer soluciones. De igual forma, se ejecutaron los planes establecidos por políticas MIPG, seguimiento por la alta dirección al PAAC, al Mapa de riesgos, a los instrumentos de gestión por procesos y se adelantaron las acciones del anteproyecto de presupuesto 2021. | En esta vigencia para la estrategia de fortalecimiento institucional se lograron las siguientes acciones: Ejecución al 100% de los planes 2020, diligenciamiento en el Índice de Transparencia Activa-ITA, medido por la PGN, puntaje de 100 sobre 100. Se compilaron los reportes de necesidades y requerimientos de personal construidos por los líderes de las dependencias del Instituto según las necesidades para el IDEP; se realizó la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Se formuló el Plan Estratégico del IDEP 2020-2024 y el Plan Institucional de Gestión Ambiental para el siguiente cuatrienio. Así como los planes de trabajo para que, la plataforma web del IDEP cumpla con los criterios de accesibilidad y usabilidad, un plan para la elaboración del catálogo de servicios y catálogo de información de TI y un plan de trabajo en el que se relacionen las actividades que realizará el IDEP en el marco de datos abiertos. Se adoptó el protocolo IPV6 en el IDEP; Se implementó el plan para la implementación del esquema de soporte, al ciclo de vida y mantenimiento de los sistemas de información. Se revisó el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información del proceso de gestión tecnológica, así como las acciones que el IDEP realiza en el marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades. Se expidió la Resolución 133 de 2020 del IDEP del Comité Institucional de gestión y desempeño, incorporando la política de Gestión de la información estadística. De igual forma se definió la Política de gestión de la información estadística, la cual establece los lineamientos para el diagnóstico de los registros administrativos para su aprovechamiento estadístico. Frente a la gestión documental se elaboró el banco terminológico y la Tabla de control de acceso, se actualizaron las Tablas de retención documental del proceso Misional y se aplicaron las Tabla de Valoración Documental. | Se establecieron y se dio inicio a todos los planes asociados a cada una de las políticas que integran el MIPG, se realizaron los seguimientos a las herramientas que miden el avance de la gestión del IDEP en cada una de sus políticas y procesos. se aprobó el Plan Estratégico vigencia 2020-2024. Se realizó la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020. Se realizó el reto participa en la formulación del plan de acción y Plan Anticorrupción. Se abrió la convocatoria a postular artículos a la revista. Se revisaron las Series Documentales de Circulares y Contratos de los tres periodos que cubren las Tablas de Valoración. Se realizaron los comités de conciliación programados. Se están revisando las TRD aprobadas en 2020. Se realizó el 30% del banco terminológico. Se publicó el acervo producido en la vigencia anterior en los repositorios del IDEP. Se realizaron sensibilizaciones y socializaciones en temas ambientales y de gestión de residuos. Se cumplió con las actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSPI, riesgos y las de del PETIC. Se realizó el mantenimiento. Se cumplieron 16 actividades del plan anual de auditorías. Se cumplió con las adecuaciones y brigadas de aseo planteadas en el plan de mantenimiento. Se realizaron actividades de promoción y prevención sobre estilos de vida saludable y prevención del riesgo cardiovascular, inspecciones a botiquines, camillas y extintores y seguimiento a las condiciones de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria. Se realizaron 7 capacitaciones en Inducción, Gestión Documental, Gestión documental, Derecho de petición y contratos. Se inició la planeación de las actividades de bienestar y capacitación. Se envió la información actualizada a la fecha del talento humano al DASCD.
GRAN TOTAL PROYECTOS DE INVERSION 7553 | [40 empty] | 4031 | 4031 | 5704 | 2392 | 12138 | 0 | 12138 | 0 | 2117 | 0 | 36128 | 6423
Note on A9: Escriba la misión vigente del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
Note on A10: Escriba la visión vigente del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
Note on AP11: Escriba el presupuesto asignado para cada meta en la correspondiente vigencia, expresado en millones de pesos, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Acción de la Entidad.
Note on F12: Indique de donde se toma la información para medir el correspondiente indicador
Note on G12: Indique la unidad de medida: Cantidad, número o porcentaje
Note on H12: Indique el responsable de realizar la medición del indicador
Note on AP21: Idep_2: Esta meta tiene sin comprometer : $ 236.524.409 Corresponden a contratos programados a partir de julio
Note on AQ21: Idep_2: Esta meta tiene sin comprometer : $ 236.524.409 Corresponden a contratos programados a partir de julio
Note on A22: Total proyectos de inversión

## Hoja1
Apropiado | Comprometido | Pagado
679406000 | 679406000 | 591811679