## 30 Septiembre de 2017
|  | SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO | [14 empty] | Código: FT-DIP-02-12
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
[17 empty] | Versión: 1 | [7 empty] | 907 “Fortalecimiento Institucional”
[17 empty] | Fecha de Elaboración:12/06/2017 | [7 empty] | Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
[17 empty] | Página 1 de 1 | [7 empty] | Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
DESCRIPCION DE LA META | INDICADOR |  | Seguimiento cuantitativo | [11 empty] | Seguimiento cualitativo |  | Seguimiento de ejecución presupuestal | [5 empty] | POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO |  | Gestion Institucional
| Nombre del indicador | Fórmula del indicador | AÑO 1 2016 |  | AÑO 2 2017 |  | AÑO 3 2018 |  | AÑO 4 2019 |  | AÑO 5 2020 |  | Avance acumulado | Porcentaje de avance total | Descripción de avance de la meta | Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta | Proyecto de inversión | Programa Misional de Funcionamiento | Otros recursos | Valor Apropiado año 2017 en millones | Valor Comprometido III trimestre año 2017 en millones | Valor Obligado | Area Responsable | Componentes | Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
|  |  | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | [12 empty] | SGC
Realizar 5 estudios del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Numero de Estudios Realizados | Numero de Estudios Realizados | 1 | 1 | 1 | 0.663 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.663 | 33.26% | A 30 de septiembre de 2017, el IDEP reporta un avance acumulado del 66.3% que representa un avance del 75,93%, frente a lo programado en el plan de desarrollo. Este avance corresponde al ajuste del sistema de categorías que orienta la indagación y en particular la construcción de instrumentos cuantitativos y cualitativos, a partir del análisis del documento que plantea las bases del Plan Sectorial de Educación, las consultas a los profesionales responsables en las diferentes unidades de la SED y la revisión de la documentación generada en las Direcciones de la misma acerca de cada uno de los proyectos de inversión y los programas a implementar en los colegios de la ciudad. Igualmente se han establecido los ejercicios técnicos a ser utilizados en la consulta a fuentes primarias, a saber, encuesta, entrevistas, grupos focales, y cartografías sociales. Asimismo, la muestra específica para la aplicación de la encuesta y los colegios seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos para la indagación cualitativa; se han llevado a cabo se han llevado a cabo cuatro (4) ejercicios de la validación de instrumentos; se realizó el pilotaje de los instrumentos en instituciones educativas; se definió la estrategia operativa de la recolección de información primaria y secundaria. Se avanzó en el análisis documental de la producción académica de la SED y de los informes de gestión que dan cuenta de las líneas estratégicas Calidad educativa para todos y Equipo por la educación por el reencuentro, la reconciliación y la paz - ERRP y en el ajuste de la estrategia comunicativa a partir de la revisión de la herramienta de soporte (micrositio). Se realizaron 20 sesiones del Seminario del Equipo del Sistema, se participó en 6 sesiones de la Mesa de Lectura e Interpretación y se entregaron los diferentes productos planteados. Igualmente, se avanzó en un 98% en la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos en las instituciones educativas, y se realizó el análisis de resultados de información cualitativa y cuantitativa | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado | 1079: Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y práctica pedagógica. |  |  | 559 | 559 |  | Subdirección Académica | Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Subdirección Acádemica
Realizar 13 estudios en Escuela currículo y pedagogía, eduación y políticas públicas y cualificación docentes | Número de estudios realizados | Número de estudios realizados | 4 | 4 | 3 | 2.08 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6.08 | 46.77% | Para la vigencia 2017, se están adelantando tres estudios: 1. Estudio Abordaje de Maternidad y Paternidad Fase II. Se realizó la elaboración del marco de referencia y de las bases conceptuales para los procesos cuantitativos y cualitativos, teniendo en cuenta la realización de las actividades: a) Acopio de información preliminar para el estudio, b) Definición del ámbito y alcances específicos del estudio, c) Solicitud, revisión y análisis preliminar de datos estadísticos de diferentes fuentes secundarias relacionadas con temas de sexualidad, y d) Definición, validación y socialización de variables e indicadores con base en la revisión y análisis de fuentes estadísticas encontradas. Se avanzó en la identificación de cinco categorías que serán centrales en el estudio y la construcción de los instrumentos, estas son: a) Sexualidad en el contexto escolar, b) Paternidad en el contexto escolar, c) Maternidad en el contexto escolar, d) Estudiantes de colegio en situación de embarazo y e) Embarazo en el contexto escolar. Se cuenta con la base del Sistema de Alertas, cuadros de salidas de la base de Nacidos Vivos de la Secretaría Distrital de Salud y el SIMAT. A partir de estos insumos, se realizaron los primeros análisis que dan bases para la construcción de indicadores cuantitativos y que enriquecen los temas que se deben explorar desde una perspectiva cualitativa. 2. Sistema de Monitoreo de los Estándares de Calidad en Educación inicial. Se conformó el equipo de trabajo del estudio quien a su vez elaboró la ruta metodológica para la ejecución del proyecto y el plan de trabajo y cronograma del mismo. Igualmente se formuló el documento base del Sistema de monitoreo, que se convierte en el marco de referencia y establece las bases de lo que será dicho sistema, permitiendo generar información oportuna y relevante sobre la política pública educativa distrital, una vez sea aplicado. Se llevó a cabo la revisión y validación de las condiciones de calidad para cada uno de los componentes del sistema, proceso que permitió ajustar las mismas, a las características propias de la educación en Bogotá D.C. Adicionalmente, el trabajo interinstitucional entre la SED y el IDEP permitió avanzar en el desarrollo de las siguientes actividades: • Proposición de condiciones de calidad ajustadas a la realidad institucional y a las dinámicas escolares de los colegios distritales. • Ajuste de la ficha de registro individual y al formulario que se aplicará a las IED escogidas para hacer parte del Sistema de Monitoreo. • Validación de la ficha de registro individual, a través de su aplicación en la Institución Educativa Distrital Colegio Pablo de Tarso de la localidad de Bosa. • Definición de las IED que participarán en la aplicación del Sistema de Monitoreo. 3. Exploración de aspectos socioemocionales que pueden afectar procesos de paz y reconciliación en las IED de Bogotá en el marco del postconflicto. El avance corresponde a la formulación del estudio, avance en la revisión documental y en la construcción que da soporte conceptual al estudio. Esto se evidencia en la elaboración del estado del arte sobre aspectos socioemocionales en la escuela y en una revisión de los antecedentes empíricos relacionados con los principales temas del estudio; así mismo, se cuenta con una revisión preliminar de los documentos de política pública y algunos referentes normativos asociados con los temas centrales del estudio. En relación con la metodología y en la perspectiva de seleccionar la muestra de IEDs participantes en el trabajo de campo, se realizó la construcción de una base de datos de instituciones educativas que han trabajado en proyectos relacionados con convivencia, paz, reconciliación, conflicto, entre otros. Se incluyó también información sobre los colegios que no cuentan con iniciativas de esta índole. Por otro lado, se adicionó a esta base de datos un listado de las instituciones educativas catalogadas como de alto riesgo, así como de aquellas que reportan algún tipo de iniciativa desde los proyectos que desarrolla el IDEP. | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado |  |  |  | 731 | 731 |  | Subdirección Académica | Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares
Avanzar en 1 Diseño del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares. | Porcentaje de avance del diseño | Porcentaje de avance del diseño | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 | 35% | El Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa en los Contextos Escolares SSPED Fase II, tiene por objeto llevar a cabo su primera aplicación, con carácter de pilotaje, en la vigencia 2017 en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. El SSPED tiene cuatro niveles de organización: conceptual, metodológico, técnico-instrumental y operativo. El nivel conceptual da cuenta de los referentes epistemológicos, teóricos y conceptuales del sistema; el nivel metodológico da cuenta de los elementos constitutivos del Sistema, sus relaciones y lineamientos que orientan la indagación; el técnico instrumental establece las formas, mecanismos e instrumentos de cada uno de los módulos que lo componen, para la consulta a las fuentes primarias y secundarias a través de la aplicación de las estrategias metodológicas propias y los instrumentos para la recolección de la información; el operativo señala los procedimientos, tiempos, agendas y requerimientos logísticos para su aplicación. Los dos primeros se ubican en el diseño, el tercero en el diseño y el estudio, y el cuatro en el estudio. El SSPED involucra una etapa descriptiva y analítica, que corresponde a los procesos de recolección, sistematización y análisis de la información; y una etapa interpretativa, que corresponde la lectura crítica de la información técnica, en el marco de una visión histórica y política. La primera se realiza a través de los componentes del sistema que se denominan módulos (estudio), tres de ellos dirigidos a la consulta a las fuentes primarias; y tres a la consulta a las fuentes secundarias. La segunda a través de la Mesa de Lectura e Interpretación. Se ha avanzado en la construcción de referentes conceptuales, metodológicos, técnicos e instrumentales; los aportes a la construcción del sistema categorial de indagación; el establecimiento de los campos de seguimiento como endógeno y exógeno y las dimensiones del mismo, como descriptivo, analítico, interpretativo, comprensivo y crítico. Asimismo, en la revisión de los contextos de política en el marco latinoamericano, nacional y distrital, que dan lugar a procesos de seguimiento y evaluación de política educativa, y de las tendencias de la corriente principal y alternativas del análisis político, para darle un contexto referencial al Sistema. Se realizó en el análisis documental de los documentos producidos por el Ministerio de Educación y fuentes externas al sector. Se realizaron 6 sesiones de la Mesa de Lectura e Interpretación, dedicada al acompañamiento en los procesos de ajuste del Sistema y de análisis y retroalimentación al avance del trabajo del equipo y se proyectó el trabajo de la Mesa de Lectura e Interpretación para octubre y noviembre como actividades de cierre del proceso de la aplicación 2017 del Sistema de Seguimiento. Adicionalmente, entre las actividades realizadas se cuenta con: 1. La elaboración del diseño final de los instrumentos a partir de los ejercicios de validación y pilotaje definidos, y su correspondiente aplicación en las Instituciones educativas y Direcciones locales seleccionadas. 2. Los documentos técnicos que dan cuenta de la revisión de los contextos de política en el marco latinoamericano, nacional y distrital, que dan lugar a procesos de seguimiento y evaluación de política educativa, y de las tendencias de la corriente principal y alternativas del análisis político, para darle un contexto referencial al Sistema. 3. Los documentos técnicos que dan cuenta de las consultas a fuentes secundarias, esto es, el análisis documental a los informes de gestión de la SED, la producción del Ministerio de Educación y, la producción de fuentes externas al sector educativo de la ciudad. 4.Definición del diseño de la imagen y los mecanismos para la divulgación de la información derivada del Sistema. Se realizaron 5 grupos focales para la validación de las piezas de comunicación del Sistema. | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado |  |  |  | 257 | 257 |  | Subdirección Académica | Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares
Desarrollar una (1) estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación. | Porcentaje de avance de la estrategia | Porcentaje de avance de la estrategia | 1 | 0.93 | 1 | 0.73 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.73 | 73% | En el marco del desarrollo de la estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación que permita socializar y divulgar información oportuna, pertinente y útil del componente 1: Sistema de Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares – SSPED se han realizado los siguientes avances: 1. Se han socializado entre los públicos objetivos y otros actores sociales los resultados de estudios 2. Para el posicionamiento y fortalecimiento institucional en los ámbitos local, distrital y regional e internacional, se han adelantado actividades como: la acción de presencia institucional en todos los colegios oficiales de la ciudad 3. Se han generado mecanismos de comunicación masiva a través de correo electrónico, se ha actualizado la página Web brindando a públicos de todas las latitudes información sobre los desarrollos institucionales. 4. Se han adelantado gestiones para la publicación a través de diferentes formatos del saber académico y pedagógico: - Se editó, diseño y publicó en la página web, el magazín Aula urbana N° 106 “Escenarios para pensar las políticas públicas educativas desde el seguimiento y la investigación” con miras a visibilizar los proyectos de investigación e innovación realizados por los docentes y directivos docentes para transformar las prácticas pedagógicas y fortalecer la educación en el Distrito Capital, igualmente se han realizado procesos de divulgación en las redes sociales y los entornos web. - Se encuentra en proceso de edición la revista Educación y Ciudad N°33, cuya circulación se realizará en diciembre de 2017. Durante el último trimestre se realizará el diseño de este número. Así mismo, se adelantan en este lapso gestiones de indexación. - Se ha hecho seguimiento a la entrega de textos de libros del componente con el fin de iniciar el proceso de edición. 5. El IDEP participó en la Feria del Libro de Bogotá dando a conocer sus publicaciones y entregando ejemplares a los interesados de la comunidad académica, contando con la asistencia de 1102 en su Stand 6. Hubo participación en intervención de libretos y contenidos multimediales en la serie de televisión Francisco el Matemático de RCN y se hizo el seguimiento al contrato con RCN para la intervención de contenidos en la serie de televisión Francisco el matemático. 7. Se gestionó mediante el convenio con la Fundación Compartir la publicación en su página web de artículos, revistas, magazines y libros del IDEP para tal fin se hace una curaduría de las publicaciones del IDEP 8. Se realizó la producción y edición de 5 videos de Historias de vida de maestros. 9. Se realizó cubrimiento informativo en los eventos académicos e institucionales realizados por el IDEP difundiendo información a través de sus canales digitales, se actualizó con nuevo diseño y nuevos contenidos los boletines internos, externo y de prensa, como medios de difusión de las actividades de la entidad. | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado |  |  |  | 387 | 379 |  | Subdirección Académica | Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares
Total Componente 115 Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | [19 empty] | 1934 | 1926
Realizar 11 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Numero de Estudios Realizados | Numero de Estudios Realizados | 2 | 2 | 3 | 2.1144 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4.1144 | 37.4% | Para la vigencia 2017 se están adelantando tres estudios en Escuela Currículo y Pedagogía : 1. Prácticas de Evaluación: a la fecha se han realizado los siguientes avances: *Ajuste de la metodología de la línea de base sobre buenas prácticas de evaluación realizada en el año 2016 y elaboración de dos documentos de carácter publicable: 1. Experiencias de buenas Prácticas en treinta (30) Instituciones Educativas Distritales, de acuerdo con las especificaciones definidas por la SED y el IDEP. 2. El sentido, significado o enfoques de las buenas prácticas de evaluación. *Elaboración, ajuste, pilotaje e inicio en la aplicación del instrumento de Contextualización (se aplica a Rectores y/ o Coordinadores) y direccionamiento a buenas prácticas y del instrumento de Línea base para docentes (se aplica a Docentes). *Se realizó la propuesta, desarrollo y se puso en marcha las herramientas virtuales (instrumentos e informes en línea) que constituyen el apoyo tecnológico al estudio sobre prácticas de evaluación *Se estableció la ruta de trabajo para la caracterización, sistematización y análisis de buenas prácticas de evaluación, diferenciada para cada grupo de las 383 instituciones definidas por el IDEP: 340 Instituciones participantes 2016 -2017 y 43 instituciones Premio a la gestión. * A la fecha se han aplicado al 92% IED instrumento de Contextualización y al 47% de IED el instrumento de Línea base para docentes de las 340 Instituciones participantes 2016-2017. De acuerdo con el cronograma establecido para el trabajo de campo: encuentros de levantamiento de la información y visitas insitu, para la aplicación de los instrumentos. 2. Estudio para la formulación de la estrategia de desarrollo personal de los docentes – Ser Maestro. Se avanzó en la especificación de los procesos, procedimientos y actividades específicas para el desarrollo del estudio, el corpus documental, los instrumentos para la recolección y análisis de la información, el diseño del seminario-taller de maestros, la metodología para la sistematización de la información y la elaboración del informe final. 3. Estudio de Transmedia. Se definió la ruta metodológica de la investigación y la formación, diseño de la investigación participativa y contenidos de la formación que cuenta con un taller para el diseño detallado de proyectos educativos con el uso de narrativas transmediale y se realizó la selección de cinco (5) experiencias pedagógicas de instituciones educativas de los niveles inicial, en desarrollo y para sistematización | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador esáa de acuerdo con lo programado | 1079: Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y práctica pedagógica. |  |  | 917 | 917.4 |  | Subdirección Académica | Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Oficina Asesora de Planeación
Realizar 5 estudios de la Estrategia de cualficación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y práctica pedagógica | Número de estudios realizados | Número de estudios realizados | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1.63 | 32.6% | A 30 de septiembre de 2017, el estudio ha avanzado en la definición de la propuesta metodológica, conceptual y teórica para el proceso de cualificación docente que se ve plasmado en un diplomado. Adicionalmente se avanzó en la definición de la hoja de ruta y una aproximación conceptual sobre acompañamiento y experiencia pedagógica teniendo en cuenta los trabajos realizados por el IDEP. Se encuentra en desarrollo el proceso de formación del diplomado “Pensamiento crítico para la investigación e innovación” con la participación de 136 docentes con 50 experiencias que presentan tres (3) niveles de desarrollo de la propuesta mediante la cual fueron seleccionados, que ha permitido la elaboración de la caracterización, cartografía y plan de trabajo de las 50 experiencias pedagógicas. En la caracterización de experiencias de investigación, innovación y gestión se han definido los fundamentos conceptuales, las categorías apriori para análisis de experiencias, los criterios para identificación de las experiencias pedagógicas en cada uno de los ejes propuestos, la ruta metodológica basada en el diálogo de saberes, los instrumentos y estrategias para la recolección de información. En la primera fase del estudio se realizó la revisión, consolidación y categorización de información por líneas temáticas del listado de 1276 experiencias pedagógicas identificadas en la estrategia “Idep por una ciudad educadora”, desarrollada en el mes de febrero de 2017, que incluyó visitas a las 361 IED. Con este insumo se ha avanzado en la puesta en marcha de la ruta metodológica que ha incluido: a. Encuentros presenciales con Docentes, Directivos docentes, conformación del equipo de directivos docentes y docentes líderes acompañantes. b. Registro de datos e información de las experiencias pedagógicas en el formulario digital c. Visitas a las IED para el registro o actualización de las experiencias pedagógicas, d. Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, con facultades de educación de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas, bibliotecas públicas de la ciudad y Direcciones Locales de Educación; para el compartir saberes pedagógicos e investigativos y reconocer prácticas educativas del Distrito Capital que contribuyan a la conformación de comunidades de saber y práctica pedagógica. | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado |  |  |  | 1220 | 1215.4 |  | Subdirección Académica | Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica
Avanzar en 1 diseño de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | Porcentaje de avance del diseño | Porcentaje de avance del diseño | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 | 35% | Para la vigencia 2017, el diseño de la estrategia de Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica, establecerá elementos conceptuales y metodológicos que viabilicen la conformación de comunidades de saber y de práctica pedagógica, a la fecha se encuentra establecida la ruta conceptual y metodológica del diseño y se realizó la conceptualización y fundamentación metodológica de la estrategia, la propuesta metodológica y conceptual para el proceso de acompañamiento, el cual se realizará en tres niveles y contará con la participación de 100 docentes de Instituciones Educativas Distritales. Adicionalmente, se ha avanzado en la conceptualización y fundamentación metodológica de la estrategia, a través de sesiones de trabajo con el investigador y el equipo del IDEP Se realiza un avance en la contextualización y descripción de la orientación de la estrategia, así como en la estructuración conceptual y metodológica del Diseño del Componente Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica. Se realizó un grupo focal con contratistas del equipo del IDEP de los diferentes estudios que se están realizando en el IDEP, con el fin de validar elementos del diseño de la estrategia de cualificación docente a través de los puntos de discusión propuesto por el investigador. Se realizó una reunión con el equipo de trabajo de EAFIT, el cual profundiza en los temas de innovación y redes, con el fin de validar aspectos generales de conceptualización y la estrategia de cualificación docente. De igual manera, se realizó la entrega del documento con la estructuración conceptual y metodológica del Diseño del Componente Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica. | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado |  |  |  | 49 | 49 |  | Subdirección Académica | Seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares
Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica | Porcentaje de avance de la estrategia | Porcentaje de avance de la estrategia | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.73 | 73% | En el marco del desarrollo de la estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación que permita socializar y divulgar información oportuna, pertinente y útil del componente 2 estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica se han realizado los siguientes avances: 1. Se han adelantado gestiones para la publicación a través de diferentes formatos del saber académico y pedagógico 2. Se han socializado entre los públicos objetivos y otros actores sociales los resultados de estudios para el posicionamiento y fortalecimiento institucional en los ámbitos local, distrital y regional e internacional, se han adelantado actividades como: la acción de presencia institucional en todos los colegios oficiales de la ciudad mediante la estrategia IDEP por una Ciudad Educadora, en las cuales se recopilaron 1265 experiencias en 361 IED 3. Se han generado mecanismos de comunicación masiva a través de correo electrónico, se ha actualizado la página Web brindando a públicos de todas las latitudes información sobre los desarrollos institucionales, para brindar información actual y oportuna se han fortalecido y articulado los canales de comunicación impresa, audiovisual y digital de Instituto. 4. Se han adelantado gestiones para la publicación a través de diferentes formatos del saber académico y pedagógico: - Se editó, diseño y publicó en la página web el magazín Aula urbana N° 105 “Comunidades de saber y práctica pedagógica” y se editó, diseño y publicó en la página web la Revista Educación y Ciudad N°32 “Innovación Educativa”, con miras a visibilizar los proyectos de investigación e innovación realizados por los docentes y directivos docentes para transformar las prácticas pedagógicas y fortalecer la educación en el Distrito Capital, igualmente se han realizado procesos de divulgación en las redes sociales y los entornos web. - Se diseñó y editó la edición del Magazín N°107. 5. El IDEP participó en la Feria del Libro de Bogotá dando a conocer sus publicaciones y entregando ejemplares a los interesados de la comunidad académica, contando con la asistencia de 1102 en su Stand. 6. Se realizó el cubrimiento informativo de los eventos académicos producidos por el IDEP difundiendo información a través de sus canales digitales. 7. Hubo participación en intervención de libretos y contenidos multimediales en la serie de televisión Francisco el Matemático de RCN y se hizo el seguimiento al contrato con RCN para la intervención de contenidos en la serie de televisión Francisco el matemático. 8. Igualmente, para el periodo que comprende este informe, se elaboró el proceso de formación de docentes que hace uso del Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía - CVMEP, en el cual se tiene en consideración las redes de maestros y maestras. La propuesta se centra en la “Visibilización del lugar de la mujer en el magisterio”, se han llevado a cabo tres sesiones de formación y la primera itinerancia por la ciudad. Aunado a lo anterior, se ha realizado el acopio inicial de los materiales en formato digital y en físico, utilizados en las cuatro (4) jornadas de la memoria de la pedagogía en Bogotá y se procedió a su verificación y organización. Así como los ajustes y adecuaciones necesarias en el CVMEP para el proceso de formación y el alojamiento del material de las jornadas de las memorias en el sitio. 9. Se gestionó mediante el convenio con la Fundación Compartir la publicación en su página web de artículos, revistas, magazines y libros del IDEP para tal fin se hace una curaduría de las publicaciones del IDEP. 10. Se realizó la producción y edición de 1 video de Prácticas de evaluación, igualmente, se realizó la selección de publicaciones del IDEP para ser publicadas en el portal Palabra Maestra de Compartir 11. Se actualizó con nuevo diseño y nuevos contenidos los boletines internos, externo y de prensa, como medios de difusión de las actividades de la entidad. 12. Producción de 18 videos cortos para el Componente 4 del Convenio sobre Investigación, innovación y Redes a través de entrevistas a maestros y directivos docentes. – 13. Se realizaron entrevistas en audio a docentes, directivos docentes y estudiantes sobre Innovación, Investigación, Gestión y redes. 14. Se desarrolló toda una estrategia de comunicaciones para difundir y promocionar las actividades que conlleva la XI versión del premio. 15. Se realiza cubrimiento de eventos y difusión de los eventos, según programación; entre otros: - Estrategia de Acompañamiento Comunidades de Saber Evento Narrativa Transmedia Rendición de cuentas Sesión Diplomado Comunidades de Saber Jornada de Taller Maestro - Encuentros de levantamiento de información y grupos focales para recolectar información sobre prácticas de evaluación en los IED - Grupo Focal en Movimiento del estudio Ser Maestro Grupo focal - Dialogando por una Ciudad Educadora, Conversatorio Premio 2017 - Talleres de escritura y textos académicos del premio Primer Encuentro Zonal - Presentación de entrega de Resultados fase 1 vigencia 2016 Estudio Practicas de Evaluación - Sesiones de acompañamiento a las experiencias pedagógicas "Estrategia de cualificación: comunidades de saber y de práctica pedagógica e Inscripción Diplomado “Pensamiento crítico para la investigación y la innovación” - Narrativas Transmedia en la innovación pedagógica - Seminario - Taller: Estrategia para el desarrollo personal de los docentes Mesa Zonal 16. Con relación a actividades de la XI versión del premio y Reconocimiento docente: - Se realizaron unos videos con los ganadores del Premio del año 2016 con el fin de hacerle promoción a la versión del 2017. - Se realizó el diseño y ajuste de la cartilla de orientaciones a la décima primera versión del Premio, acorde a las orientaciones del Comité Técnico de reconocimientos - Se desarrollo un (1) conversatorio con el propósito de orientar a los postulantes en la presentación de sus proyectos o experiencias, según los requisitos establecidos para su postulación; en este participaron docentes ganadores de la versión 2015 y 2016 del premio quienes compartieron su experiencia e invitaron a los asistentes a participar de la convocatoria 2017; de igual manera se conversó con los asistentes en torno a las particularidades de la investigación y la innovación como modalidades del premio - Se realizaron 5 sesiones de talleres de escritura de textos académicos con una intensidad horaria de 4 horas cada una, divididos en 5 grupos , con un total de asistentes de 101 docentes y directivos docentes del distrito. Los talleres de escritura de textos académicos finalizaron el 3 de agosto de 2017. - El pasado 8 de agosto de 2017 a las 11:59 pm se dio cierre a la convocatoria para la Inscripción a la XI versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2017, con una particpacipación de 183 proyectos inscritos de cuales 115 proyectos fueron de la modalidad de innovación y 68 de la Modalidad de Investigación. - Se realizó la verificación y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la cartilla de orientaciones para la participación a la XI versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2017 y se publicó el día 25 de agosto de 2017 los resultados finales de los proyectos habilitados y No habilitados que dando de la siguiente manera: Proyectos Habilitados 132 , Modalidad de innovación 81 y en la Modalidad de Investigación 51 ; Proyectos No habilitados 51, en la modalidad de Innovación 34 y en la Modalidad de Investigación 17. El pasado 29 de agosto, se le entregó a la Universidad Nacional de Colombia los listados de los proyectos que fueron Habilitados para la participación de la XI versión del Premio a la Investigación e innovación 2017, dando así inicio a la fase de evaluación de las investigaciones o innovaciones y/o experiencias pedagógicas demostrativas por parte de la institución evaluadora. - Una vez revisado y evaluado las 132 propuestas, 81 en la modalidad innovación y 51 en la modalidad investigación la Universidad Nacional envió el listado de los 20 finalistas que participaron en la XI versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativas 2017, los cuales obtuvieron los puntajes más altos en la etapa I: evaluación de propuestas escritas. - Se está trabajando en el cronograma para realizar las visitas in situ a las 20 investigaciones o innovaciones y/o experiencias pedagógicas demostrativas preseleccionadas, las cuales se llevarán a cabo entre el 9 y 20 de octubre del 2017. 17. Se apoyo la participación de 206 docentes seleccionados por la Dirección de formación Docente e Innovaciones Pedagógicas en 5 eventos (3 locales, 1 Cartagena, 1 en México) - XIII Congreso Nacional de Lectura, 2. III encuentro de historia oral., 3. Conferencia de Arma 2017, 4. XIII Encuentro de geometría y sus aplicaciones, 5. VIII Encuentro Iberoamericano de Colectivos y Redes maestros 18. Se apoyó la participación de 35 docentes el Congreso Internacional Tendencias actuales en educación y pedagogía: Miradas a la experiencia de los niños, evento que tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de septiembre en la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá. 19. Se apoyó la participación de aproximadamente de 252 directivos docentes en el Encuentro de directivos docentes “Educación en el cuerpo y el cuerpo en la educación”, organizado por la Secretaría de Educación, en colaboración con el IDEP. 20. Se apoyó la participación de 75 docentes de la SED del área de bilingüismo, para participar en el Forum on the Future or the ELT Profession in Colombia, organizado por el British Council junto con otras entidades, y que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada los días 27 y 28 de septiembre. 21. Se formuló el documento que contiene el portafolio de eventos 2017-II, con los detalles de la convocatoria para participar en eventos académicos y culturales, que se publicará por la SED y el IDEP. Paralelamente se proyectaron los formularios de inscripción para cada una de las convocatorias a publicar. 22. Se han recopilado los insumos para el documento de tendencias y otras miradas en cuanto a reconocimiento docente: Se han completado los aportes de docentes, diligenciando el instrumento diseñado para este fin Se está formulando un instrumento para el seguimiento de socialización/implementación de experiencias derivadas de la participación de docentes en eventos académicos y culturales. 23. Se consolidó el documento de orientaciones que condensa los requisitos, procedimientos y productos derivados de la Ruta de Apoyo a la participación de docentes del distrito en actividades académicas y culturales, cuya revisión final está en manos de la Dirección de Formación de Docentes, dirección encargada de darlos a conocer al interior de la subsecretaría de calidad y pertinencia de la SED. | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado |  |  |  | 1346 | 1310 |  | Subdirección Académica | Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica
Total Componente 113 Cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y de práctica pedagógica | [18 empty] | 0 | 3532 | 3491.8
Total Proyecto 1079: Investigación e innovación para el fortalecimiento de las comunidades de saber y práctica pedagógica. | [19 empty] | 5466 | 5417.8
Sostener en el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión | Número de actividades para sostener el 100% del SIG | Número de actividades para sostener el 100% del SIG | 100 | 90 | 100 | 85.6 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 85.6% | 85.6% | Para el SIG de la entidad se realizó la formulación de los planes de acción de cada uno de los subsistemas que lo componen y a la vez se realizó el plan de implementación y sostenibilidad del mismo, para lo cual se evidencia los siguientes logros puntuales: 1. SGC - Se realizó ejercicio de referenciación competitiva y la actualización del Listado maestro de Documentos de acuerdo con la nueva estructura de procesos de la entidad. 2. SGA - Sensibilización del manejo adecuado de residuos sólidos y residuos peligrosos. Seguimiento a la implementación de fichas de criterios ambientales para las compras y la gestión contractual. 3-SIGA-Elaboración y presentación de las Tablas de Retención Documental del IDEP al Consejo Distrital de Archivo 4. SRS - Realización de la Actividad de Rendición de cuentas 2016- 2017. Ejecución de actividades y procesos de inducción y reinducción. 5. SGSST - Se cumplió con las actividades y fechas establecidas en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y se da cumplimiento a la ejecución del Programa de Orden y Limpieza 5 eses. 6. SCI - Ejecución de Auditoría a Procesos de Gestión Contractual, GestiónFinanciera, Gestión de Recursos Físicos y Gestión de Talento Humano. Alineación de los instrumentos de planeación y control (POA, Indicadores de Gestión, Plan de Acción, Plan de mejoramiento, entre otros) 7. SGSI - Se cumplió con las actividades y fechas establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETIC vigencia 2017. Revisión y Actualización del Proceso de Gestión Tecnológica y sus procedimiento | No se presentaron dificultades durante este periodo, el indicador está de acuerdo con lo programado | Proyecto 1039: Fortalecimiento a la Gestión Institucional |  |  | 721 | 715 |  | Oficina Asesora de Planeación | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión
Total Componente Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión | [19 empty] | 721 | 715
Total Proyecto 1039: Fortalecimiento a la Gestión Institucional | [19 empty] | 721 | 715
GRAN TOTAL PROYECTOS DE INVERSION IDEP | [19 empty] | 6187 | 6132.8
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”
Escuela, currículo y pedagogía
Educación y Política Pública
Cualificación Docente
Comunicación, Socialización y Divulgación
Gestion Institucional
Adecuadas Condiciones Físicas y Tecnológicas
SGC
Subdirección Acádemica
Subdirección Admministrativa
Oficina Asesora de Planeación
702 “Investigación e innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico”
907 “Fortalecimiento Institucional”