## POA
|  |  | FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [20 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:4
Fecha de Aprobación: 24/04/2018
Pagina _de _
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [7 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2019 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 1 | Subdirectora Academica y el Asesor de la Dirección General | 40% | 2.9% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 20% | 8% | Seguimiento de PMR | PRIMER TRIMESTRE: Durante la vigencia se elaborarán los números del magazín “Aula Urbana” ediciones No. 114 y 116 para este componente. Para el Magazín No 114 el tema central será el de 25 años IDEP y se está gestionando la recolección de contenidos para la entrega de acuerdo con los tiempos previstos. Se han desarrollado actividades de diseño y diagramación de piezas de comunicación (de difusión y promoción) de los diferentes eventos académicos que realiza el IDEP. Gestión y actualización de contenidos de la página del IDEP y el aplicativo Open Journal System –OJS- de publicaciones periódicas. Se realizará las ediciones No. 36 y 37 de la Revista “Educación y Ciudad”, las cuales abordarán el tema Maestros y maestras hoy. Así, el No. 36 corresponderá al componente 1. Producto de la convocatoria para los dos monográficos del año, se presentaron en total 94 artículos y se elaboró el balance general académico y de cumplimiento de requisitos formales de los artículos recibidos. Para la revista “Educación y Ciudad”, se recibió la notificación de inclusión de la revista en GALE, y se inició la planeación de trabajo para adelantar gestiones de indexación y actualización de la revista en Publindex y dos índices internacionales. En cuanto a los desarrollos de la producción editorial de libros, se definieron los contenidos y tiempos estimados de producción de títulos para la vigencia. Adicionalmente, se realizará la corrección de estilo, edición y revisión de artes de los libros del IDEP. Gestión de la participación del IDEP en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2019. Se enviaron por correo electrónico institucional boletines externos, se realizaron publicaciones en redes sociales y los libros publicados por el IDEP en PDF fueron descargados desde la página web en total 5.779 veces. | N/A | N/A
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación de cualificación, investigacion e innovacion docente: Comunidades de saber y de practica | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 2 | Subdirectora Academica y el Asesor de la Dirección General | 40% | 2.9% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 20% | 8% | Seguimiento de PMR | PRIMER TRIMESTRE: Se renovó la membrecía anual (2019) al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales- CLACSO Se cuenta con el apoyo para: el diseño y realización de actividades de prensa y comunicación en medios y otros canales de difusión, interna y externa, mediante los cuales se socialicen y divulguen los proyectos y eventos efectuados por el IDEP; la conceptualización gráfica, diseño y diagramación de piezas comunicativas y publicaciones de la Colección editorial del IDEP. Para 2019, se adelantarán dos ediciones del Magazín Aula Urbana para el componente, los Nos. 113 y 115, cuyos contenidos están planeándose y gestionándose para iniciar el diseño. En cuanto a los desarrollos de la producción editorial de libros, se definieron los contenidos y tiempos estimados de producción de títulos para la vigencia. Se entregaron los contenidos de la Cartilla de orientación para el acompañamiento para su revisión. Para la revista “Educación y Ciudad", se recibió la notificación de inclusión de la revista en GALE, y se inició la planeación de trabajo para adelantar gestiones de indexación y actualización de la revista en Publindex y dos índices internacionales. Durante la vigencia 2019, la revista “Educación y Ciudad” abordará el tema Maestros y maestras hoy. Así, el No. 37 corresponderá al componente 2. Producto de la convocatoria para los dos monográficos del año, se presentaron en total 94 artículos, de los cuales se realizó el balance general académico y de cumplimiento de requisitos formales de los artículos recibidos. Se realizó la difusión del libro Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2018 a través del sitio Web, correo electrónico y redes sociales. Se difundieron las convocatorias del Programa de Pensamiento Crítico, del Programa de Formación Alma maestra -SER - Cuerpo Docente y tres eventos de InnovaIdep. Se enviaron por correo electrónico institucional boletines externos, se realizaron publicaciones en redes sociales y los libros publicados por el IDEP en PDF fueron descargados desde la página web en total 5.779 veces. | N/A | N/A
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirección académica | 20% | 1.42% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | Plan de adecuación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2019 - MIPG 2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló en el mes de febrero el plan de trabajo para el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2019, en el cual se formularon las actividades a ejecutar durante la vigencia para la Política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción", este se encuentra publicado en la pagina web institucional en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg En el marco de las actividades planteadas, para el primer trimestre se cuenta con un avance en la ejecución del Plan de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, el cual cuenta con los siguientes logros: Se elaboró el catálogo de datos abiertos y se Incluyó en datos abiertos los datos de experiencias pedagógicas georreferenciadas. | N/A | N/A
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Acta comité directivo No. 2 de 2019 y acta de comité SIG No. 1 del 30 de enero de 2019. | PRIMER TRIMESTRE: Se presentó al Comité el avance del Plan de acción que incluye los proyectos de inversión 1079 y 1039 con corte a 31 de diciembre de 2019. Igualmente el cierre de los instrumentos de gestión de la vigencia 2018 (POA, Indicadores de gestión, Plan de mejoramiento y Plan de acción SIG) De conformidad con lo descrito en la Metodología de la medición de la hoja de vida del indicador, este indicador será medido una vez sea incorporada la información en el aplicativo SEGPLAN y PREDIS (PMR), dado que corresponderá a la información oficial del trimestre objeto de medición para las metas de los proyectos de inversión y productos PMR . La información se toma frente a lo programado y ejecutado en cada trimestre, para el primer trimestre de 2019, se tienen programadas 7 metas, 6 de las cuales corresponden al proyecto 1079 y una meta al proyecto 1039. Las metas del proyecto 1079 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 2 – Realizar 1 estudios del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares: 0.3 3 - Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y Cualificación docentes: 0.2 5- Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: 0.2 7- Realizar 1 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y práctica pedagógica: 0.26 9- Realizar 2 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 0.07 10 - Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 02 La meta del proyecto 1039 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG – MIPG: 19.75 Esta ejecución en magnitud de cada meta corresponde a lo programado para el primer trimestre de 2019, excepto la Meta 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG, que tenía programado 19.89%, tuvo ejecución del 19.75%, debido al incumplimiento de la actividad “Presentar al CIGD el seguimiento al Plan anual de inventarios bimensualmente”, que corresponde a la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, cuya magnitud programada era 17 y ejecutó 10. La Meta Plan de Desarrollo 419 – Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se finalizó y no continúa su medición en 2019, así como la Meta Proyecto de Inversión 1-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión, según lo dispuesto por la Circular 001 de 2019 de la Secretaría General. Para lo cual, en la vigencia 2019, la medición se realizará a la Meta Plan de Desarrollo: 546 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG y la Meta Proyecto de Inversión 4-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG. Lo anterior según lo dispuesto por Decreto Nacional 1499 de 2017 y Decreto Distrital 591 de 2018. Fuente de información: Memorando radicado 00106-817-00356, correo recibido de sig@idep.edu.co el 4 de abril de 2019, retroalimentación realizada - se encuentra en el fólder SEGPLAN 2019 y PMR 2019, reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2019 - correo de validación de la información a la Secretaría Dis | N/A | N/A
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anti-Corrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: PAAC 2018 Publicado en la web del IDEP con corte a diciembre de 2018. | PRIMER TRIMESTRE: PAAC 2018 Publicado en la web del IDEP con corte a diciembre de 2018. En la vigencia 2019, se hizo la formulación del PAAC 2019, el cual se puso a disposición de los ciudadanos para recibir opiniones, se encuentra publicado en la web del IDEP. http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | N/A | N/A
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: WEb del IDEP, http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n | PRIMER TRIMESTRE: Este seguimiento se realiza trimestre vencido. Se hizo seguimiento a los proyectos de inversión 1079 y 1039 con corte a 31 de diciembre de 2018. De conformidad con lo descrito en la Metodología de la medición de la hoja de vida del indicador, este indicador será medido una vez sea incorporada la información en el aplicativo SEGPLAN y PREDIS (PMR), dado que corresponderá a la información oficial del trimestre objeto de medición para las metas de los proyectos de inversión y productos PMR . La información se toma frente a lo programado y ejecutado en cada trimestre, para el primer trimestre de 2019, se tienen programadas 7 metas, 6 de las cuales corresponden al proyecto 1079 y una meta al proyecto 1039. Las metas del proyecto 1079 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 2 – Realizar 1 estudios del sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares: 0.3 3 - Realizar 3 estudios en Escuela currículo y pedagogía, educación y políticas públicas y Cualificación docentes: 0.2 5- Desarrollar 1 estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación: 0.2 7- Realizar 1 estudios de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: comunidades de saber y práctica pedagógica: 0.26 9- Realizar 2 estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación Docente del componente de Cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 0.07 10 - Desarrollar 1 estrategia de comunicación, socialización y divulgación de la cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica: 02 La meta del proyecto 1039 y su ejecución a 31 de marzo es la siguiente: 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG – MIPG: 19.75 Esta ejecución en magnitud de cada meta corresponde a lo programado para el primer trimestre de 2019, excepto la Meta 4- Sostener 100 % la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG, que tenía programado 19.89%, tuvo ejecución del 19.75%, debido al incumplimiento de la actividad “Presentar al CIGD el seguimiento al Plan anual de inventarios bimensualmente”, que corresponde a la política de Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público, cuya magnitud programada era 17 y ejecutó 10. La Meta Plan de Desarrollo 419 – Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se finalizó y no continúa su medición en 2019, así como la Meta Proyecto de Inversión 1-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión, según lo dispuesto por la Circular 001 de 2019 de la Secretaría General. Para lo cual, en la vigencia 2019, la medición se realizará a la Meta Plan de Desarrollo: 546 - Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG y la Meta Proyecto de Inversión 4-Sostener 100 porciento la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG. Lo anterior según lo dispuesto por Decreto Nacional 1499 de 2017 y Decreto Distrital 591 de 2018. Fuente de información: Memorando radicado 00106-817-00356, correo recibido de sig@idep.edu.co el 4 de abril de 2019, retroalimentación realizada - se encuentra en el fólder SEGPLAN 2019 y PMR 2019, reporte SEGPLAN con corte a 31 de marzo de 2019 - correo de validación de la información a la Secretaría Dis | N/A | N/A
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Presentaciones Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ver actas de comité | PRIMER TRIMESTRE: Se ha realizado seguimiento a la ejecución presupuestal del IDEP, seguimiento a la ejecución de metas plan de desarrollo y proyecto de inversión y al plan de adquisiciones. 30/01/2019, 25/01/2019, 11/02/2019, 25/02/2019, 11/03/2019, 26/03/2019 | N/A | N/A
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Planeación Institucional" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Ver seguimiento del Plan de la Política de Planeación Institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el plan de la política planeación institucional, con las siguientes actividades para este trimestre, las cuales se cumplieron de acuerdo a lo programado: Realizar el seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI y presentar los informes de avance en Comité Realizar el seguimiento al Plan de acción Institucional y presentar los informes de avance en Comité Realizar el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano y presentar los informes de avance en Comité Realizar el seguimiento al Plan anual de adquisiciones y presentar los informes de avance en Comité | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE:Acta No. 4 de 2018 de Comité SIG y Control interno (Revisión por la dirección) y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2019 de Comité SIG y Control interno y Presentación correspondiente. | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se cerraron los seguimientos de los indicadores de gestión que estaban pendientes al 20 de diciembre de 2018 de los procesos: Dirección y Planeación, Gestión Tecnológica, Gestión Documental, Gestión de Talento Humano, Gestión financiera y Mejoramiento Integral y Continuo. Logrando así cerrar satisfactoriamente los indicadores de gestión de los 14 procesos de la entidad. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE:Acta No. 4 de 2018 de Comité SIG y Control interno (Revisión por la dirección) y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2019 de Comité SIG y Control interno y Presentación correspondiente. | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se informó en Comité SIG el resultado del Informe ejecutivo del estado del Plan de mejoramiento por procesos realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 26/12/2018. En este, se relacionan acciones vigentes de los procesos Dirección y Planeación, Gestión tecnológica, Gestión Documental y Gestión de Recursos Físicos. En el mes de febrero se apoyó a los procesos Gestión Documental y Gestión de Recursos Físicos que tienian acciones vencidas, a realizar la actualización del Plan de mejoramiento correspondiente para que en el próximo seguimiento de la OCI puedan ser cerradas dichas acciones. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE:Acta No. 4 de 2018 de Comité SIG y Control interno (Revisión por la dirección) y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2019 de Comité SIG y Control interno y Presentación correspondiente. | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se informó en Comité SIG que las dos actividades pendientes por culminar y reportar al 20 de diciembre de 2018 de POA de los procesos Gestión de Talento Humano y Gestión de Recursos Físicos y Ambiental, fueron realizadas satisfactoriamente. En enero de 2019 se formuló el POA para la vigencia 2019. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no está programada para este trimestre. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar sensibilizaciones sobre SIG - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Sensibilizaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 50% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Listas de asistencia Documentos publicados en la ruta: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron dos actividades de socialización del MIPG: el 14/02/2019 se realizó la capacitación "Socialización MIPG y líneas de defensa" con el acompañamiento de la Dirección de desarrollo institucional de la Secretaría General y el 07/03/2019 se realizó la actividad "Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y equipos MIPG" organizada por la OAP, donde se socializó la Resolución 24 de 2019 Por la cual se crea y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y los equipos MIPG por cada una de las políticas y el plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG a ejecutar en la vigencia 2019. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documentos actualizados | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |  |  |  | 88 | 100% | 10% | PRIMER TRIMESTRE:Expediente Formatos FT-MIC-03-04 Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos - 2019 Maloca SIG | PRIMER TRIMESTRE: Se atendieron oportunamente 88 solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG y se realizó la actualización de la Maloca SIG correspondiente. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades de las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG, y fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG. Se ejecuron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Apoyar la formulación y hacer seguimiento a los planes de acción formulados de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2019. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: Listas de asistencia Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG publicado en http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: En el mes de febrero de 2019 se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. DIcho plan fue publicado el 28/02/2019 dando cumplimiento a los plazos establecidos por la Dirección de Desarrollo Institucional. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y hacer seguimiento a los planes de acción de de los Subsistemas de gestión de calidad y control interno. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/subsistemas-sig#overlay-context= | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se apoyó la formulación de los Planes de acción de los Subsistemas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta que a la fecha no habia una directriz al respecto por parte de la Dirección de Desarrollo Institucional. | N/A | N/A
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Hacer seguimiento a los planes de acción de los subsistemas del Sistema Integrado de gestión para determinar su porcentaje de implementación. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/subsistemas-sig#overlay-context= | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2019 se informó en Comité SIG que las actividades pendientes por culminar y reportar de los Subsistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, fueron realizadas completamente logrando el 100% de cumplimiento. | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar un (1) estudio del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Desarrollar el estudio "Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 4" | Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional especializado Subdirección académica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.3 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 30% | 9% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: Para la vigencia 2019 se tiene como objetivo llevar a cabo la aplicación del Sistema de Seguimiento a la Política Pública Educativa en los Contextos Escolares, en el marco de la implementación del Sistema en su Fase 4. A 31 de marzo se cuenta con los siguientes logros : 1. Formulación del estudio a través de la definición de: objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico y administrativo para el desarrollo del estudio. 3. Se realizaron cinco (5) talleres de socialización de los resultados de la aplicación del SISPED 2018, con profesionales de las seis Direcciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación del Distrito . 4. Formulación de las hojas de ruta metodológicas y operativas para realizar la orientación, articulación de acciones y consolidación de resultados; de igual manera los procesos de recolección, procesamiento, sistematización y análisis de la información relacionada con la consulta a las fuentes primarias. 5. Elaboración del diseño muestral para la selección de las instituciones educativas distritales y actores educativos a consultar mediante la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos en la fase de trabajo de campo. 6. Alistamiento del trabajo de campo, a través de la revisión, actualización de los formularios de encuesta, de los protocolos para la aplicación cualitativa; envío de comunicaciones (correo y carta) a los rectores de los sesenta y cinco (75) instituciones educativas seleccionadas. Metodología de evaluación de impacto-MEI: Frente al estudio de aplicación de la metodología de evaluación de impacto a un proyecto desarrollado por el IDEP en los últimos cinco años, al mes de marzo se cuenta con los siguientes avances: Elaboración de un análisis sobre la aplicación de la MEI en el IDEP, el cual consistió en la revisión de la metodología creada en 2009, análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones realizadas hasta 2017, así como los ajustes realizados a la metodología de evaluación de impacto en 2017 y los resultados del pilotaje de esta en 2018. Se seleccionó para la aplicación de la MEI en 2019 el estudio “Estrategia del componente de cualificación docente - acompañamiento in situ”. Se realizó la configuración del equipo técnico para el desarrollo del estudio, se realizó la revisión y descripción de los antecedentes de la aplicación de la MEI en el IDEP; así como el balance y descripción del estudio “Estrategia del componente de cualificación docente - acompañamiento In Situ". | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar tres (3) estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación docente | Desarrollar el estudio "Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencias" | Martha Ligia Cuevas Mendoza Asesora de la Dirección general | 8% | 0.6% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.06 | 0.4 | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 6% | 0.48% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: El estudio tiene como objetivo, transferir los elementos técnicos y operativos para la sostenibilidad del Monitoreo de la calidad de la Educación Inicial en el marco de la Atención Integral a la SED y a grupos de interés, a partir de la actualización de los instrumentos, el apoyo en la realización de pruebas del sistema de información derivado del monitoreo y desarrollado por la SED, el análisis de los planes de mejora, y el acompañamiento en la elaboración, ajuste o seguimiento de planes de mejora de Instituciones Educativas Distritales. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación del estudio frente a la definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar tres (3) estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación docente | Desarrollar el estudio "Programa socioeducativo de educación para la sexualidad" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.08 | 0.27 | 0.4 | 0.25 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | 8% | 2.4% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: El estudio tiene por objeto , construir un programa socioeducativo de Educación para la sexualidad y realizar el pilotaje de este, con el fin de aportar al Programa de prevención de la maternidad y la paternidad tempranas desde los contextos escolares del Distrito. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación del estudio en cuanto a la definición de objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico que apoyará al IDEP y a la SED en el desarrollo del estudio. | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar tres (3) estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación docente | Desarrollar el estudio "Apropiación de los contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá" | Miguel Bernal Asesor de la Dirección general | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.06 | 0.63 | 0.31 | 0 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 6% | 0.48% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: El estudio tiene por objeto, identificar los patrones de apropiación de contenidos culturales, científicos y académicos por parte de los docentes que hacen parte de la población objeto de estudio del IDEP. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico a través de la gestión contractual que apoyará en el desarrollo del estudio. | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y práctica pedagógica | Desarrollar el estudio "Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa- Fase 2" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.26 | 26% | 2.08% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: En la vigencia 2019, se implementará la ruta sentí pensante de acompañamiento y las estrategias de cualificación y visibilización de experiencias pedagógicas como formas de interacción que viabilicen la conformación y consolidación de comunidades de saber y de práctica pedagógica, en el marco del programa “Pensamiento Crítico para la Investigación e innovación educativa en su Fase II.A la fecha31 de marzo se tienen los siguientes logros: Se adelantó el proceso de gestión contractual del equipo técnico y administrativo; se establecieron los términos y ruta de la convocatoria del Programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa, en su fase II, en la convocatoria se estructuraron tres ejes de trabajo: a. Acompañamiento, b. cualificación y c. visibilización, el acompañamiento el cual se realizará por nivel (Incubadora, iniciativas de proyecto, experiencias en desarrollo o experiencias para sistematizar) de acuerdo a la trayectoria o recorrido de la experiencia pedagógica. El proceso de cualificación se realizará en el marco del diplomado denominado "Saberes y Sentidos Pedagógicos” el cual esta compuesto por dos componentes, General denominado "Saberes Pedagógicos" el cual abordará temáticas relacionadas con: investigación e innovación educativa y estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico y el especifico denominado "Ser con Sentido”. En el desarrollo del Programa Pensamiento crítico se realizó el proceso de inscripción para participar en la convocatoria, como resultado se obtuvo la inscripción de 454 experiencias pedagógicas en las cuales participan 672 docentes, de este total se seleccionaron 150 experiencias pedagógicas lideradas y ejecutadas por 247 docentes y 31 directivos docentes. El evento de apertura se realizó el 28 de febrero al que asistieron un total de 179 participantes entre (24 directivos docentes y 155 docentes). Durante el mes de marzo, se inició el desarrollo del diplomado en sus distintos módulos tratando como temas centrales: la caracterización de experiencias; cualificación Especifica ( Ser Con Sentido), sesión de cualificación general cuyo tema fue ¿De Qué hablamos cuando hablamos de Experiencia Pedagógica?. En total 273 personas han asistido por lo menos a una de las actividades mencionadas, distribuida entre 35 Directivos docentes y 238 docentes. Se inició el acompañamiento por nivel con los docentes que lideran las experiencias seleccionadas. De otro lado, para fortalecer el proceso de cualificación, se realizo una convocatoria en el marco de la Estrategia para el desarrollo personal de los docentes del Distrito - Ser Maestro el programa de formación Alma Maestra-SER-Cuerpo Docente el cual busca elevar la calidad de vida de maestras y maestros. Este se encuentra compuesto por cuatro módulos: Metáforas en Movimiento; Conciencia y Sentido; Corporalidad y Expresión; y Seminario taller. En esta convocatoria se registraron un total 187 interesados, distribuidos en 28 directivos docentes, 157 docentes y 2 profesional pertenecientes a la Secretaria Distrital de Desarrollo de la localidad de Chapinero. Se han realizado 7 sesiones, en las que 88 personas, 11 directivos docentes, 73 docentes y 4 profesionales pertenecientes a Instituciones Distritales han participado por lo menos en una de las actividades. | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar dos (2) estudios escuela currículo y pedagogía, Educacion y políticas públicas y cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Desarrollar el estudio "Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital" | Juliana Gutierrez Subdirectora Académica | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 5% | 0.4% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: el objetivo de este estudio es identificar las características, comunes y replicables, individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital, a fin de formular recomendaciones para que más colegios de la ciudad puedan implementarlas. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. 2. Configuración del equipo técnico a través de la gestión contractual que apoyará en el desarrollo del estudio. | N/A | N/A
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar dos (2) estudios escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Desarrollar el estudio Caja de herramientas del pensador crítico | Juliana Gutierrez Subdirectora Académica | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.02 | 0.56 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.02 | 2% | 0.16% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento PMR | PRIMER TRIMESTRE: Este estudio tiene como objetivo elaborar, implementar y pilotear la caja de herramientas para potenciar el pensamiento crítico en docentes y estudiantes. A 31 de marzo el avance corresponde a: 1. Formulación de la ficha del estudio en cuanto a objetivos, alcance, fundamentación conceptual y metodológica; programación de actividades, resultados e impacto esperado; recursos económicos y humanos requeridos; proyección de la población participante; estructuración del cronograma por actividades con su correspondiente porcentaje de avance; y proyección de las actividades de socialización. | N/A | N/A
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y realizar Seguimiento al Cronograma PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Cronograma ejecutado | 100% | 20% | 30% | 25% | 25% | 20% | 20% |  |  |  | 0.2 | 20% | 3.34% | PRIMER TRIMESTRE: a) Cronograma PINAR: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-02_Plan_Inst_de_Archivos_PINAR_V3.pdf b) http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-03_Sistema_Integrado_de_Conservacion_V1.pdf c) Acta CDA del 13/12/2018, archivo de gestión \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 d) Pantallazo de trámite del RUSD, archivo de gestión \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 e) Resolución 018 de 2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se realizo seguimiento a las actividades programadas en el PINAR para el primer trimestre , así: a) Se identificaron las fases de planeación, análisis y diseño del SGD Electrónico; b) Se identificó el programa de inspección y Mantenimiento a las instalaciones físicas (Archivo Central); c) Se recibió en enero de 2019, copia del acta emitida por el Consejo Distrital de Archivo donde se convalidan las TVD; d) Se realiza el registro de las Series, subseries, asuntos en el RUDS del AGN. e) Se adoptaron las TVD del IDEP con la resolución 018 del 19/02/2019 | N/A | N/A
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar la documentación oficial del proceso que se requiera, en el aplicativo Maloca Aula SIG | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.18% | Sumatoria | Documentación actualizada | 100% | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se inicia el segundo trimestre de la vigencia | N/A | N/A
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de Implementación de las TRD convalidadas | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Cronograma de Implementación del TRD ejecutado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0.25 | 25% | 4.175% | PRIMER TRIMESTRE: - Correo electrónico del 06/02/2019 en donde se envía cronograma a desarrollar en Febrero de 2019. - Listado de Archivo de seguimiento a las dependencias que se encuentra la ruta \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 | PRIMER TRIMESTRE: En desarrollo de la primera fase de de esta actividad, cronograma para el mes de febrero socializado por el proceso de Gestión Documental por correo electrónico del 06/02/2019, se llevaron a cabo visitas a cada una de las dependencias, en las cuales se dió la instrucción para la apertura de las carpetas del 2019 de acuerdo a la TRD de cada dependencia (6 dependencias); el resultado de esta actividad, se verá reflejada en la segunda fase que se llevará a cabo durante el segundo trimestre, en donde se realizará la revisión de los expedientes abiertos para el 2019 y se verificará el cumplimiento de la aplicación de las TRD. | N/A | N/A
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento al cronograma implementación del Plan de Conservacion Documental. | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Cronograma de Implementación del PCD ejecutado | 100% | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se inicia el segundo trimestre de la vigencia | N/A | N/A
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Gestión Documental" y "Gestión del conocimiento y la innovación " de MIPG para la implementación de estas políticas. | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.18% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 4.15% | PRIMER TRIMESTRE: a) cronograma PINAR: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-02_Plan_Inst_de_Archivos_PINAR_V3.pdf b) http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-03_Sistema_Integrado_de_Conservacion_V1.pdf c) Acta CDA del 13/12/2018, archivo de gestión \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 d) Pantallazo de trámite del RUSD, archivo de gestión \\192.168.1.251\300_SAFyCD\IDEP2019 e) Resolución 018 de 2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se desarrollaron las actividades programadas en el Plan de Acción de MIPG, así: Se realizo seguimiento a las actividades programadas en el PINAR para el primer trimestre , así: a) Se identificaron las fases de planeción, análisis y diseño del SGD Electrónico; b) Se identificó el programa de inspección y Mantenimiento a las instalaciones físicas (Archivo Central); c) Se recibió en enero de 2019, copia del acta emitida por el Consejo Distrital de Archivo donde se convalidan las TVD; d) Se realiza el registro de las Series, subseries, asuntos en el RUDS del AGN. Se adoptaron las TVD del IDEP con la resolución 018 del 19/02/2019 | N/A | N/A
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Seguimiento Ley 1712 de 2014 " Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Ley de Trasparencia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 4.175% | PRIMER TRIMESTRE: Matriz de Seguimiento de Ley de Transparencia en archivo de gestión del Asesor de la Dirección responsable de esta actividad. | PRIMER TRIMESTRE: Se realizo seguimiento a la matriz de ley de transparencia por parte del Asesor de la Dirección responsable de esta actividad. El Asesor envió correos electrónicos en donde repoorta la información pendiente de actualizar en donde no se evidencia que el proceso de Gestión Documental ha dado cumplimiento a la actualización de información. | N/A | N/A
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 80% | 5.71% | Por demanda | Procesos de contratación tratimados | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |  |  |  | 62 | 100% | 80% | PRIMER TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI. Contratos suscritos y celebrados por la entidad los cuales se encuentran publicados las plataformas SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica atendió el 100% de las solicitudes de contratación, que para este primer trimestre fueron un total de sesenta y dos (62), cumpliendo con los requerimientos solicitados por las demás dependencias de la entidad. Las 62 solicitudes se tramitaron, así: Cincuenta (50) bajo la modalidad de contratación directa Ocho (8) bajo la modalidad de mínima cuantía, de los cuales se declararon desiertos tres (3) procesos, por falta de oferentes. Iniciando inmediatamente un nuevo estudio del sector y un nuevo proceso para cumplir con lo planeado en el Plan de Adquisiciones y se realizaron 4 contratos a saber: No 27, 30,41 y 47 Dos (2) bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, un proceso se adjudico en este trimestre y el contrato es el No 43. El otro trámite está en proceso de adjudicación y celebración de contrato en el mes de abril de 2019 Uno (1) bajo la modalidad de selección abreviada por menor cuantía, el cual se adjudica y se celebra contrato en el mes de abril de 2019 Uno (1) bajo la modalidad de concurso de méritos, el cual se adjudica y se celebra contrato en el mes de abril de 2019 | N/A | N/A
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 1.42% | Sumatoria | Comites de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 33.33% | 6.667% | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Contratación | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2019, la Oficina Asesora Jurídica celebró 4 comités de contratación, así: Enero: Acta No. 01 de fecha 29 de enero de 2019. Febrero: Acta No. 02 de fecha 05 de febrero de 2019. Febrero: Acta No. 03 de fecha 20 de febrero de 2019. (Extraordinaria) Con ocasión de la evaluación y aprobación de los Estudios Previos soporte del convenio con la SED Marzo: Acta No. 04 de fecha 05 de marzo de 2019. Es de anotar que por ley son 1 comité mensual, sin embargo se realizó uno extraordinario | N/A | N/A
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 1.42% | Sumatoria | Comites de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2019, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Enero: Acta No. 01 del 09 de enero de 2019 y Acta No. 02 del 29 enero de 2019. Febrero: Acta No. 03 del 05 de febrero de 2019 y Acta No. 04 del 19 de febrero de 2019 Marzo: Acta No. 05 del 05 de marzo de 2019 y Acta No. 06 del 19 de marzo de 2019. | N/A | N/A
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos de entidades públicas radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Por demanda | Derechos de petición y/o requerimientos de entidades públicas contestados en términos de ley | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |  |  |  | 72 | 100% | 30% | PRIMER TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI y resoluciones | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2019, la Oficina Asesora Jurídica dio respuesta a doce (12) derechos de petición, veintisiete (27) certificaciones de contratos y se revisaron treinta y tres (33) actos administrativos. Atendiendo así todas las solicitudes allegadas que para el trimestre, fueron un total de setenta y dos (72). | N/A | N/A
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 2.85% | Por demanda | Número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | 40% | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron las siguientes actuaciones: 1. Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía, adelantado en contra de María Magdalena Morales Sarmiento: el 19 de enero de 2019 se radico oficio en el cual se solicita a la instancia judicial se sirva disponer el embargo y retención de los saldos que tenga la demandada en las distintas entidades bancarias y financieras que operan en el territorio colombiano en cumplimiento del articulo 513 y s.s. del C. de P. C. 2.Denuncia penal, denunciado Juan Francisco Eduardo Salcedo Reyes: El 17 de enero de 2019 se radica ante la fiscalía séptima especializada de Bogotá una comunicación donde se informa el valor apropiado pendiente de restituir, además del valor correspondiente al lucro cesante adeudado a la entidad con corte a diciembre de 2018 El día 21 de enero de 2019 a las 8:30 a.m. se llevó a cabo la audiencia de acusación en donde la fiscalía presentó acusación por la conducta delictiva de Peculado por Apropiación en contra del imputado, quedando en firme y programando la audiencia preparatoria. | N/A | N/A
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Defensa Jurídica" y "Mejora normativa" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora Jurídica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: Actas de comité de conciliación y el sistema SIPROJWEB y el plan de acción publicado | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Enero: Acta No. 01 del 09 de enero de 2019 y Acta No. 02 del 29 enero de 2019. Febrero: Acta No. 03 del 05 de febrero de 2019 y Acta No. 04 del 19 de febrero de 2019 Marzo: Acta No. 05 del 05 de marzo de 2019 y Acta No. 06 del 19 de marzo de 2019. La secretaria del Comité de conciliación realizó las actas correspondientes, en el término legal establecido y publicadas en el sistema de SIPROJWEB, las cuales están disponibles para consulta. Esta actas fueron aprobadas por los miembros del Comité. En cada comité el abogado externo presenta su informe del estado de los procesos a favor y en contra de la entidad, y las actuaciones adelantadas en cada proceso. Lo anterior el Abogado lo adjunta y actualiza en el SIPROJWEB para la consulta. Es de anotar que al interior del Comité, los miembros están cumpliendo con los lineamientos de la Directiva 025 del 27 de diciembre de 2018, para la formulación y adopción de la política de prevención del daño antijurídico | N/A | N/A
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Revisar y actualizar los documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP que así lo requieran, de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeacion | 27% | 1.92% | Sumatoria | Avance en la actualización de la documentación del proceso Atención al ciudadano | 100% | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 15% |  |  |  | 0.15 | 15% | 4.05% | PRIMER TRIMESTRE: PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana DOC-AC-10-02 Estrategia de Rendición de cuentas Grupos de valor, interés y partes interesadas Los documentos se encuentran disponibles en la página web: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | PRIMER TRIMESTRE: Para este periodo, se realiza la actualización de 3 documentos que hacen parte del proceso de atención al ciudadano del IDEP. Los documentos son: Documento del PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2019. El documento tiene fecha de publicación del 29 de marzo 2019. Documento DOC-AC-10-02 Estrategia de Rendición de cuentas con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2019. El documento tiene fecha de publicación del 29 de marzo de 2019. Documento Grupos de valor, interés y partes interesadas, atendiendo a los lineamientos de la Guía de Caracterización e usuarios del DNP. El documento tiene fecha de publicación del 29 de marzo de 2019. | N/A | N/A
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualización del Manual de atención al ciudadano del IDEP atendiendo lineamientos de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá | Subdirectora Académica | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en la actualización del Manual de atención al ciudadano del IDEP | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | PRIMER TRIMESTRE: A la fecha del seguimiento no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. | N/A | N/A
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar y participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la gestión y participación en la ferias distritales de Servicio al ciudadano | 100% | 10% | 40% | 10% | 40% | 10% | 10% |  |  |  | 0.1 | 10% | 1% | PRIMER TRIMESTRE: Listados de asistencia que reposan en el archivo de gestión del Centro de Documentación (Feria de atención a la ciudadanía 2019). | PRIMER TRIMESTRE: Durante este periodo, el IDEP gestionó la participación en una feria Distrital de Servicio al Ciudadano los días 14, 15 y 16 de marzo del 2019 en la localidad de Suba en el parque Público Comuneros, en esta feria se entregó información a la ciudadanía del IDEP y se contó con la asistencia de 21 participantes y se entregaron 48 publicaciones del IDEP, entre Revistas Educación y Ciudad ( No 31,32,33 y 34) , Magazín Aula Urbana (No 111 y 112) y libros producción del IDEP. | N/A | N/A
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Divulgación de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Academica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0.25 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: Pagina Web y Redes sociales del IDEP | PRIMER TRIMESTRE: Se divulgan mediante redes sociales institucionales los eventos que realiza el IDEP y que se encuentran inmersos en el calendario de eventos del Instituto, a la fecha se encuentra actualizado hasta el mes de noviembre de 2019. | N/A | N/A
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeacion | 28% | 2% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 7% | PRIMER TRIMESTRE: Plan de adecuación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2019 - MIPG 2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló en el mes de febrero el plan de trabajo para el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión con el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2019, en el cual se formularon las actividades a ejecutar durante la vigencia para la Políticas de: "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" , este se encuentra publicado en la pagina web institucional en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg En el marco de las actividades planteadas, para el primer trimestre se cuenta con un avance del en la ejecución del Plan de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública", el cual cuenta con los siguientes logros: Elaboración del Manual de Gestión de Peticiones para el IDEP , el cual se encuentra en proceso de revisión y validación por el líder del proceso de Atención al ciudadano. Formulación de las actividades de la Estrategia de racionalización de tramites, en el componente 2 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia 2019. Se realiza la actualización del documento del PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana con las actividades que se ejecutarán durante la vigencia 2019. | N/A | N/A
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Socializar el manual de atención al ciudadano del IDEP incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad, a funcionarios y contratistas del IDEP | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Socialización de manual de atención al ciudadano realizada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | PRIMER TRIMESTRE: A la fecha del seguimiento no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. | N/A | N/A
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario de la vigencia | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 40% | 2.85% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 12% |  |  |  | 0.12 | 12% | 4.8% | PRIMER TRIMESTRE: Formatos diligenciados de Solicitud de Movimientos de Inventario, Traslado de Bienes y/o Elementos a cargo de Servidores Públicos diligenciados | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se diligenciaron los formatos FT-GRF-11-10 Solicitud de Movimiento de Inventarios para los servidores públicos y contratistas | PRIMER TRIMESTRE: No se dió cumplimiento al avance programado, teniendo en cuenta que a la fecha no han sido solucionados los inconvenientes reportados a la OAP respecto a la apertura de saldos iniciales de la vigencia 2019 en GOOBI
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción- PIGA vigencia 2019. | Francy López García - Referente PIGA | 40% | 2.85% | Sumatoria | Cantidad de actividades ejecutadas | 72 | 18 | 23 | 13 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | 18 | 25% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental | PRIMER TRIMESTRE: se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA resaltando lo siguiente: - Inspección de instalaciones hidrosanitarias en el marco del programa "Uso eficiente del agua" y a oficinas para verificar la aplicación de buenas prácticas para el ahorro de energía - Charlas sobre el manejo y separación de los residuos, remisión de piezas de comunicación e inspecciones a la segregación en la fuente - Promoción del día de la Movilidad Sostenible - Divulgación de fechas importantes "calendario mundial y nacional ambiental", a través de piezas de comunicación | N/A | N/A
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar la documentación oficial del Proceso de Recursos Fisicos en el aplicativo Maloca Aula SIG | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD Francy Lòpez García - Referente PIGA | 20% | 1.42% | Sumatoria | Cantidad de documentos actualizados | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 16.67% | 3.333% | PRIMER TRIMESTRE: Resolución No. 019 de 2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se emitió resolución No. 019 del 19/02/2019, mediante la cual se reglamenta la administración, uso y manejo de los Vehiculos del parque automotor del Desarrollo Pedagógico - IDEP. Se realizará revisión de los documentos del proceso de Gestión de Recursos Físicos, durante el segundo trimestre de 2019, teniendo en cuenta la revisión y sugerencias realiadas por la OAP | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 5% | 0.35% | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad no se encuentra programada para el primer trimestre. | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2019 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETIC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: Carpeta Compartida de la Oficina Asesora de Planeación en la ruta: \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2019\120_28_PLANES\16_Planes Estrategicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC 2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el PETIC, el cual fue presentado y aprobado en el Comité Directivo de Sistemas, Informática y de Seguridad de la Información en la sesión del 30 de enero de 2019. De igual manera se realizó seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre, en lo referente a ejecución de actividades de los proyectos software de copias de respaldo, Gestión de bases de datos, Plan de Mantenimiento de la infrasestructura y servicios de tecnología del IDEP y el Sistema de publicación Web de colecciones digitales - Biblioteca Digital. | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparecncia acceso a la información y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 1.8% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 6.25% | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento I - Trimestre al Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG publicado en la página web del IDEP. | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon los planes de trabajo para la s políticas de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparecncia, acceso a la información y lucha contra la corrupción" del MIPG. De igual manera se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre en cada una de las políticas. | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 5% | 0.34% | Sumatoria | Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 1.25% | PRIMER TRIMESTRE: Carpeta Compartida de la Oficina Asesora de Planeación en la ruta:\\192.168.1.251\120_oap\IDEP2019\120_28_PLANES\9_Planes de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Mantenimiento a la infraestructura y servicios tecnológicos del IDEP que se ejecutará durante la vigencia 2019, así mismo, se adelantó la documentación para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del IDEP. | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2019 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.42% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: PL-GT-12-05 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - IDEP Vigencia 2019 publicado en la página Web Intitucional con el seguimiento al estado de avance de las actividades - I Trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se ejecutó e hizo seguimiento las acciones programadas para el primer trimestre en dicho plan, como la ejecución de los planes de mejoramiento de los riesgos materializados en 2018 relacionados con Seguridad de la Información y la revisión de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas para riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital" | N/A | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.42% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: PL-GT-12-04 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, publicado en la página Web Intitucional con el seguimiento al estado de avance de las actividades - I Trimestre. | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y se desarrollaron acciones como la implementación de acuerdos de confidenciadilad para contratistas y funcionarios, elaboración de fichas técnicas para revisar la viabilidad de contrataciones que aportan a la seguridad y privacidad de la información, la desconexión del servidor Windows Server 8 y la realización de pruebas de establidad con el nuevo dominio. | N/A | N/A
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Diagnosticar,Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2019 | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC /Cronograma del PIC / Evaluacion del PIC | 100% | 20% | 35% | 35% | 10% | 20% | 20% |  |  |  | 0.2 | 20% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01_Plan_Inst_Capacit_V5.pdf Diagnóstico de necesidades de capacitación Soportes de las capacitaciones: 1) y 2) Listado de asistencia en el archivo de gestión de la OAP 3) Listados de asistencia en expediente correspondiente al Plan de Trabajo del SSGSST | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2019. Los jefes de área reportaron a la SAFyCD las necesidades para cada uno de sus equipos, se procedió a construir el diagnóstico de capacitación. Igualmente, se realizaron las siguientes capacitaciones: 1) Socialización MIPG y líneas de defensa - 14/02/2019 2) Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el IDEP - 7/03/2019 3) Capacitación Higiene Postular - 13/03/2019 | N/A | N/A
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan anual de trabajo del SGSST | Francy López García - Referente SGSST | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan anual de trabajo del SGSST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 22% |  |  |  | 0.22 | 22% | 4.125% | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de Trabajo Anuales del SG SST | PRIMER TRIMESTRE: se avanzó en la ejecución del Plan de Trabajo del SG SST resaltando las siguientes actividades: _Aplicación de autoevaluación con el apoyo de la ARL Liberty _Modificación y elaboración de indicadores de gestión conforme con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 _Inspecciones a puestos de trabajo _Reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral _Capacitación en Higiene Postural _Jornada de pausas activas por oficina El avance es de 22% teniendo en cuenta que esta pendiente finalizar con la actualización del Plan de Emergencias y con la elaboración del Programa de Orden y Aseo. | N/A | N/A
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2019 | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 20% | 35% | 35% | 10% | 20% | 20% |  |  |  | 0.2 | 20% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-03_Plan_de_Bienestar_e_incentivos_V4.pdf Plan de acción de Bienestar | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de Bienestar para la vigencia 2019. Igualmente, la SAFyCD formuló el Plan de Acción que se socializó en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño del IDEP del 27/03/2019 | N/A | N/A
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Revisar y actualizar los documentos del proceso de Talento Humano del IDEP que así lo requieran, de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano Francy Lòpez García - Referente SGSST | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Porcentaje de avance en la revisión y actualizacipon de la documentación del proceso Talento Humano | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 20% | 20% |  |  |  | 0.2 | 20% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: Solicitud de creación de documentos | PRIMER TRIMESTRE: Se crearon: el procedimiento de Teletrabajo y se los formatos de formalización de este situación administrativa | PRIMER TRIMESTRE: No se dió cumplimiento al porcentaje programado, teniendo en cuenta que este primer trimestre el equipo de Talento Humano, debió adelantar la programación de las diferentes actividades inherentes al proceso para la vigencia 2019. Durante el segundo trimestre se tiene programado dar por terminada esta actividad. | N/A
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano Francy Lòpez García - Referente SGSST | 25% | 1.8% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 6.25% | PRIMER TRIMESTRE: Las relacionadas en el seguimiento al Plan de Acción de MIPG con corte 30/03/2019. | PRIMER TRIMESTRE: Se dió cumplimiento a lo programado en el Plan de Acción de MIPG, información reportada en el seguimiento correspondiente | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: - Expediente de ejecuciones presupuestales - Conciliaciones realizadas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron conciliaciones entre GOOBI y PREDIS correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2019. Para el mes de febrero se presentó la siguiente observación: $120.900 ingresados desde OPGET con un NIT de una EPS, situación que fue subsanada mediante la ANULACIÓN realizada desde SHD. | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 20% | 20% | 50% | 10% | 10% |  |  |  | 0.1 | 10% | 1.43% | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones realizadas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad de los meses de diciembre 2018, enero y febrero de 2019. | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2020 | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0% | N/A | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se tiene programa a partir del segundo trimestre de la vigencia | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: Información que se encuentra registrada en el formato denominado "CONCILIACIÓN PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD VIGENCIA FISCAL", de los meses de Diciembre de 2018, Enero y Febrero de 2019, debidamente suscrito por el Subdirector Administrativo, Profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto | PRIMER TRIMESTRE Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, contabilidad y tesorería. 1) Diciembre/2018: La cierre de diciembre, se presenta una diferencia por valor de $269.100 los cuales corresponden al reembolso de Caja Menor de los gastos efectuados en el mismo mes. 2) Enero 2019: se presentó una diferencia por valor de $1.470.957, correspondiente a devoluciones de ingresos de la vigencia anterior. 3) Febrero 2019: se presentaron dos observaciones: a) $120.900 ingresados desde OPGET con un NIT de una EPS, situación que fue subsanada mediante la ANULACIÓN realizada desde SHD. b) Afectación contable errada, la cual se ajustó mediante comprobantes contables, por valor de $3.324.175 | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en pagina web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=estados_contables_2018 | PRIMER TRIMESTRE: Se publicó en la página web del IDEP en el enlace de Rendició de Cuentas - Estados contables el Estado de Situación Financiera correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018. | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: Expedientes denominados "Conciliación Bancaria Contable, en donde se encuentran el formato FT-GF-14-16 debidamente suscrito por El Contador y la Técnico de Contabilidad", correspondiente a cada uno de los bancos enunciados | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trismestre se realizaron las conciliaciones bancarias de los meses de Diciembre 2018, Enero y Febrero 2019 - Bco Bogotá 6623 - Bco AV Villas 2701 - Bco AV Villas 1478 - Bco Bogotá 2029 - Bco Bogotá 3983 | N/A | N/A
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestiòn de presupuesto y eficiencia en el gasto público" de MIPG para la implementación de esta política. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.2% | 1.01% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 3.55% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se dió cumplimiento al plan de Trabajo establecido para dar cumplimiento a las actividades establecidas en MIPG | N/A | N/A
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar campañas y/o sensibilizaciones preventivas que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 7.18% | Sumatoria | Cantidad de campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Correo institucional del 29/03/2019 a todos los funcionarios del IDEP con pieza comunicativa cuyo asunto es "Ten en cuenta este TIP para salvaguardar el Patrimonio Institucional" | PRIMER TRIMESTRE: Se generó vía correo electrónico del 29/03/2019 la primera campaña de TIPS DISCIPLINARIOS, en donde se presentan los deberes y prohibiciones de los servidores públicos y contratistas para salvaguardar el Patrimonio Institucional. | N/A | N/A
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 7.18% | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 0.25 | 25% | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Informes radicados y publicados en la página web del Instituto, actas de comités, reporte de información en SIVICOF, correo electrónico. | PRIMER TRIMESTRE: Para el primer trimestre se estableció en el PAA de auditoria la elaboración de 24 informes de seguimiento,evaluación y reportes los cuales se ejecutaron a cabalidad; adicionalmente se realizó el informe del Indice de Transparencia. El detalle de los informes realizados se relacionan en el análisis de indicadores. | N/A | N/A
Note on A6: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el nombre del proceso.
Note on B6: Sistema Integrado de Gestión: Escriba la meta del Plan de Desarrollo Distrital al que corresponde al proyecto de inversión asociado al proceso.
Note on C6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la Meta del Plan de Acción de la entidad, referente a la columna anterior.
Note on D6: Sistema Integrado de Gestión: Describa la actividad que se compromete a realizar. Tenga en cuenta que el POA no se puede modificar posteriormente.
Note on E6: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el (los) cargo(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de realizar la actividad.
Note on T6: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad.
Note on U6: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad en porcentaje de acuerdo a lo proyectado.
Note on V6: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad de acuerdo a la ponderación proyectada.
Note on W6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on X6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on Y6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on Z6: Sistema Integrado de Gestión: Las modificaciones al POA deben estar aprobadas mediante Comité directivo. Consulte el IN-DIP-02-02 Instructivo para diligenciar el POA para realizar los ajustes que se requieran.
Note on F7: Sistema Integrado de Gestión: Defina una ponderación de la actividad sobre el 100% del proceso.
Note on G7: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna la diligencia la OAP
Note on H7: Sistema Integrado de Gestión: Escoja entre: Sumatoria, Demanda, Constante. Ver Instructivo IN-DIP-02-02
Note on I7: Sistema Integrado de Gestión: Defina la Unidad en la que se medirá el avance de ejecución de la actividad.
Note on J7: Sistema Integrado de Gestión: Defina la cantidad de acuerdo a la unidad de medida definida, a ejecutar en el año.
Note on K7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on L7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el segundo trimesla
Note on M7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on N7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el cuarto trimestre.
Note on O7: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna solamente se diligencia para las metas por demanda. Digite cuántas solicitudes o casos se han presentado de manera acumulada en el año. Por ejemplo: Si en el 1er trimestre fueron 12 casos, digita 12; Si en el 2do trimestre fueron 18, digita 30, porque es el acumulado.
Note on P7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on Q7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el segundo trimestre.
Note on R7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on S7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el cuarto trimestre.