## POA
|  |  | FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [20 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:4
Fecha de Aprobación: 24/04/2018
Pagina _de _
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [7 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2020 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 1 | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 35% | 2.5% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 51% | 17.85% | PRIMER TRIMESTRE: Avances en PMR de los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Avances según cronograma de comunicaciones 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Se cuenta con acumulados para el trimestre así: 5 boletines externos, 2 boletines internos, 281 publicaciones en redes sociales, avance del 0,67 en acciones para la Revista Educación y Ciudad (1 número) y avance de 1,2 en acciones para el Magazín Aula Urbana (2 números). En el trimestre I se acumula el 0,51 de la estrategia de comunicación, entendida como el agregado ponderado de las acciones descritas. |  | Se realizó la solicitud de ajuste y aprobación en la programación por trimestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/03/2020.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de practica | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 2 | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 35% | 2.5% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 |  |  |  | 0.51 | 51% | 17.85% | PRIMER TRIMESTRE: Avances en PMR de los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Avances según cronograma de comunicaciones 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Se cuenta con acumulados para el trimestre así: 5 boletines externos, 2 boletines internos, 281 publicaciones en redes sociales, avance del 0,67 en acciones para la Revista Educación y Ciudad (1 número) y avance de 1,2 en acciones para el Magazín Aula Urbana (2 números). En el trimestre I se acumula el 0,51 de la estrategia de comunicación, entendida como el agregado ponderado de las acciones descritas. |  | Se realizó la solicitud de ajuste y aprobación en la programación por trimestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/03/2020.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar una campaña de información a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para segundo y cuarto trimestres. | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para segundo y cuarto trimestres.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas". | Subdirección académica | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades de la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas las cuales fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia Se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló y publicó el plan de acción para la vigencia 2020, realizando el seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre. Es así como se ejecutaron el 11% de las actividades frente al 16,6% de las programadas para este periodo. Las actividades que no se cumplieron responden a los planes del proceso de Gestión del talento humano (Plan estratégico de talento humano, Plan de capacitación institucional y Plan de bienestar e incentivos institucionales). El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de abril .
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anti-Corrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo la formulación del PAAC, la cual se puso a disposición de la ciudadanía para la respectiva participación y aportes ciudadanos, para lo cual no se obtuvo comentarios de la ciudadanía, se publicó la primera versión el 31 de enero 2020, conforme lo indica la normatividad y posteriormente se realizó un ajuste y se cuenta con la versión 2 de la vigencia 2020. Esta publicación se encentra publicada en el link de transparencia del IDEP. El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte a abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI, lo que corresponde a SEGPLAN, el seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Según comunicado de la Secretaria Distrital de Planeación, el seguimiento que se realizará en esta vigencia al PDD "Bogotá Mejor para Todos", será con corte a mayo, por lo tanto con corte a marzo no se registrará seguimiento en el aplicativo SEGPLAN, sin embargo la información esta consignada en el seguimiento del PEDI del primer trimestre 2020 .
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 2 presentaciones de la ejecución presupuestal, los días 24 de febrero y 9 de marzo de 2020, las cuales se encuentran en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó revisión presupuestal en el comité del 28 de enero para realizar la suspensión prespuestal preventiva solicitada por la SHD.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Planeación Institucional" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI, lo que corresponde a SEGPLAN, el seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Según comunicado de la Secretaria Distrital de Planeación, el seguimiento que se realizará en esta vigencia al PDD "Bogotá Mejor para Todos", será con corte a mayo, por lo tanto con corte a marzo no se registrará seguimiento en el aplicativo SEGPLAN, sin embargo la información esta consignada en el seguimiento del PEDI del primer trimestre 2020 . Se hizo la propuesta de documento de formulación la cual fue enviada a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para revisión y validación. Esta propuesta se construyó con base en la capacitación realizada por la SDP y el DNP el 3 de marzo del 2020, teniendo en cuenta el manual de la SDP y de la MGA, igualmente los lineamiento enviados por la SDP para la inscripción y registro de proyectos de inversión en la MGA - con la relación con la metodología SEGPLAN. Se ha realizado acompañamiento a la Subdirección Académica en los espacios virtuales de participación ciudadana, para ser tenido en cuenta para la formulación del proyecto misional 2020-2024 (espacios realizados el 26 de marzo de 2020 y 1 abril de 2020).
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2020 se cerraron los seguimientos de los indicadores de gestión que estaban pendientes al 20 de diciembre de 2019 de los procesos: Gestión Tecnológica, Gestión de Talento Humano y Gestión financiera. Logrando así cerrar satisfactoriamente los indicadores de gestión de los 14 procesos de la entidad. En febrero de 2020 se formularon los indicadores de gestión de los 14 procesos para la vigencia.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Se encuentra el plan de la vigencia 2020 y el seguimiento del ultimo trimestre del 2019 en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos | PRIMER SEMESTRE: El 20 de diciembre de 2019 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados de la consolidación de los reportes de los Planes de mejoramiento del cuarto trimestre. El seguimiento consolidado se encuentra publicado en la pagina web. Para la vigencia 2020 se encuentra formulado el plan y publicado en la pagina web.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2020 de Comité Institucional de Gestión y desempeño y la presentación correspondiente. Este seguimiento se encuentra publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual | PRIMER TRIMESTRE: El 20 de diciembre del 2019 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento al POA por procesos, reportando el cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia. Este seguimiento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP. Se realizó la formulación del POA para la vigencia 2020 con el apoyo de las diferentes áreas del Instituto y se aprobó en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de enero.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar sensibilizaciones sobre SIG - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Sensibilizaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para el tercer y cuarto trimestre.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Por demanda | Documentos actualizados | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 |  |  |  | 27 | 100% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación en el Expediente Formatos FT-MIC-03-04 Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos - 2020 Maloca SIG | PRIMER TRIMESTRE: Para este trimestre se atendieron oportunamente 27 solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de documentos del SIG y se realizó la actualización de la Maloca SIG correspondiente.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades de las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG, y fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia Se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Apoyar la formulación y hacer seguimiento a los planes de acción formulados de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: En este trimestre se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. El plan fue publicado el 31/03/2020 dando cumplimiento a los plazos establecidos por la Dirección de Desarrollo Institucional.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Hacer seguimiento al plan de acción institucional del IDEP para determinar su porcentaje de implementación. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló y publicó el plan de acción para la vigencia 2020, realizando el seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre. Es así como se ejecutaron el 11% de las actividades frente al 16,6% de las programadas para este periodo. Las actividades que no se cumplieron responden a los planes del proceso de Gestión del talento humano (Plan estratégico de talento humano, Plan de capacitación institucional y Plan de bienestar e incentivos institucionales). El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de abril .
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar un (1) estudio del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Desarrollar el estudio "Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 5" | Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional especializado Subdirección académica | 50% | 3.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 30% | 15% | PRIMER TRIMESTRE: \\192.168.1.251\200_sga\IDEP 2020\200_34 PROYECTOS DE INVESTIGACION\200_34 COMPONENTE 1 | PRIMER TRIMESTRE: El avance corresponde a la formulación del estudio, configuración del equipo técnico y administrativo que apoyará en la Fase 5 del SISPED y en la Fase 2 de la aplicación de la MEI al estudio seleccionado, y la preparación del trabajo de campo tanto para la consulta de los actores educativos del nivel central, local e institucional para llevar a cabo el análisis evaluativo de la Política Pública Educativa, así como para la consulta de la muestra seleccionada para la aplicación de la MEI. Adicionalmente, se realizaron siete reuniones de socialización del SISPED y de los resultados de la Fase 4, con directivos y profesionales de la Secretaría de Educación. |  | Se realizó la solicitud de ajuste y aprobación en la programación por trimestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/03/2020.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y práctica pedagógica | Desarrollar el estudio "Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa- Fase 3" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 50% | 3.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.47 | 0.53 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.42 | 42% | 21% | PRIMER TRIMESTRE: \\192.168.1.251\200_sga\IDEP 2020\200_34 PROYECTOS DE INVESTIGACION\200_34_COMPONENTE 2\200_34_PENSAMIENTO CRITICO | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la convocatoria del Programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa, en su fase III, en la que se plantean tres ejes de trabajo: a. Acompañamiento, b. cualificación y c. visibilización. En la convocatoria participaron 158 maestros con 90 experiencias o proyectos pedagógicos postulados, se realizó la evaluación conforme los criterios establecidos y fueron seleccionadas 30 experiencias en las que participan 62 maestros, de 30 IED pertenecientes a 15 localidades del Distrito Capital. Se dio inicio a las sesiones de acompañamiento a maestros y se avanza en la construcción de las herramientas y al proceso de trabajo de la sistematización de la "experiencia vivida" propuesta en el marco de Estrategia para el desarrollo personal de los docentes. | Dada la situación por la que atraviesa el mundo por la pandemia del COVID - 19 y las medidas tomadas a nivel nacional y distrital, no fue posible que se llevaran a cabo en el primer trimestre de 2020 las actividades relacionadas con los ejes de cualificación y visibilización programadas en el cronograma de la ficha del estudio. Se ha considerado llevar a cabo acciones virtuales para posibilitar la ejecución de las actividades inicialmente proyectadas presencialmente.
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el Plan Institucional de archivos PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | Actualizar el plan institucional de archivos y posteriormente realizar la publicación en la pagina web | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra en los documentos de trabajo del profesional responsable de la actividad. | PRIMER SEMESTRE: El documento se encuentra en versión preliminar. | Debido a que no fue posible realizar la contratación del profesional que ejecutará esta actividad, esta actividad se terminará en el segundo trimestre. Como medida correctiva, el responsable de la actividad ha avanzado en el documento para así cumplir con la actividad programada .
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar el banco terminológico | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.19% | Sumatoria | 1 Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales aprobado por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Esta actividad se realizara en el tercer trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar la Tabla de Control de acceso | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 Tabla de control de acceso aprobado por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre.
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 Tabla de Retención documental del proceso misional y sus anexos aprobada por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Esta actividad se realizara en el tercer trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 inventario documental actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Esta actividad se realizara en el tercer trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER SEMESTRE: Esta actividad se realizara en el cuarto trimestre
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Comités de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 33.33% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Contratación | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 4 comités de contratación, así: Enero: Acta No. 01 de fecha 23 de enero de 2020 Febrero: Acta No. 02 de fecha 11 de febrero de 2020. Marzo: Acta No. 03 de fecha 10 de marzo de 2020. Marzo: Acta No. 04 de fecha 24 de marzo de 2020. (Extraordinaria) Con ocasión de la revisión del Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta las necesidades de la entidad y las circunstancias con ocasión del COVID-19 Es de anotar que por ley son 1 comité mensual, sin embargo se realizó uno extraordinario
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 5% | Por demanda | Procesos de contratación tramitados | 37 | 37 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 |  |  |  | 37 | 100% | 70% | PRIMER TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI. Contratos suscritos y celebrados por la entidad los cuales se encuentran publicados las plataformas SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica atendió el 100% de las solicitudes de contratación, que para este primer trimestre fueron un total de treinta y siete (37), cumpliendo con los requerimientos solicitados por las demás dependencias de la entidad. Las 37 solicitudes se tramitaron, así: Treinta y un (31) bajo la modalidad de contratación directa Cuatro (4) bajo la modalidad de mínima cuantía, de los cuales se realizó un contrato a saber No. 15 y otros 3 restante se adjudicará en el mes de abril de 2020 Una (1) bajo la modalidad de Selección abreviada por menor cuantía, la cual se adjudicará en el mes de abril de 2020 Un (1) Convenio |  | Se realizó la incorporación de esta actividad a través de la solicitud realizada en el Comité Institucional de Gestión y desempeño del 24/02/2020 por el líder del proceso.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Comités de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 25% | 7.5% | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Enero: Acta No. 01 del 23 de enero de 2020 y Acta No. 02 del 30 enero de 2020. Febrero: Acta No. 03 del 11 de febrero de 2020 y Acta No. 04 del 25 de febrero de 2020 Marzo: Acta No. 05 del 10 de marzo de 2020 y Acta No. 06 del 24 de marzo de 2020.
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Por demanda | Derechos de petición y/o requerimientos contestados en términos de ley | 61 | 61 | 1 | 1 | 1 | 61 | 61 |  |  |  | 61 | 100% | 30% | PRIMER TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI y resoluciones | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica dio respuesta a veinticuatro (24) derechos de petición y treinta y siete (37) certificaciones de contratos. Atendiendo así todas las solicitudes allegadas que para el trimestre, fueron un total de sesenta y uno(61).
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 2.87% | Por demanda | Número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 100% | 40% | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre del 2020 se realizaron las siguientes actuaciones: 1. Se realizó la revocatoria de poderes de los procesos en curso del IDEP,así: Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía derivado de una acción de repetición, (ii) procesos de nulidad simple en contra del IDEP y (iii) proceso de reparación directa 2. Dentro del Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía, adelantado en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, se solicitó en Cámara de Comercio, certificado de existencia y representación legal del Colegio Calatrava, presuntamente de la familia de la Señora María Magdalena Morales, para verificar si la demandada es propietaria del mismo. Este certificado muestra que la propiedad de este centro educativo es de GOVAL SAS Nit 830146977. Por lo anterior se solicita el respectivo certificado de GOVAL sas en Cámara de Comercio y se encuentra que la demandada señora MARIA MAGDALENA MORALES SARMIENTO, no figura en dicho certificado 3. Dentro del Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía, adelantado en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, se remitió comunicación a la Secretaria de Planeación Distrital, solicitando una rectificación frente a la inconsistencia entre la dirección catastral del bien que fue objeto de la medida de embargo y secuestro.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Publicar en la pagina web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirectora Académica | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en la publicación del video | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 20% | PRIMER TRIMESTRE: Video del Centro de Documentación en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/47#overlay-context=node/47%3Fq%3Dnode/47 Video de qué es el IDEP en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/25 | PRIMER TRIMESTRE: Se publicó en el mes de marzo de 2020 el video de lenguaje de señas colombiano que presenta el Centro de Documentación. Adicionalmente, se publicó un video en el cual se explica qué es el IDEP en lenguaje de señas colombiano.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción. | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en el diseño de una pieza comunicativa en la web | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Pieza%20Denuncia%20actos.pdf | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró pieza comunicativa y se divulgó en la página Web del IDEP, en la que se indican distintas alternativas para realizar denuncias de actos de corrupción. La información también fue remitida a los funcionarios del IDEP vía correo electrónico el 27 de marzo de 2020.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar y participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Subdirectora Académica | 22% | 1.56% | Sumatoria | Avance en la gestión y participación en la ferias distritales de Servicio al ciudadano | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Programado para tercer y cuarto trimestre de 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Programado para tercer y cuarto trimestre de 2020.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Divulgación y actualización de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 15% | 35% | 25% | 25% | 15% | 15% |  |  |  | 15% | 15% | 1.5% | PRIMER TRIMESTRE: URL Calendario: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=idep.edu.co_9a31gu37p4vph36q7dbg7po65g%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FBogota URL videos Aprende en Casa: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ojRlgBph-UuoSOck1-Tc5ib1WWSTROw Boletines externos divulgando eventos y convocatorias: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos | PRIMER TRIMESTRE: Se ha realizado la actualización del calendario del IDEP y su divulgación a través de correo electrónico y redes sociales. Durante la cuarentena se ha participado en la estrategia de formación virtual Aprende en Casa que se ha divulgado por el canal de YouTube y en las redes sociales. | Debido a las medidas de aislamiento preventivo y a la cuarentena decretada por COVID-19, los eventos presenciales se han cancelado.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeación | 28% | 2% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 7% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades de las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" y fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia. Se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la pagina web | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance de actualización de la carta del trato digno | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Carta%20Trato%20Digno%20Ciudadano.pdf | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizó y publicó la carta de trato digno del IDEP en la página web del Instituto. Incluye los derechos y deberes de los ciudadanos, los compromisos del IDEP para prestar un buen servicio y los canales de atención.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario de la vigencia | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 30% | 2.14% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 7.5% | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2020 | PRIMER TRIMESTRE: 03/04/2020 Se presentó al Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario, para revisión, aprobación y presentación ante el Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño del IDEP el PLAN DE INVENTARIOS VIGENCIA 2020.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, lo cual se articula con el Componente de Gestión Ambiental del MIPG. | Referente Ambiental SAFYCD | 40% | 2.86% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del plan de acción del PIGA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental | PRIMER TRIMESTRE: se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA resaltando lo siguiente: - Inspecciones a instalaciones hidrosanitarias verificando el correcto funcionamiento de los sistemas. - Inspecciones para verificar la implementación de medidas para el uso eficiente de la energía. - Elaboración y divulgación de piezas para sensibilizar sobre el uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía, uso eficiente del papel y la separación de los residuos. - Charla por oficinas recordando el objeto del PIGA y priorizando en la gestión integral de los residuos. - Capacitación de Residuos Peligrosos a Servidores involucrados en su manejo. - Constante revisión a los puntos ecológicos de las oficinas para verificar la separación en la fuente. - Difusión del día de la Movilidad Sostenible. - Elaboración y presentación de informes a la SDA y a la UAESP conforme el calendario establecido. | N/A | N/A
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS conforme lo establecido en el Decreto 037 de 2019. | Referente Ambiental SAFYCD | 30% | 2.14% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico institucional, comunicación escrita | PRIMER TRIMESTRE: se avanzó en la estructura del documento PIMS conforme lo establece el Decreto 037 de 2019 y en la estructuración de la encuesta para actualizar el diagnóstico de movilidad de la Entidad. | Apoyo para elaborar el diagnóstico por parte de la SDM. Se remitieron correos electrónicos y comunicación escrita lo cuál no ha sido respondido a la fecha. Internamente se va a estructurar la encuesta para el diagnóstico de movilidad, siendo esto un componente fundamental dentro del PIMS. | En el Comité Institucional de Gestión y desempeño del lunes 24 de febrero de 2020 se aprobó la reprogramación de la actividad. Esta modificación se justifica en que para el desarrollo de la actividad se requiere apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad y por re organización interna y carga laboral no ha sido posible contar con su asesoría.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para segundo y cuarto trimestres
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 5% | 0.39% | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 50% | 2.5% | PRIMER TRIMESTRE: - Correos electrónicos a cada funcionario, - Chat institucional. - Se cuenta con videos de las capacitaciones realizadas. | PRIMER TRIMESTRE: Durante este trimestre se adelanto esta actividad, ya que se realizando las siguientes sesiones de sensibilización y socialización en TIC y seguridad de la información: - Se realizó capacitación y divulgación de herramientas para ser usadas en el trabajo en casa. - Se ha realizado capacitación individualizada para el acceso seguro a la red del IDEP utilizando el servicio de seguridad perimetral. - Se ha divulgado mediante el correo electrónico y el canal de chat el correcto uso de la tecnología y se han entregado recomendaciones o consejos en temas de seguridad de la información.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2020 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETIC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 3.75% | PRIMER TRIMESTRE: Carpetas de cada uno de los Contratos y publicación en el SECOP II | PRIMER TRIMESTRE: - Para el proyecto 1 Rubro Funcionamiento las actividades realizadas son: - Con respecto a la prestación de servicio de soporte y actualización del sistema de información administrativo y financiero del IDEP , se realizó el nuevo contrato para Goobi, No. 31-2020. - Prestación de servicio de soporte, actualización y mantenimiento al sistema de información HUMANO Se realizó una adición y prórroga al contrato # 74 de 2019 y se realizó un nuevo contrato # 26 del 2020 donde se migró a la nube y se instaló en un servidor local del IDEP la actualización del aplicativo para dejarlo como la contingencia en caso de desastres. - Con respecto a la prestación del servicio de un canal de Internet dedicado, se hizo una adición del contrato # 27, hasta el 26 de mayo de 2020. - Respecto del contrato # 105 de 2019 se realizó la tarea de adecuación y actualización del servidor para la instalación del aplicativo Humano, además, se suspende el contrato dado que las tareas pendientes se deben realizar de forma presencial y por la situación coyuntural actual no es posible atender este nivel de asistencia presencial. 'Para el proyecto 1 Rubro Inversión las actividades realizadas son: - Se realizaron los contratos de los ingenieros que soportan la gestión tecnológica de la entidad, y corresponde a los contratos números 21, 24 y 25 de 2020
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 1.79% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 6.25% | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos | PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó una versión inicial del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión. - En cuanto a Gobierno Digital y Transparencia se encuentran en elaboración.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 5% | 0.39% | Sumatoria | Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 1.25% | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos | PRIMER TRIMESTRE: El plan de mantenimiento y monitoreo se encuentra elaborado en su versión inicial y esta pendiente de ser aprobado
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2020 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos | PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó una versión inicial del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos | ''PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el PIC de la vigencia 2020 con relación a los ejes estratégicos de Inducción, reinducción, necesidades de aprendizaje y líneas programáticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 4.688% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig Lista de asistencia | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020, el cual se publicó en la página web el 30 de enero de 2020. Igualmente se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG. | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo anual del SST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 4.688% | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST | PRIMER TRIMESTRE: El plan de trabajo anual de SST fue formulado y publicado conforme lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas así: - Inspecciones a puestos de trabajo, botiquines, camillas y extintores. - Ejecución de las reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral - Revisión y actualización del normograma - Difusión de temas de prevención y promoción de la salud - Reporte e investigación de un accidente de trabajo - Medición y análisis de indicadores | N/A | N/A
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii Actividades sociales, artísticas y culturales y iii Promoción y prevención de la salud) | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 4.688% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2020, el cual se publicó en la página web el 30 de enero de 2020. Igualmente se realizaron las siguientes actividades: 1) Día cumpleaños: Enero 1 funcionario; Febrero 7 funcionarios y Marzo 1 funcionario; 2) Semana de la Mujer : 09/03 al 13/03/2020
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Compilar los reportes de necesidades y requerimientos de personal construidos por los líderes de las dependencias del Instituto y construir documento recopilatorio que evidencia estas necesidades para el IDEP. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Porcentaje de avance de la compilación de las necesidades y requerimientos y documento compilatorio | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Se dará inicio a esta actividad en el tercer trimestre de la vigencia
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 25% | 1.79% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 6.25% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se dio cumplimiento a las actividades programadas, información que se reporta en el seguimiento al plan de acción de MIPG
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones realizadas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad de los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 10% | 20% | 60% | 10% | 10% |  |  |  | 10% | 10% | 1.43% | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones realizadas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad de los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2021 | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: Información que se encuentra registrada en el formato denominado "CONCILIACIÓN PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD VIGENCIA FISCAL", de los meses de Diciembre de 2019 y Enero de 2020, debidamente suscrito por el Subdirector Administrativo, Profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad de los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en pagina web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/informes-anuales-2019 | PRIMER TRIMESTRE: Se publicaron los estados financieros anuales 2019 a través de la página web Institucional, este fue el último período reportado
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25% | 3.575% | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones bancarias meses de diciembre 2019, enero y febrero 2020 | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron las conciliaciones bancarias de los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero 2020, de las siguientes cuentas bancarias: - Bco Bogotá 6623 - Bco AV Villas 2701 - Bco AV Villas 1478 - Bco Bogotá 2029 - Bco Bogotá 3983
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión de presupuesto y eficiencia en el gasto público" de MIPG para la implementación de esta política. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.2% | 1.01% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25% | 3.55% | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Información que se reporto en el seguimiento al plan de acción de MIPG
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Adelantar campañas y/o sensibilizaciones relacionadas con el control interno disciplinario preventivo en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 7.14% | Sumatoria | Campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Correo Electrónico enviado a los funcionarios y profesionales de apoyo a la gestión | PRIMER TRIMESTRE: Se generó vía correo electrónico del 30/03/2020 la primera campaña de TIPS DISCIPLINARIOS, en donde se incentiva a los servidores públicos a cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución Política de Colombia y todos los decretos y ordenanzas emitidas por los funcionarios competentes, entre ellas #Yomequedoencasa, Decreto 457 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional.
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 7.14% | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | PRIMER TRIMESTRE: Informes Radicados Actas de Comité Informes publicados en la página web de la Entidad. Reporte cuenta SIVICOF | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina de Control Interno formuló el plan anual de auditoria para la vigencia 2020 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de enero; para el primer trimestre se ejecutó las actividades allí programadas, Para el periodo evaluado se estableció la elaboración de 16 actividades de seguimiento, evaluación y reportes los cuales se ejecutaron a cabalidad; adicionalmente se realizó al revisión y actualización del Manual de Auditoria. |  | Se modificó el plan anual de auditoria en las fecha de inicio de las mismas, en cumplimiento de la Resolución Interna No. 043 de 2020 por la cual se autoriza laborar mediante teletrabajo extraordinario a todos los trabajadores del IDEP.