## LISTAS (hidden)
ESTADO DE LA ACTIVIDAD
Sin iniciar / Sin ejecutar | 0
Atrasada | 1 a 79
Avanzada | 80 a 97
Cumplida | 98 a 99
Sin iniciar / Sin ejecutar | 0
Atrasada | 1 a 79
Avanzada | 80 a 97
Cumplida | 98 a 99
SUBSISTEMAS
Subsistema de Gestión de la Calidad - SGC-
Subsistema de Control Interno- SCI-
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
Subsistema de Gestión Ambiental - SGA
Subsistema de Seguridad de la Información - SSI
Subsistema de Responsabilidad Social - SRS
Subsistema de Gestión Documental - SGD
Sostenibilidad del SIG en el ámbito de la gestión y control en el enfoque por procesos
Sostenibilidad del SIG en el ámbito de Bienestar Social y Laboral

## POA
|  |  | PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [20 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:4
Fecha de Aprobación: 24/04/2018
Pagina _de _
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [7 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2020 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 1 | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 35% | 2.5% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0.49 |  |  | 1 | 1 | 0.35 | PRIMER TRIMESTRE: Avances en PMR de los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Avances según cronograma de comunicaciones 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Avances en PMR de los meses de abril y mayo de 2020. Avances según cronograma de comunicaciones 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Se cuenta con acumulados para el trimestre así: 5 boletines externos, 2 boletines internos, 281 publicaciones en redes sociales, avance del 0,67 en acciones para la Revista Educación y Ciudad (1 número) y avance de 1,2 en acciones para el Magazín Aula Urbana (2 números). En el trimestre I se acumula el 0,51 de la estrategia de comunicación, entendida como el agregado ponderado de las acciones descritas. SEGUNDO TRIMESTRE: Se han desarrollado actividades de prensa y comunicación en medios y canales de difusión interna y externa, para la edición, corrección de estilo y la revisión de artes para las publicaciones del Instituto, de apoyo en la gestión y divulgación de contenidos misionales y de las áreas de apoyo del IDEP de acuerdo a los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, de trabajo para el diseño, la diagramación y la conceptualización gráfica de las piezas comunicativas y las publicaciones institucionales y de seguimiento a la impresión de publicaciones IDEP. Asimismo, se cuenta con la Membrecía anual (2020) al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) activa. De la revista Educación y Ciudad, el número 39 se divulgará en el segundo semestre de 2020, se adelantaron valoraciones académicas y técnicas de artículos postulados en la convocatoria, y se realizó la evaluación por pares externos, preseleccionados para esta etapa final. De otro lado, se adelanta la preparación de contenidos para la edición 118 del MAU. Se adelantan actividades para el diseño de las publicaciones a realizar en el marco de este componente. De otro lado, continuando la labor de difusión de actividades y acciones institucionales, se debe señalar la ampliación que en el trabajo comunicativo le ha dado el IDEP a la virtualización. En este sentido, a través de la redes sociales se reporta la publicación de 491 mensajes, se han tenido 25.387 descargas de publicaciones y se elaboraron 4 boletines externos y 1 interno. |  | Se realizó la solicitud de ajuste y aprobación en la programación por trimestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/03/2020.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 2 | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 35% | 2.5% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0.49 |  |  | 1 | 1 | 0.35 | PRIMER TRIMESTRE: Avances en PMR de los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Avances según cronograma de comunicaciones 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Avances en PMR de los meses de abril y mayo de 2020. Avances según cronograma de comunicaciones 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Se cuenta con acumulados para el trimestre así: 5 boletines externos, 2 boletines internos, 281 publicaciones en redes sociales, avance del 0,67 en acciones para la Revista Educación y Ciudad (1 número) y avance de 1,2 en acciones para el Magazín Aula Urbana (2 números). En el trimestre I se acumula el 0,51 de la estrategia de comunicación, entendida como el agregado ponderado de las acciones descritas. SEGUNDO TRIMESTRE: Se han desarrollado actividades de prensa y comunicación en medios y canales de difusión interna y externa, para la edición, corrección de estilo y la revisión de artes para las publicaciones del Instituto, de apoyo en la gestión y divulgación de contenidos misionales y de las áreas de apoyo del IDEP de acuerdo a los lineamientos de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, de trabajo para el diseño, la diagramación y la conceptualización gráfica de las piezas comunicativas y las publicaciones institucionales y de seguimiento a la impresión de publicaciones IDEP. Asimismo, se cuenta con la Membrecía anual (2020) al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) activa. Se divulgó y publicó la revista Educación y Ciudad No. 38 con el tema “Importancia de la investigación de los maestros y maestras”. Igualmente, se ha adelantado el trabajo de elaboración de propuesta de convocatoria para la revista Educación y Ciudad No 40, cuyo tema es entorno a la educación ambiental. El Magazín Aula Urbana No. 117 se divulgó y publicó, cuyo tema es “Educación, investigación e innovación en emergencia”. Se realiza la publicación y divulgación del libro del Premio a la Investigación e Innovación Educativa - Experiencias ganadoras 2019. De otro lado, continuando la labor de difusión de actividades y acciones institucionales, se debe señalar la ampliación en el trabajo comunicativo que le ha dado el IDEP a la virtualización. En este sentido, para mayo través de la redes sociales se reporta la publicación de 491 mensajes, se han tenido 25.387descargas de publicaciones y se elaboraron 4 boletines externos y 1 interno. |  | Se realizó la solicitud de ajuste y aprobación en la programación por trimestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/03/2020.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar una campaña de información a los grupos de interés del IDEP acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP. | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Dos envíos masivos (piezas comunicativas) a las bases de datos de grupos de interés del IDEP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 0.05 | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para segundo y cuarto trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: En el boletín externo No 7 se remitió a los grupos de valor y partes interesadas una pieza , se encuentra disponible en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%20No%207%202020.pdf https://business.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/4149402658433107/?type=3&theater https://business.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/4002929193080455/?type=3&theater https://business.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/3725414204165290/?type=3&theater http://www.idep.edu.co/sites/default/files/boleti%CC%81n%20externo%2013.pdf | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para segundo y cuarto trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha divulgado por correo masivo y redes sociales información sobre la gratuidad de las publicaciones del IDEP. Al socializar eventos o actividades de formación se indica que la participación es abierta al público. En el boletín externo No 7 se incorporó en la información, una pieza comunicativa, acerca de la gratuidad de las publicaciones del IDEP, a las cuales se puede acceder en línea a través de la página web del Idep en la biblioteca digital. Adicionalmente, estos se envían por correo electrónico masivo a través de la herramienta Sendinblue con la que cuenta el IDEP.
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas". | Subdirección académica | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg SEGUNDO TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades de la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas las cuales fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia Se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento a las actividades de la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG, las cuales se ejecutaron según las actividades programadas para el segundo trimestre.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional SEGUNDO TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló y publicó el plan de acción para la vigencia 2020, realizando el seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre. Es así como se ejecutaron el 11% de las actividades frente al 16,6% de las programadas para este periodo. Las actividades que no se cumplieron responden a los planes del proceso de Gestión del talento humano (Plan estratégico de talento humano, Plan de capacitación institucional y Plan de bienestar e incentivos institucionales). El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de abril . SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento al plan de acción para la vigencia 2020 de las actividades programadas para el segundo trimestre. Es así como se ejecutaron el 22% de las actividades frente al 16,5% de las programadas para este periodo, el porcentaje ejecutado es superior en 5.5 puntos, debido a que se realizaron las actividades que se encontraban pendientes del trimestre anterior. Adicionalmente, se realizó una actualización de las actividades de los planes de: Plan estrategico de tecnologia de la información y comunicación, el Plan de seguridad y privacidad de la información 2020 y Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, atendiendo a los ajustes del equipo de sistemas y lineamientos del FURAG. El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de julio.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo la formulación del PAAC, la cual se puso a disposición de la ciudadanía para la respectiva participación y aportes ciudadanos, para lo cual no se obtuvo comentarios de la ciudadanía, se publicó la primera versión el 31 de enero 2020, conforme lo indica la normatividad y posteriormente se realizó un ajuste y se cuenta con la versión 2 de la vigencia 2020. Esta publicación se encuentra publicada en el link de transparencia del IDEP. El avance del PAAC se tendrá con corte a 30 de abril, ya que según la normatividad los seguimientos son con corte a abril, agosto y diciembre. Por esta razón a la fecha se cuenta con la formulación del PAAC 2020, la cual se encuentra publicada en la página web en el link de transparencia. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento con corte a 30 de abril, el cual se encuentra publicado en el link de transparencia. http://www.idep.edu.co/?q=node/32
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-estrat%C3%A9gico-de-desarrollo-institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI, lo que corresponde a SEGPLAN, el seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Según comunicado de la Secretaría Distrital de Planeación, el seguimiento que se realizará en esta vigencia al PDD "Bogotá Mejor para Todos", será con corte a mayo, por lo tanto con corte a marzo no se registrará seguimiento en el aplicativo SEGPLAN, sin embargo la información está consignada en el seguimiento del PEDI del primer trimestre 2020 . SEGUNDO TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI con corte a Junio, información corresponde a lo registrado en SEGPLAN con corte a mayo 2020.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño SEGUNDO TRIMESTRE: Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 2 presentaciones de la ejecución presupuestal, los días 24 de febrero y 9 de marzo de 2020, las cuales se encuentran en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó revisión presupuestal en el comité del 28 de enero para realizar la suspensión presupuestal preventiva solicitada por la SHD. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron 2 presentaciones de la ejecución presupuestal, los días 20 de abril y 11 de junio de 2020, las cuales se encuentran en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se realizó revisión presupuestal reportada en el informe de SEGPLAN conforme quedó en PREDIS con corte a 31 de mayo de 2020, información revisada por la Jefe OAP el 25 de junio de 2020.
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Planeación Institucional" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento al plan de acción de MIPG - Política de Planeación Institucional SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n | PRIMER TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI, lo que corresponde a SEGPLAN, el seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Según comunicado de la Secretaría Distrital de Planeación, el seguimiento que se realizará en esta vigencia al PDD "Bogotá Mejor para Todos", será con corte a mayo, por lo tanto con corte a marzo no se registrará seguimiento en el aplicativo SEGPLAN, sin embargo la información está consignada en el seguimiento del PEDI del primer trimestre 2020 . Se hizo la propuesta de documento de formulación la cual fue enviada a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación para revisión y validación. Esta propuesta se construyó con base en la capacitación realizada por la SDP y el DNP el 3 de marzo del 2020, teniendo en cuenta el manual de la SDP y de la MGA, igualmente los lineamiento enviados por la SDP para la inscripción y registro de proyectos de inversión en la MGA - con la relación con la metodología SEGPLAN. Se ha realizado acompañamiento a la Subdirección Académica en los espacios virtuales de participación ciudadana, para ser tenido en cuenta para la formulación del proyecto misional 2020-2024 (espacios realizados el 26 de marzo de 2020 y 1 abril de 2020). Los seguimientos se encuentran en la página web institucional en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública. SEGUNDO TRIMESTRE: Se hizo el seguimiento del PEDI, que corresponde a la información registrada en SEGPLAN con corte a 31 de mayo de 2020, el seguimiento se encuentra publicado en el link de transparencia. Se hizo la asesoría metodológica para la formulación del proyecto de inversión : Investigación, innovación e inspiración: conocimiento, saber y práctica pedagógica para el cierre de brechas de la calidad educativa. Bogotá. Se realizaron reuniones entre la Subdirección Académica, la Oficina de Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera los días: 6, 8, 13, 14, 16, 22, 27, 29 de abril; 11, 12, 13, 14, 19, 27, 28, 29 de mayo; 1 de junio; entre otras fechas. Según el calendario enviado por la SDP, el proyecto fue registrado en la MGA el 21 de marzo de 2020, se encuentra registrado en SEGPLAN, código proyecto inversión en SEGPLAN 7553. http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.05 | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n SEGUNDO TRIMESTRE: Acta No 20 de 2020 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Seguimiento de indicadores disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/indicadores-de-gesti%C3%B3n | PRIMER TRIMESTRE: En enero de 2020 se cerraron los seguimientos de los indicadores de gestión que estaban pendientes al 20 de diciembre de 2019 de los procesos: Gestión Tecnológica, Gestión de Talento Humano y Gestión financiera. Logrando así cerrar satisfactoriamente los indicadores de gestión de los 14 procesos de la entidad. En febrero de 2020 se formularon los indicadores de gestión de los 14 procesos para la vigencia. SEGUNDO TRIMESTRE: El seguimiento a los indicadores de gestión por procesos se realizó con corte al 30 de marzo, estos se encuentran publicados en la página web del IDEP. Adicionalmente, el 20 de abril en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento a indicadores de gestión por proceso, reportando incumplimientos de las metas trimestrales en los indicadores de los procesos: Dirección y planeación, Gestión financiera , Gestión del talento humano y Gestión tecnológica.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.05 | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Se encuentra el plan de la vigencia 2020 y el seguimiento del ultimo trimestre del 2019 en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos SEGUNDO TRIMESTRE: En la pagina web se encuentra disponible el seguimiento en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-mejoramiento-por-procesos | PRIMER SEMESTRE: El 20 de diciembre de 2019 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados de la consolidación de los reportes de los Planes de mejoramiento del cuarto trimestre. El seguimiento consolidado se encuentra publicado en la página web. Para la vigencia 2020 se encuentra formulado el plan y publicado en la página web. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento y la publicación de las acciones en el plan de mejoramiento por procesos con corte al 30 de marzo. Durante este periodo se formularon acciones de mejora y / o correctivas para los procesos de: Dirección y planeación, Gestión tecnológica, Gestión del talento Humano y Gestión financiera. Lo anterior, teniendo en cuenta los resultados de los Indicadores de gestión de procesos y/o materialización de riesgos. El seguimiento por la OCI se realizará en los meses de junio y diciembre según el plan de auditoría anual. Adicionalmente, la OAP realizó asesoría metodológica para la formulación de plan de mejoramiento al proceso que se materializó el riesgo y a los que se hicieron auditoría interna (Gestión tecnológica y Gestión documental -atención a PQRS-) .
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.05 | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 16 de 2019 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. Acta No. 1 de 2020 de Comité Institucional de Gestión y desempeño y la presentación correspondiente. Este seguimiento se encuentra publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual SEGUNDO TRIMESTRE: Acta No 20 de 2020 de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Presentación correspondiente. El seguimiento al POA se encuentra disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-operativo-anual | PRIMER TRIMESTRE: El 20 de diciembre del 2019 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento al POA por procesos, reportando el cumplimiento de las actividades propuestas para la vigencia. Este seguimiento se encuentra publicado en la página web del IDEP. Se realizó la formulación del POA para la vigencia 2020 con el apoyo de las diferentes áreas del Instituto y se aprobó en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de enero. SEGUNDO TRIMESTRE: El 20 de abril en sesión virtual del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se presentaron los resultados del seguimiento al POA por procesos, reportando incumplimientos de lo programado en los procesos: Investigación y Desarrollo Pedagógico y Gestión Documental. Este seguimiento se encuentra publicado en la página web del IDEP.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0.33333 | 0.033333 | SEGUNDO TRIMESTRE: El mapa de riesgos institucionales y de corrupción se encuentra publicado en la pagina web en : http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para los siguientes trimestres. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el primer seguimiento con corte al 30 de abril, durante este periodo se creó un riesgo nuevo en el proceso de Gestión de Talento humano, dejando como total 50 riesgos de proceso y los 13 riesgos de corrupción, para un total de 63 riesgos. Para este periodo se reportó la materialización un (1) riesgo del proceso Gestión tecnológica "Interrupción en la prestación de servicios tecnológicos a usuarios internos y externos en la entidad". Para los 50 riesgos de proceso, la zona de riesgo residual tiene la siguiente distribución: 30 Baja, 9 Moderada y 11 Alta. Para los 13 riesgos de corrupción, la zona de riesgo residual tiene la siguiente distribución: 10 Moderada y 3 Alta. El seguimiento se encuentra publicado en la página web. Vale la pena mencionar, que a los riesgos materializados se formularon los planes de mejora correspondientes al proceso de Gestión tecnológica.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar sensibilizaciones sobre SIG - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Sensibilizaciones | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para el tercer y cuarto trimestre.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Por demanda | Documentos actualizados | 70 | 25 | 10 | 20 | 15 | 39 | 27 | 12 |  |  | 39 | 0.55714 | 0.055714 | PRIMER TRIMESTRE: Se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación en el Expediente Formatos FT-MIC-03-04 Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos - 2020 Maloca SIG SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación en el Expediente Formatos FT-MIC-03-04 Solicitudes de creación, modificación o anulación de documentos - 2020 Maloca SIG y en la carpeta digital TRD de la OAP . | PRIMER TRIMESTRE: Para este trimestre se atendieron oportunamente 27 solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de documentos del SIG y se realizó la actualización de la Maloca SIG correspondiente. SEGUNDO TRIMESTRE: Para este trimestre se atendieron oportunamente 12 solicitudes de creación, modificación y/o eliminación de documentos del SIG y se realizó la actualización de la Maloca SIG correspondiente.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.075 | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en lña pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg SEGUNDO TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la página web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg El reporte del cumplimiento de la meta se encuentra en SEGPLAN en la Oficina Asesora de planeación. | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades de las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG, y fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia Se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ejecutaron las actividades incluidas en el Plan de acuerdo a lo programado como se reporta en el seguimiento del plan de las políticas de: "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" . Se realizó el reporte del cumplimiento de la meta del 100% en SEGPLAN para el plan de desarrollo 2016 - 2020 "Bogotá mejor para todos "
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Apoyar la formulación y hacer seguimiento a los planes de acción formulados de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.075 | PRIMER TRIMESTRE: El documento del Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg SEGUNDO TRIMESTRE: El documento del Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: En este trimestre se acompañó a los líderes de las políticas de MIPG y sus equipos a formular el Plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG de acuerdo a los lineamientos dados por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. El plan fue publicado el 31/03/2020 dando cumplimiento a los plazos establecidos por la Dirección de Desarrollo Institucional. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento al Plan correspondiente al primer trimestre de 2020, donde se reportó una ejecución de 18.18 % del 15.97% programado. Durante este periodo se ejecutaron el 100% de las acciones programadas por cada una de las políticas de MIPG y se avanzó en algunas actividades de la Subdirección Académica y Planeación. Estas cifras fueron las reportadas a SEGPLAN. En el comité del 20 de abril del comite institucional de gestión y desempeño se realizó el seguimiento.
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Hacer seguimiento al plan de acción institucional del IDEP para determinar su porcentaje de implementación. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.05 | PRIMER TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional SEGUNDO TRIMESTRE: El plan de acción y su seguimiento se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló y publicó el plan de acción para la vigencia 2020, realizando el seguimiento a las actividades programadas para el primer trimestre. Es así como se ejecutaron el 11% de las actividades frente al 16,6% de las programadas para este periodo. Las actividades que no se cumplieron responden a los planes del proceso de Gestión del talento humano (Plan estratégico de talento humano, Plan de capacitación institucional y Plan de bienestar e incentivos institucionales). El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de abril . SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento al plan de acción para la vigencia 2020 de las actividades programadas para el segundo trimestre. Es así como se ejecutaron el 22% de las actividades frente al 16,5% de las programadas para este periodo, el porcentaje ejecutado es superior en 5.5 puntos, debido a que se realizaron las actividades que se encontraban pendientes del trimestre anterior. Adicionalmente, se realizó una actualización de las actividades de los planes de: Plan estrategico de tecnologia de la información y comunicación, el Plan de seguridad y privacidad de la información 2020 y Plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, atendiendo a los ajustes del equipo de sistemas y lineamientos del FURAG. El seguimiento de las actividades ejecutadas se presentará en el comité Institucional de Gestión y desempeño programado en el mes de julio.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar un (1) estudio del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Desarrollar el estudio "Estudio Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 5" | Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional especializado Subdirección académica | 50% | 3.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.07 |  |  | 0.1 | 1 | 0.5 | PRIMER TRIMESTRE: \\192.168.1.251\200_sga\IDEP 2020\200_34 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN\200_34 COMPONENTE 1 SEGUNDO TRIMESTRE: Reporte SEGPLAN y PMR que reposa en la Oficina Asesora de Planeación | PRIMER TRIMESTRE: El avance corresponde a la formulación del estudio, configuración del equipo técnico y administrativo que apoyará en la Fase 5 del SISPED y en la Fase 2 de la aplicación de la MEI al estudio seleccionado, y la preparación del trabajo de campo tanto para la consulta de los actores educativos del nivel central, local e institucional para llevar a cabo el análisis evaluativo de la Política Pública Educativa, así como para la consulta de la muestra seleccionada para la aplicación de la MEI. Adicionalmente, se realizaron siete reuniones de socialización del SISPED y de los resultados de la Fase 4, con directivos y profesionales de la Secretaría de Educación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se llevó a cabo la investigación evaluativa de la política educativa distrital de Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, mediante la consulta a 20 actores educativos del nivel central, local e institucional. Además, se realizó la segunda fase de la aplicación de la MEI al estudio Sistema de Monitoreo al PSE 2012-2016. Para lo anterior, se realizaron siete (7) reuniones de socialización del SISPED y de los resultados, con directivos y profesionales de la Secretaría de Educación, se hicieron veinte (20) entrevistas y cuatro (4) grupos focales con actores educativos del nivel central, local e institucional en el marco del análisis evaluativo de la política educativa, se elaboraron dieciséis (16) entrevistas a profesionales del IDEP, investigadores, directivos docentes y docentes en el marco de la aplicación de la MEI. Finalmente, se elaboró el documento que da cuenta del proceso y los resultados del análisis evaluativo de la política educativa de Bogotá Mejor para Todos 2012-2016 y el documento que da cuenta del proceso, resultados y recomendaciones de la evaluación de impacto al estudio Sistema de Monitoreo al Plan Sectorial de Educación 2012-2016. |  | Se realizó la solicitud de ajuste y aprobación en la programación por trimestre en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 09/03/2020.
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y práctica pedagógica | Desarrollar el estudio "Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa- Fase 3" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 50% | 3.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.47 | 0.53 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.58 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | PRIMER TRIMESTRE: \\192.168.1.251\200_sga\IDEP 2020\200_34 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN\200_34_COMPONENTE 2\200_34_PENSAMIENTO CRÍTICO SEGUNDO TRIMESTRE: Reporte SEGPLAN y PMR que reposa en la Oficina Asesora de Planeación | PRIMER TRIMESTRE: Se realizó la convocatoria del Programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa, en su fase III, en la que se plantean tres ejes de trabajo: a. Acompañamiento, b. cualificación y c. visibilización. En la convocatoria participaron 158 maestros con 90 experiencias o proyectos pedagógicos postulados, se realizó la evaluación conforme los criterios establecidos y fueron seleccionadas 30 experiencias en las que participan 62 maestros, de 30 IED pertenecientes a 15 localidades del Distrito Capital. Se dio inicio a las sesiones de acompañamiento a maestros y se avanza en la construcción de las herramientas y al proceso de trabajo de la sistematización de la "experiencia vivida" propuesta en el marco de Estrategia para el desarrollo personal de los docentes. SEGUNDO TRIMESTRE: Se ejecutó el Programa Fase 3 en tres ejes. Se acompañó la construcción de 30 herramientas pedagógicas con 70 maestros. En el eje de cualificación participaron 200 docentes. En el eje de visibilización se dinamizó de la red InnovaIdep que cuenta con 563 usuarios y 162 experiencias registradas; se realizó la actividad “Recorridos pedagógicos virtuales” y la divulgación de la caja de herramientas, dando a conocer herramientas construidas por los maestros y produciendo 10 videos de experiencias implementadas. En el marco de “Estrategia para el desarrollo personal de los docentes” se construyó la propuesta metodológica virtual para el desarrollo de la Estrategia y se abrió la convocatoria a los docentes en la cual participaron 258 maestras y maestros. En el desarrollo de las sesiones de cualificación se contó con la participación de 137 docentes y se cuenta con el documento de “Sistematización de la experiencia vivida" en 2019 en la modalidad presencial. En el componente de cualificación de habilidades de pensamiento crítico, se realizaron 5 sesiones virtuales en las que participaron 63 docentes. Aula Virtual, como parte de la metodología implementada para el desarrollo de la cualificación en sus dos componentes, se dispusieron actividades asincrónicas como foros y material de apoyo para el fortalecimiento de los temas abordados en las sesiones sincrónicas promoviendo la dinamización de las comunidades de saber que se crean alrededor de esta práctica. Como estrategia de Movilidad académica se diseñó la actividad Recorridos Pedagógicos Virtuales en la que se dio a conocer a la comunidad educativa cuatro (4) experiencias pedagógicas lideradas por maestros de colegios públicos de la ciudad. Dando cumplimiento a los decretos distritales emitidos por la Alcaldía frente a la realización de eventos presenciales, el total de actividades se realizó de manera virtual, estrategia que fue bien recibida por los maestros participantes. | Dada la situación por la que atraviesa el mundo por la pandemia del COVID - 19 y las medidas tomadas a nivel nacional y distrital, no fue posible que se llevarán a cabo en el primer trimestre de 2020 las actividades relacionadas con los ejes de cualificación y visibilización programadas en el cronograma de la ficha del estudio. Se ha considerado llevar a cabo acciones virtuales para posibilitar la ejecución de las actividades inicialmente proyectadas presencialmente. Durante el segundo trimestre, en el mes de mayo, se logró realizar las actividades de manera virtual que se encontraban pendientes por ejecutar , logrando así el cumplimiento del 100% de los programado.
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el Plan Institucional de archivos PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | Actualizar el plan institucional de archivos y posteriormente realizar la publicación en la página web | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.17 | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra en los documentos de trabajo del profesional responsable de la actividad: SEGUNDO TRIMESTRE : El 19/06/2020 se realizó la publicación del PINAR:http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GD-07-02%20PINAR_V4.pdf | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra en versión preliminar. SEGUNDO TRIMESTRE : Se realizó la actualización del PINAR y la publicación en la página web. | PRIMER TRIMESTRE: Debido a que no fue posible realizar la contratación del profesional que ejecutará esta actividad, esta actividad se terminará en el segundo trimestre. Como medida correctiva, el responsable de la actividad ha avanzado en el documento para así cumplir con la actividad programada . SEGUNDO TRIMESTRE: Se dio cumplimiento a la actividad.
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar el banco terminológico | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.19% | Sumatoria | 1 Banco terminológico de tipos, series y subseries documentales aprobado por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el tercer trimestre SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el tercer trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar la Tabla de Control de acceso | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 Tabla de control de acceso aprobado por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar las Tablas de Retención Documental del proceso Misional | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 Tabla de Retención documental del proceso misional y sus anexos aprobada por el CIGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE : Esta actividad se realizará en el tercer trimestre SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el tercer trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Mantener actualizado el inventario documental para administrar los tiempos de retención | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 inventario documental actualizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE : Esta actividad se realizará en el tercer trimestre SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el tercer trimestre
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 17% | 1.19% | Sumatoria | 1 inventario de transferencia del archivo Central al Archivo Distrital aprobada en CIGD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se realizará en el cuarto trimestre
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Comités de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 |  |  | 7 | 0.58333 | 0.175 | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Contratación SEGUNDO TRIMESTRE: Actas Comité de Contratación | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 4 comités de contratación, así: Enero: Acta No. 01 de fecha 23 de enero de 2020 Febrero: Acta No. 02 de fecha 11 de febrero de 2020. Marzo: Acta No. 03 de fecha 10 de marzo de 2020. Marzo: Acta No. 04 de fecha 24 de marzo de 2020. (Extraordinaria) Con ocasión de la revisión del Plan Anual de Adquisiciones teniendo en cuenta las necesidades de la entidad y las circunstancias con ocasión del COVID-19 Es de anotar que por ley son 1 comité mensual, sin embargo se realizó un extraordinario SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 3 comités de contratación, así: Abril: Acta No. 05 de fecha 14 de abril de 2020 Mayo: Acta No. 06 de fecha 12 de mayo de 2020. Junio: Acta No. 07 de fecha 11 de junio de 2020. Es de anotar que por ocasión de la emergencia sanitaria, los comités se hicieron de forma virtual
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 5% | Por demanda | Procesos de contratación tramitados | 90 | 30 | 10 | 35 | 15 | 49 | 37 | 12 |  |  | 49 | 0.54444 | 0.38111 | PRIMER TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI. Contratos suscritos y celebrados por la entidad los cuales se encuentran publicados las plataformas SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. SEGUNDO TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI. Contratos suscritos y celebrados por la entidad los cuales se encuentran publicados las plataformas SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica atendió el 100% de las solicitudes de contratación, que para este primer trimestre fueron un total de treinta y siete (37), cumpliendo con los requerimientos solicitados por las demás dependencias de la entidad. Las 37 solicitudes se tramitaron, así: Treinta y un (31) bajo la modalidad de contratación directa Cuatro (4) bajo la modalidad de mínima cuantía, de los cuales se realizó un contrato a saber No. 15 y otros 3 restante se adjudicará en el mes de abril de 2020 Una (1) bajo la modalidad de Selección abreviada por menor cuantía, la cual se adjudicará en el mes de abril de 2020 Un (1) Convenio SEGUNDO TRIMESTRE: La Oficina Asesora Jurídica atendió el 100% de las solicitudes de contratación, que para este segundo trimestre fueron un total de doce (12), cumpliendo con los requerimientos solicitados por las demás dependencias de la entidad. Las 12 solicitudes se tramitaron, así: Ocho (8) bajo la modalidad de contratación directa, de los cuales uno (1) se adjudicará en el mes de julio de 2020 Dos (2) bajo la modalidad de menor cuantía, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, un (1) contrato para la prestación de servicios de aseo y cafetería y cinco (5) para la adquisición de protección personal e Insumos de bioseguridad Un (1) Concurso de méritos que se adjudicará en el mes de julio de 2020 Una (1) bajo la modalidad de mínima cuantía, la cual se adjudicará en el mes de julio de 2020 Es preciso aclarar que se adjudicaron en el mes de abril las cuatro (4) solicitudes pendientes en el primer trimestre (Contratos No. 34, 35, 36, 37) |  | Se realizó la incorporación de esta actividad a través de la solicitud realizada en el Comité Institucional de Gestión desempeño del 24/02/2020 por el líder del proceso.
9. GESTIÓN JURÍDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Comités de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 |  |  | 12 | 0.5 | 0.15 | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación SEGUNDO TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Enero: Acta No. 01 del 23 de enero de 2020 y Acta No. 02 del 30 enero de 2020. Febrero: Acta No. 03 del 11 de febrero de 2020 y Acta No. 04 del 25 de febrero de 2020 Marzo: Acta No. 05 del 10 de marzo de 2020 y Acta No. 06 del 24 de marzo de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica celebró 6 comités de conciliación, cumpliendo con el cronograma establecido así: Abril: Acta No. 07 del 14 de abril de 2020 y Acta No. 08 del 28 abril de 2020. Mayo: Acta No. 09 del 12 de mayo de 2020 y Acta No. 10 del 27 de mayo de 2020 Junio: Acta No. 11 del 11 de junio de 2020 y Acta No. 12 del 23 de junio de 2020
9. GESTIÓN JURÍDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Por demanda | Derechos de petición y/o requerimientos contestados en términos de ley | 150 | 60 | 30 | 40 | 20 | 91 | 61 | 30 |  |  | 91 | 0.60667 | 0.182 | PRIMER TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI SEGUNDO TRIMESTRE: Sistema Administrativo y Financiero GOOBI | PRIMER TRIMESTRE: En el primer trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica dio respuesta a veinticuatro (24) derechos de petición y treinta y siete (37) certificaciones de contratos. Atendiendo así todas las solicitudes allegadas que para el trimestre, fueron un total de sesenta y uno(61). SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre del año 2020, la Oficina Asesora Jurídica dio respuesta a veintIcuatro (24) derechos de petición y seis (6) certificaciones de contratos. Atendiendo así todas las solicitudes allegadas que para el trimestre, fueron un total de treinta (30).
9. GESTIÓN JURÍDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 2.87% | Por demanda | Número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0.75 | 0.3 | PRIMER TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación SEGUNDO TRIMESTRE: Actas Comité de Conciliación | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre del 2020 se realizaron las siguientes actuaciones: 1. Se realizó la revocatoria de poderes de los procesos en curso del IDEP,así: Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía derivado de una acción de repetición, (ii) procesos de nulidad simple en contra del IDEP y (iii) proceso de reparación directa 2. Dentro del Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía, adelantado en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, se solicitó en Cámara de Comercio, certificado de existencia y representación legal del Colegio Calatrava, presuntamente de la familia de la Señora María Magdalena Morales, para verificar si la demandada es propietaria del mismo. Este certificado muestra que la propiedad de este centro educativo es de GOVAL SAS Nit 830146977. Por lo anterior se solicita el respectivo certificado de GOVAL sas en Cámara de Comercio y se encuentra que la demandada señora MARIA MAGDALENA MORALES SARMIENTO, no figura en dicho certificado 3. Dentro del Proceso Ejecutivo singular de mayor cuantía, adelantado en contra de María Magdalena Morales Sarmiento, se remitió comunicación a la Secretaria de Planeación Distrital, solicitando una rectificación frente a la inconsistencia entre la dirección catastral del bien que fue objeto de la medida de embargo y secuestro. SEGUNDO TRIMESTRE: Es preciso indicar que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, a raíz de la extensión de las medidas de aislamiento tomadas en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido prorrogando la medida de suspensión de términos, con algunas excepciones, dentro de las cuales no están los proceso de los que hace parte el IDEP. En este sentido, no se han realizado actuaciones judiciales durante el trimestre. Sin embargo, se planeó una estrategia para manejar la acción de repetición que se encuentra en curso, una vez se se levanten la suspensión de los términos judiciales y se hizo seguimiento virtual semanalmente a los procesos. | Es preciso indicar que teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, a raíz de la extensión de las medidas de aislamiento tomadas en todo el territorio nacional por parte del Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura ha venido prorrogando la medida de suspensión de términos, con algunas excepciones, dentro de las cuales no están los proceso de los que hace parte el IDEP. En este sentido, no se han realizado actuaciones judiciales durante el trimestre.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Publicar en la página web el IDEP el video de lenguaje de señas del Centro de documentación | Subdirectora Académica | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en la publicación del video | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  | 100% | 100% | 20% | PRIMER TRIMESTRE: Video del Centro de Documentación en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/47#overlay-context=node/47%3Fq%3Dnode/47 Video de qué es el IDEP en lenguaje de señas: http://www.idep.edu.co/?q=node/25 | PRIMER TRIMESTRE: Se publicó en el mes de marzo de 2020 el video de lenguaje de señas colombiano que presenta el Centro de Documentación. Adicionalmente, se publicó un video en el cual se explica qué es el IDEP en lenguaje de señas colombiano. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción. | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en el diseño de una pieza comunicativa en la web | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% |  |  | 100% | 100% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Pieza%20Denuncia%20actos.pdf | PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró pieza comunicativa y se divulgó en la página Web del IDEP, en la que se indican distintas alternativas para realizar denuncias de actos de corrupción. La información también fue remitida a los funcionarios del IDEP vía correo electrónico el 27 de marzo de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar y participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Subdirectora Académica | 22% | 1.56% | Sumatoria | Avance en la gestión y participación en la ferias distritales de Servicio al ciudadano | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | PRIMER TRIMESTRE: Programado para tercer y cuarto trimestre de 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Programado para tercer y cuarto trimestre de 2020.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Divulgación y actualización de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Académica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 15% | 35% | 25% | 25% | 50% | 15% | 35% |  |  | 50% | 50% | 5% | PRIMER TRIMESTRE: URL Calendario: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=idep.edu.co_9a31gu37p4vph36q7dbg7po65g%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FBogota URL videos Aprende en Casa: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ojRlgBph-UuoSOck1-Tc5ib1WWSTROw Boletines externos divulgando eventos y convocatorias: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos SEGUNTO TRIMESTRE: Página Web institucional disponible en la parte inferior izquierda de la pantalla: http://www.idep.edu.co/ El calendario se encuentra en Google Calendar en: http://www.idep.edu.co/?q=content/calendario-de-eventos Redes sociales del IDEP : Facebook (https://www.facebook.com/idep.bogota), Instagram (https://www.instagram.com/idep_bogota/) y Twitter(https://twitter.com/idepbogotadc) | PRIMER TRIMESTRE: Se ha realizado la actualización del calendario del IDEP y su divulgación a través de correo electrónico y redes sociales. Durante la cuarentena se ha participado en la estrategia de formación virtual Aprende en Casa que se ha divulgado por el canal de Youtube y en las redes sociales. SEGUNDO TRIMESTRE: El calendario de eventos se encuentra disponible en la página web institucional, a través de redes sociales institucionales y correos electrónicos masivos, se divulgan los eventos que realiza el IDEP y que se encuentran inmersos en el calendario de eventos del Instituto. Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por el COVID 19, los eventos presenciales se encuentran suspendidos. Por lo anterior, algunos de los eventos programados se suspendieron y en el calendario se reprogramaron actividades para realizarlas de manera virtual. En el calendario se publicó información de los eventos del Seminario Internacional Maestros que Inspiran, eventos de Programa de pensamiento Crítico y Socialización del SISPED. | Debido a las medidas de aislamiento preventivo y a la cuarentena decretada por COVID-19, los eventos presenciales se han cancelado.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeación | 28% | 2% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.14 | PRIMER TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg SEGUNDO TRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg | PRIMER TRIMESTRE: Se formularon las actividades dcc y fueron incluidas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia. Se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre y se realizó el seguimiento correspondiente. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el seguimiento a las actividades ejecutadas en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" formuladas en el Plan de adecuación y sostenibilidad del SIG con referente MIPG para la vigencia, estas se cumplieron en su totalidad para el segundo trimestre.
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la página web | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance de actualización de la carta del trato digno | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% |  |  | 100% | 100% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Carta%20Trato%20Digno%20Ciudadano.pdf | PRIMER TRIMESTRE: Se actualizó y publicó la carta de trato digno del IDEP en la página web del Instituto. Incluye los derechos y deberes de los ciudadanos, los compromisos del IDEP para prestar un buen servicio y los canales de atención. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer trimestre.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario de la vigencia | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 30% | 2.14% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 15% | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico de fecha 21 de febrero de 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Actas suscritas de los temas adelantados en la recategorización de la categoría de LICENCIAS Y de la clasificación de algunos bienes de TECNOLOGÍA en el ELEMENTO | PRIMER TRIMESTRE: Se presentó al Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario, para revisión, aprobación y presentación ante el Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño del IDEP el PLAN DE INVENTARIOS VIGENCIA 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Se continúa con la actualización y depuración de inventarios en este trimestre se continuó con la revisión de los saldos del Boletín de Almacén y recategorización de la categoría de LICENCIAS y de los ítems que se les reclasifico el ELEMENTO. (Actas suscritas del mes de mayo y junio del 2020)
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental, lo cual se articula con el Componente de Gestión Ambiental del MIPG. | Referente Ambiental SAFYCD | 40% | 2.86% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del plan de acción del PIGA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 20% | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental SEGUNDO TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Plan Institucional de Gestión Ambiental | PRIMER TRIMESTRE: se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA resaltando lo siguiente: - Inspecciones a instalaciones hidrosanitarias verificando el correcto funcionamiento de los sistemas. - Inspecciones para verificar la implementación de medidas para el uso eficiente de la energía. - Elaboración y divulgación de piezas para sensibilizar sobre el uso eficiente del agua, el uso eficiente de la energía, uso eficiente del papel y la separación de los residuos. - Charla por oficinas recordando el objeto del PIGA y priorizando en la gestión integral de los residuos. - Capacitación de Residuos Peligrosos a Servidores involucrados en su manejo. - Constante revisión a los puntos ecológicos de las oficinas para verificar la separación en la fuente. - Difusión del día de la Movilidad Sostenible. - Elaboración y presentación de informes a la SDA y a la UAESP conforme el calendario establecido. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Acción del PIGA. Es de resaltar la actualización del Diagnóstico de Movilidad, la actualización y aprobación del Plan Integral de Movilidad Sostenible 2020 - 2022 por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, la planeación y ejecución de la Semana Ambiental del IDEP en cumplimiento del Acuerdo Distrital 197 de 2005, y la sensibilización sobre el calendario ambiental en relación al día mundial del reciclaje, día internacional de la Biodiversidad, día mundial del medio ambiente y día mundial de los océanos.
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS conforme lo establecido en el Decreto 037 de 2019. | Referente Ambiental SAFYCD | 30% | 2.14% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | PRIMER TRIMESTRE: Correo electrónico institucional, comunicación escrita SEGUNDO TRIMESTRE: Plan Integral de Movilidad Sostenible actualizado y correo de aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad | PRIMER TRIMESTRE: se avanzó en la estructura del documento PIMS conforme lo establece el Decreto 037 de 2019 y en la estructuración de la encuesta para actualizar el diagnóstico de movilidad de la Entidad. SEGUNDO TRIMESTRE: El Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS fue actualizado y remitido a la Secretaría Distrital de Movilidad el 21 de abril de 2020. Mediante correo electrónico del 21 de mayo se recibió la aprobación del documento. | Apoyo para elaborar el diagnóstico por parte de la SDM. Se remitieron correos electrónicos y comunicación escrita lo cual no ha sido respondido a la fecha. Internamente se va a estructurar la encuesta para el diagnóstico de movilidad, siendo esto un componente fundamental dentro del PIMS. | En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del lunes 24 de febrero se aprobó la reprogramación de la actividad. Esta modificación se justifica en que para el desarrollo de la actividad se requiere apoyo de la Secretaría Distrital de Movilidad y por reorganización interna y carga laboral no ha sido posible contar con su asesoría.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0.1 | SEGUNDO TRIMESTRE: Ver documento: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GT-12-02%20Plan%20Contingencia%20Tecno%20V11.pdf | PRIMER TRIMESTRE: Actividad programada para segundo y cuarto trimestres SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó la actualización al Plan de Contingencia tecnológica PL-GT-12-02 Plan Contingencia Tecno. Estas actualizaciones las realizaron el ing. Armando Leyton, la ing. Juliett Yaver y el ing Oscar Lozano, como parte de sus productos de los respectivos contratos. El documento consolidado se encuentra publicado en el Portal.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 5% | 0.39% | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 0.05 | PRIMER TRIMESTRE: - Correos electrónicos a cada funcionario, - Chat institucional. - Se cuenta con videos de las capacitaciones realizadas. SEGUNDO TRIMESTRE: - Correos electrónicos a cada funcionario. - Canal de chat. | PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó capacitación y divulgación de herramientas para ser usadas en el trabajo en casa. - Se ha realizado capacitación individualizada para el acceso seguro a la red del IDEP utilizando el servicio de seguridad perimetral. - Se ha divulgado mediante el correo electrónico y el canal de chat el correcto uso de la tecnología y se han entregado recomendación o consejos en temas de seguridad de la información. SEGUNDO TRIMESTRE: - Se continúa la divulgación mediante el correo electrónico y el canal de chat el correcto uso de la tecnología y se han entregado recomendación o consejos en temas de seguridad de la información. | N/A
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2020 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETIC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.075 | PRIMER TRIMESTRE: Carpetas de cada uno de los Contratos y publicación en el SECOP II SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos institucionales, radicados goobi, carpetas de cada uno de los Contratos y publicación en el SECOP II. | PRIMER TRIMESTRE: - Para el proyecto 1 Rubro Funcionamiento las actividades realizadas son: - Con respecto a la prestación de servicio de soporte y actualización del sistema de información administrativo y financiero del IDEP , se realizó el nuevo contrato para Goobi, No. 31-2020. - Prestación de servicio de soporte, actualización y mantenimiento al sistema de información HUMANO Se realizó una adición y prórroga al contrato # 74 de 2019 y se realizó un nuevo contrato # 26 del 2020 donde se migró a la nube y se instaló en un servidor local del IDEP la actualización del aplicativo para dejarlo como la contingencia en caso de desastres. - Con respecto a la prestación del servicio de un canal de Internet dedicado, se hizo una adición del contrato # 27, hasta el 26 de mayo de 2020. - Respecto del contrato # 105 de 2019 se realizó la tarea de adecuación y actualización del servidor para la instalación del aplicativo Humano, además, se suspende el contrato dado que las tareas pendientes se deben realizar de forma presencial y por la situación coyuntural actual no es posible atender este nivel de asistencia presencial. 'Para el proyecto 1 Rubro Inversión las actividades realizadas son: - Se realizaron los contratos de los ingenieros que soportan la gestión tecnológica de la entidad, y corresponde a los contratos números 21, 24 y 25 de 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Para el proyecto 1 Rubro Funcionamiento las actividades realizadas son: - Se realizan los documentos respectivos para la propuesta para la implementación de un nuevo ERP para el IDEP.Se elabora la Ficha Técnica y el estudio de mercado y el análisis costo beneficio frente al sistema de información actual. - Se realizan los documentos respectivos con la propuesta de caso de negocio para modificar el esquema de sistemas de información. - Se realiza el apoyo a la Supervisión del contrato No. 31-2020 con la empresa Goobi SAS, se da soporte de primer nivel a los usuarios y apoyo en las actividades diarias a necesidad, se registra y gestiona a diario la bitácora de incidencias. Se elaboran los documentos respectivos y se tramita la facturación correspondiente. - Se realiza el apoyo a la Supervisión del contrato No. 26-2020 con la empresa Soporte Lógico, se da soporte de primer nivel a los usuarios y apoyo en las actividades diarias a necesidad.Se elaboran los documentos respectivos y se tramita la facturación correspondiente. - Se hace seguimiento y apoyo al contrato No. 27 de 2019, realizando el monitoreo del canal con la herramienta suministrada por el proveedor. - Se realiza la contratación de la plataforma RENATA contrato y proyecto que inicia el mes de Junio con el contrato No. 44 de 2020. - Se publica el proceso de concurso de méritos para realizar la migración del protocolo IPv4 a IPv6, proyecto y contrato que se adjudica en el mes de Julio. - Se tienen definidos los documentos para el proceso contractual para el mantenimiento de la plataforma tecnológica del IDEP, proceso contractual que se adelantará en el mes de Julio de 2020. - Se modifica y actualiza el documento PETI con los siguientes ítems: o Se clasifican las plataformas Gobii y Humano como sistemas de Información. o Se detallan las actividades realizadas en la vigencia 2019 o Se incluyen las actividades ejecutadas en el que se lleva a la fecha del periodo o vigencia 2020. o Son actualizados los Riesgos para el proceso de Gestión Tecnológica. o Se detallan los Proyectos y actividades ejecutados en la vigencia 2020 - Respecto del contrato # 105 de 2019 se realizó la suspensión temporal de éste. - Se realizó la adición por (6) meses al contrato No. 60 de 2019 servicios de Google G-Suite Business. - Se realiza seguimiento al contrato No. 115 de 2019 ITSEC SAS. - Se realizó seguimiento al contrato No. 134 de 2018 con ITSELLCOM, contactando con el proveedor para soporte. Actualización versión del Firware. 'Para el proyecto 1 Rubro Inversión las actividades realizadas son: - Se ha realizado la entrega de los productos por parte de los ingenieros que soportan la gestión tecnológica de la entidad, como lo indican los contratos números 21, 24 y 25 de 2020
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 1.79% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.125 | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos SEGUNDO TRIMESTRE: Correo electrónico con los documentos. Documentos de "Seguridad digital" y "Gobierno digital" aprobados. | PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó una versión inicial del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión. - En cuanto a Gobierno Digital y Transparencia se encuentran en elaboración. 'SEGUNDO TRIMESTRE: - Los planes de "Seguridad digital" y "Gobierno digital" se encuentran aprobados, y el seguimiento se realiza en las actividades definidas en cada plan.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 5% | 0.39% | Sumatoria | Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.25 | 0.0125 | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos SEGUNDO TRIMESTRE: Documento plan de mantenimiento y monitoreo aprobado | PRIMER TRIMESTRE: El plan de mantenimiento y monitoreo se encuentra elaborado en su versión inicial y está pendiente de ser aprobado SEGUNDO TRIMESTRE: El plan fue aprobado y su seguimiento a las actividades del plan de mantenimiento y monitoreo, se encuentra registrado en el documento de dicho plan.
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2020 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos con el documento. Documento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad aprobado. | PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó una versión inicial del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión. SEGUNDO TRIMESTRE: - El Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad se encuentra aprobado, y el seguimiento de las actividades se realiza en el mapa de riesgos en la sección Gestión Tecnológica. ""Riesgos Proc GT".
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.1 | PRIMER TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos SEGUNDO TRIMESTRE: Correos electrónicos con los documentos. Documento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información aprobado. | ''PRIMER TRIMESTRE: - Se realizó una nueva versión del plan que clasifica las actividades en dominios de seguridad y privacidad de la información que se encuentra en revisión. SEGUNDO DOMINIO: El plan fue aprobado, y se incluyeron algunas tareas concomitantes a "PLAN IMPLEMENTACIÓN A CICLO DE VIDA Y MANTENIMIENTO DE SIST INF - FURAG", Plan para la implementación de los criterios de accesibilidad y usabilidad en la plataforma web del IDEP en relación con el cumplimiento de los criterios definidos en la política de Gobierno Digital en FURAG. Se hizo una revisión de Plan de Seguridad y Privacidad de la Información para alinearlo con el plan de Gobierno Digital.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el PIC de la vigencia 2020 con relación a los ejes estratégicos de Inducción, reinducción, necesidades de aprendizaje y líneas programáticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 20% | 1.34% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 10% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig Lista de asistencia SEGUNDO TRIMESTRE: Certificados de asistencia y participación, listados de asistencia y agendas de calendario google | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020, el cual se publicó en la página web el 30 de enero de 2020. Igualmente se impartió la capacitación denominada "Salarios, Prestaciones y Descuentos de Ley", en el marco de la Inducción a los funcionarios que han ingresado al Instituto y a los funcionarios que se han posesionado en encargo y comisión SEGUNDO TRIMESTRE: En el marco de las acciones de reinducción se impartieron las capacitaciones denominadas "Prevención de lesiones por trauma acumulativo" y "Elaboración de actos administrativos". Estas actividades fueron dirigidas a todos los integrantes del IDEP y se realizó de modo virtual. Con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor se adelanta el curso "Formación de Competencias en Supervisión de Contratos Estatales" dirigido a 15 servidores públicos del IDEP
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, el cual aporta a la implementación de la Política de Talento Humano del MIPG. | Contratista encargado del SG SST SAFYCD | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan de trabajo anual del SST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 9.375% | PRIMER TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST SEGUNDO TRIMESTRE: Archivo físico y digital de la Subserie Planes de trabajo anual de SST | PRIMER TRIMESTRE: El plan de trabajo anual de SST fue formulado y publicado conforme lo establecido en el Decreto 612 de 2018. Durante el trimestre se ejecutaron las actividades programadas así: - Inspecciones a puestos de trabajo, botiquines, camillas y extintores. - Ejecución de las reuniones de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral - Revisión y actualización del normograma - Difusión de temas de prevención y promoción de la salud - Reporte e investigación de un accidente de trabajo - Medición y análisis de indicadores SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo se ejecutaron las actividades programadas entre las que se encuentran: el proceso de elección y conformación de los Comités Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y de Convivencia Laboral; la ejecución de capacitaciones en Estilos de vida saludable, Manejo y Control de Estrés, Prevención de lesiones por trauma acumulativo y taller por segmento para miembros superiores; la elaboración y aplicación de la Encuesta de Condiciones de Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19; la visita de inspección a las oficinas de la entidad con el acompañamiento de la ARL, con el fin de definir medidas a implementar para el retorno gradual a labores presenciales; la elaboración y adopción del protocolo general de bioseguridad de la Entidad, mediante la Resolución 060 de 2020 y DOC-GTH-13-01; y la remisión de la encuesta diaria de condiciones de salud a partir del 8 de junio.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2020 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii Actividades sociales, artísticas y culturales y iii Promoción y prevención de la salud) | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 9.375% | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig SEGUNDO TRIMESTRE: Carpeta de contrato No. 040 de 2020 | PRIMER TRIMESTRE: Se formuló el Plan de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2020, el cual se publicó en la página web el 30 de enero de 2020. Igualmente se realizaron las siguientes actividades: 1) Día cumpleaños: Enero 1 funcionario; Febrero 7 funcionarios y Marzo 1 funcionario; 2) Semana de la Mujer : 09/03 al 13/03/2020. SEGUNDO TRIMESTRE: A través de la Caja de Compensación Familiar Compensar se formalizó la contratación del componente de acciones recreativas, el cual está dirigido a los hijos de los servidores públicos del IDEP menores de 13 años y se hará efectivo con cargue de saldo a la tarjeta compensar de servidor público correspondiente.Igualmente se realizó recordatorios por cumpleaños así abril 3 funcionario; mayo 2 funcionarios y junio 7 funcionario.
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Compilar los reportes de necesidades y requerimientos de personal construidos por los líderes de las dependencias del Instituto y construir documento recopilatorio que evidencia estas necesidades para el IDEP. | Wilson Farfan -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.34% | Sumatoria | Porcentaje de avance de la compilación de las necesidades y requerimientos y documento compilatorio | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE: Se dará inicio a esta actividad en el tercer trimestre de la vigencia SEGUNDO TRIMESTRE: Se dará inicio a esta actividad en el tercer trimestre de la vigencia
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Wilson Farfan -Profesional Universitario Talento Humano | 25% | 1.79% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.125 | PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 1 del 24/02/2020 "Reunión Gestores de Integridad del IDEP" Inscripciones a Capacitación SEGUNDO TRIMESTRE: Acta Reunión Gestores de Integridad del IDEP No 2 del 6/05/2020 Infografía socializada valor de sensibilización "compromiso" y No. 3 del 19/06/2020 "apropiación del día miércoles tips gestores de integridad" | PRIMER TRIMESTRE: Se dio cumplimiento a las actividades programadas, información que se reporta en el seguimiento al plan de acción de MIPG. SEGUNDO TRIMESTRE: Se han realizado reuniones de los Gestores de integridad donde se consolidó un instrumento para la valoración del nivel de apropiación del valor de integridad trabajado, se dió inicio a la estrategia de socialización del segundo valor que se trabajará, se definió como dia del mensaje de gestores de integridad todos los miércoles a partir del 1 de julio de 2020
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | 0.5 | 0.0715 | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones realizadas entre los sistemas de informaciòn Predis y Goobi SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo trimestre se realizaron las conciliaciones entre Predis y Goobi | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se efectuaron las conciliaciones entre los sistemas de informaciòn Predis y Goobi, sin presentarse diferencias entre los mismos. SEGUNDO TRIMESTRE En el segundo trimestre de la presente vigencia se realizaron las conciliaciones mensuales entre los sistemas de informaciòn Goobi y Predis por los meses de marzo a junio de 2020. Dicha conciliaciòn se hizo por pantalla contra los informes, teniendo en cuenta que nos encontramos realizando las actividades diarias mediante trabajo en casa. | En la conciliaciòn del mes de mayo se cometiò un error en el registro de los compromisos de Inversiòn Directa, afectando equivocadamente los proyectos estratègicos del proyecto 1079. Por lo anterior, se realizaron las consultas ante las dependencias de la Secretarìa de Hacienda Distrital, resultado de las cuales se efectúan unas modificaciones en el presupuesto, las cuales seràn informadas en el próximo informe.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 10% | 20% | 60% | 20% | 10% | 10% |  |  | 20% | 20% | 2.86% | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones realizadas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad SEGUNDO TRIMESTRE: Conciliaciones realizadas entre Presupuesto, Tesorería y Contabilidad | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad de los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el segundo trimestre se realizaron las conciliaciones de Marzo y Abril y mayo de 2020 entre presupuesto, tesorería y contabilidad.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2021 | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | PRIMER TRIMESTRE: Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia. SEGUNDO TRIMESTRE : Teniendo en cuenta que esta actividad inicia su ejecuciòn en el tercer trimestre no se presentan resultados en este informe.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | 0.5 | 0.0715 | PRIMER TRIMESTRE: Información que se encuentra registrada en el formato denominado "CONCILIACIÓN PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD VIGENCIA FISCAL", de los meses de Diciembre de 2019, Enero y Febrero de 2020, debidamente suscrito por el Subdirector Administrativo, Profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto. SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentra registrada la información en el formato denominado "CONCILIACIÓN PRESUPUESTO, TESORERÍA Y CONTABILIDAD VIGENCIA FISCAL" de los meses Marzo y Abril de 2020, debidamente suscrito por el Subdirector Administrativo, Profesionales de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto. | PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre se realizaron las conciliaciones entre presupuesto, tesorería y contabilidad de los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el segundo trimestre se realizaron las conciliaciones de Marzo y Abril de 2020 entre presupuesto, tesorería y contabilidad.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en página web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | 0.5 | 0.0715 | PRIMER TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/informes-anuales-2019 SEGUNDO TRIMESTRE: http://www.idep.edu.co/?q=content/estados-financieros-primer-trimestre-2020 | PRIMER TRIMESTRE: Se publicaron los estados financieros anuales 2019 a través de la página web Institucional, este fue el último período reportado. SEGUNDO TRIMESTRE: Se publicaron los estados financieros del primer trimestre del año 2020, además se vienen publicando los estados financieros mensuales en la página institucional.
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  |  | 6 | 0.5 | 0.0715 | PRIMER TRIMESTRE: Conciliaciones bancarias meses de diciembre 2019, enero y febrero 2020 SEGUNDO TRIMESTRE: Conciliaciones bancarios meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron las conciliaciones bancarias de los meses de Diciembre 2019, Enero y Febrero 2020, de las siguientes cuentas bancarias: - Bco Bogotá 6623 - Bco AV Villas 2701 - Bco AV Villas 1478 - Bco Bogotá 2029 - Bco Bogotá 3983 SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron las conciliaciones bancarias de los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2020, de las cuentas bancarias: - Bco Bogotá 6623 - Bco AV Villas 2701 - Bco AV Villas 1478 - Bco Bogotá 2029 - Bco Bogotá 3983
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestión de presupuesto y eficiencia en el gasto público" de MIPG para la implementación de esta política. | Paulo Leguizamón Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.2% | 1.01% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0.5 | 0.071 | PRIMER TRIMESTRE: Seguimiento Plan de acción MIPG Primer trimestre de la vigencia 2020. SEGUNDO TRIMESTRE: Esta actividad se realiza en el tercer trimestre de la vigencia 2020. | PRIMER TRIMESTRE: Información que se reportó en el seguimiento al plan de acción de MIPG. SEGUNDO TRIMESTRE: Está actividad se realizará en el tercer trimestre de acuerdo al plan de acción de MIPG.
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Adelantar campañas y/o sensibilizaciones relacionadas con el control interno disciplinario preventivo en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 7.14% | Sumatoria | Campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Correo Electrónico enviado a los funcionarios y profesionales de apoyo a la gestión SEGUNDO TRIMESTRE: Correo Electrónico enviado a los funcionarios y profesionales de apoyo a la gestión | PRIMER TRIMESTRE: Se generó vía correo electrónico del 30/03/2020 la primera campaña de TIPS DISCIPLINARIOS, en donde se incentiva a los servidores públicos a cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución Política de Colombia y todos los decretos y ordenanzas emitidas por los funcionarios competentes, entre ellas #Yomequedoencasa, Decreto 457 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional. SEGUNDO TRIMESTRE: Se generó vía correo electrónico del 30/06/2020 la segunda campaña de TIPS DISCIPLINARIOS, acompañado de un videoclip donde muestra que es una falta disciplinaria según ley 734 de 2002, art 23 y 50, y ejemplos.
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 7.14% | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 25% |  |  | 50% | 50% | 50% | PRIMER TRIMESTRE: Informes Radicados Actas de Comité Informes publicados en la página web de la Entidad. Reporte cuenta SIVICOF. SEGUNDO TRIMESTRE: El repositorio de los informes se encuentra en la carpeta de la OCI y adicionalmente están publicados en la página web de la Entidad. Actas de comité y reporte de cuenta mensual SIVICOF. | PRIMER TRIMESTRE: La Oficina de Control Interno formuló el plan anual de auditoría para la vigencia 2020 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en el mes de enero; para el primer trimestre se ejecutó las actividades allí programadas, Para el periodo evaluado se estableció la elaboración de 16 actividades de seguimiento, evaluación y reportes los cuales se ejecutaron a cabalidad; adicionalmente se realizó la revisión y actualización del Manual de Auditoría. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el segundo semestre la Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan anual de auditoría, el cual fue socializado en el Comité de Coordinación de Control Interno del mes de junio. Para el segundo trimestre se programaron 16 actividades de evaluación y seguimiento los cuales fueron ejecutados dentro de las fecha programadas y se detallan en el reporte de indicadores de gestión. |  | Se modificó el plan anual de auditoría en las fecha de inicio de las mismas, en cumplimiento de la Resolución Interna No. 043 de 2020 por la cual se autoriza laborar mediante teletrabajo extraordinario a todos los trabajadores del IDEP. En Comité de Coordinación de Control Interno realizado en el mes de junio se aprobó por parte de los miembros del Comité modificar las auditorías de manera semestral y no mensual como inicialmente se proyectó.