## C1 Riesgo
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 1 DE 7
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Líder componente: Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 30/04/2020 | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/08/2020 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2020 | % AVANCE ACUMULADO
Dimensión MIPG | Direccionamiento Estratégico- Gestión con valores- Evaluación de Resultados- Control Interno
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, participación ciudadana en la gestión pública
Normatividad | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Artículo 73 : elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos.
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Política socializada mediante boletines Internos, alertas informativas y/o página web. Se modifica la meta a tres (3) socializaciones de la política. | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-09-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se avanzó en esta actividad debido a que se gestionó el 22 de abril de 2020 mediante correo electrónico el envió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los procesos realicen el seguimiento cuatrimestral a su mapa de riesgos. Se relaciona también el documento de Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. | PRIMER CUATRIMESTRE: Correo electrónico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 22/04/2020 | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina que mediante correo electrónico remitido en el mes de abril se envió el instructivo de administración del riesgo adoptado por parte de la Entidad que incluye la Política de Administración del Riesgo. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El 8 de mayo, se informó a los funcionarios del IDEP a través de correo electrónico la publicación en la página web del IDEP el seguimiento del mapa de riesgos institucional y de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2020. El 25 de agosto de 2020 a través de correo electrónico se remitió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los líderes de los procesos de gestión realicen el seguimiento al segundo cuatrimestre del mapa de riesgos. Se relaciona también el documento de Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. Adicionalmente se acompañó a los procesos que así lo requirieron en el diligenciamiento de instrumento. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Correo electrónico remitido el 8/05/2020 a todos los funcionarios del IDEP. Correo electrónico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 25/08/2020 | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina que mediante correo electrónico remitido en el mes de agosto se envió el instructivo de administración del riesgo adoptado por parte de la Entidad que incluye la Política de Administración del Riesgo. | El 26 de noviembre de 2020 a través de correo electrónico se remitió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los líderes de los procesos de gestión realicen el seguimiento al tercer cuatrimestre del mapa de riesgos. Se relaciona también el documento de Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. Adicionalmente el 11 /12/2020 se socializó mediante correo electrónico el mapa de aseguramiento, la actualización del Instructivo de la política de administración del riesgo y la Política de administración del riesgo que se aplicará para la vigencia 2021. | Correo electrónico remitido el 8/05/2020 a todos los funcionarios del IDEP. Correo electrónico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 26/11/2020 Correo electrónico 11/12/2020 con la divulgación del mapa de aseguramiento, la Política de administración del riesgo y el Instructivo de la política de administración del riesgo. | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el cumplimiento de la actividad descrita en el seguimiento, el 11/12/2020 se remitió correo electrónico a todos los funcionarios de la Entidad la divulgación del mapa de aseguramiento, la Política de administración del riesgo y el Instructivo de la política de administración del riesgo. | 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar la metodología del DAFP vigente para la administración del riesgo, para determinar qué aspectos deben actualizarse en la matriz mapa de riesgos por proceso y de corrupción y hacer las actualización correspondiente. | Revisión del 100% la metodología | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-09-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de revisar la metodología del DAFP vigente para la administración del riesgo, para determinar qué aspectos deben actualizarse en la matriz mapa de riesgos por proceso y de corrupción y hacer la actualización correspondiente, se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Se realiza la revisión de la metodología del DAFP vigente, en la cual se incorporan al documento IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo definiciones como activos de información, riesgos de seguridad digital, se actualizó el seguimiento y monitoreo de los riesgos y controles para los lideres de procesos y la Oficina de Control interno y los lineamientos del Mapa de aseguramiento. En el documento de PO-MIC-03-02 Política para la administración del riesgo se incorporó el Mapa de aseguramiento y los instrumentos que se utilizarán para aplicar este lineamiento en el IDEP. La fecha de aprobación por la Oficina Asesora de Planeación es del 4/12/2020 | Documentos actualizados y publicados en el Aula Maloca SIG : PO-MIC-03-02 Política para la administración del riesgo y IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo. En el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context= | 100% | En la página web de la Entidad se encuentra la actualización de la Política y el instructivo de Administración del riesgo, en el link que se encuentra detallado en el seguimiento. | 100%
| Actualizar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios | Socialización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo con cada uno de los procesos. | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-09-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de actualizar el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | El documento IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo definiciones como activos de información, riesgos de seguridad digital, se actualizó el seguimiento y monitoreo de los riesgos y controles para los lideres de procesos y la Oficina de Control interno y los lineamientos del Mapa de aseguramiento. La fecha de aprobación por la Oficina Asesora de Planeación es del 4/12/2020 En las mesas de trabajo realizadas en conjunto con la OCI se socializó el cambio a los lideres de procesos con fechas de: 10,11, 17,18 ,19 y 25 noviembre. | El documento actualizado y publicado en el Aula Maloca SIG : IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo se encuentra disponible en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context= Registro de asistencia a las mesas de trabajo realizadas en conjunto con la OCI con fechas de: 10,11, 17,18 ,19 y 25 noviembre. Disponibles en: https://docs.google.com/forms/d/1ZVpHV7EUKlGnmd_1Ny_crIzJ9VwKFh1IqqHRCjGtKAg/edit#responses | 1 | En la página web de la Entidad se encuentra la actualización de la Política y el instructivo de Administración del riesgo, en el link que se encuentra detallado en el seguimiento. | 100%
| Actualizar el Mapa de Riesgos institucional y de corrupción por procesos del Instituto, en caso de que la revisión de la metodología del DAFP implique cambios | Tres (3) Seguimientos al mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-05-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El Mapa de riesgos Institucional y de corrupción con seguimiento por parte de los líderes de proceso correspondiente al primer cuatrimestre, fue publicado en la fecha establecida en la página web de la entidad en el mes de mayo. En el mes de agosto de 2020 se realizó una mesa de trabajo para apoyar a los procesos en la realización del seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre. El 8/05/2020 , se realizó la publicación del primer seguimiento al mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos del IDEP, con corte al 30 de abril. En el mes de septiembre se realiza la publicación con corte a agosto de 2020. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El seguimiento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 Correo electrónico remitido el 8/05/2020 a todos los funcionarios del IDEP, informando la publicación del primer seguimiento. | 2 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación del mapa de riesgos por proceso y de corrupción en el link que se relaciona en la evidencia, dentro de los términos establecidos. | El Mapa de riesgos Institucional y de corrupción con seguimiento por parte de los líderes de proceso correspondiente al tercer cuatrimestre, fue publicado en la fecha establecida en la página web de la entidad en el mes de diciembre. | El seguimiento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | 3 | Se realizó seguimiento por parte de los líderes de proceso a los riesgos de corrupción identificados, no se reporta materialización de ningún riesgo; adicionalmente se realizó seguimiento por parte de la OCI a cada uno de los riesgos allí descritos. En el link reportado en el seguimiento se encuentra la actualización del mapa con corte a diciembre de 2020. | 100%
Consulta y divulgación | Realizar acciones dirigidas a los funcionarios del IDEP para que consulten el Mapa de Riesgos de la entidad. | Tres (3) alertas informativas vía correo electrónico. | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-04-30 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se gestionó el 22 de abril de 2020 mediante correo electrónico el envió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los procesos realicen el seguimiento cuatrimestral a su mapa de riesgos. Se relaciona también el documento Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. | PRIMER CUATRIMESTRE: Correo electrónico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 22/04/2020 | 1 | La actividad de Realizar acciones dirigidas a los funcionarios del IDEP para que consulten el Mapa de Riesgos de la entidad, se cumplió en la fecha establecida. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Se gestionó el 25 de agosto de 2020 mediante correo electrónico el envió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los procesos realicen el segundo seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos. Se relaciona también el documento Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Correo electrónico remitido el 8/05/2020 a todos los funcionarios del IDEP, informando la publicación del primer seguimiento. Correo electrónico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 25/08/2020 | 2 | Se verificó por parte de esta Oficina que mediante correo electrónico remitido en el mes de agosto se envió el instructivo de administración del riesgo adoptado por parte de la Entidad que incluye la Política de Administración del Riesgo y el mapa de riesgos con el correspondiente seguimiento del primer cuatrimestre realizado por parte de la OCI. | Se gestionó el 26 de noviembre de 2020 mediante correo electrónico el envió una alerta informativa donde se relaciona la información necesaria para que los procesos realicen el tercer seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos. Se relaciona también el documento Instructivo para la administración del riesgo donde está descrita la política de administración del riesgo. El 11/12/2020 se remite por correo electrónico una pieza de divulgación del Mapa de aseguramiento del IDEP para revisión y conocimiento de los funcionarios del IDEP. En el boletín interno No 6 del IDEP se divulgo el mapa de aseguramiento remitido por el correo electrónico a los servidores públicos del IDEP. | Correo electrónico remitido a las áreas responsables de cada proceso el 26/11/2020 Correo electrónico con la divulgación de la pieza del mapa de aseguramiento del IDEP el 11/12/2020 Boletín interno No 6 del IDEP : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 | 3 | Se verificó por parte de esta Oficina que mediante correo electrónico remitido en el mes de noviembre y alerta informativa del mes de diciembre, con el fin de que los funcionarios y contratistas de la Entidad consulten el mapa de riesgos. | 100%
Monitoreo y Revisión | Realizar el seguimiento y/o actualización del mapa de riesgos institucional y de corrupción por procesos, por parte del responsable de proceso correspondiente. | Tres (3) Mapas de riesgos institucional y de corrupción por procesos consolidados, con seguimiento y/o actualizados durante la vigencia. | Todas las áreas | Diana Martínez | 2020-04-30 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: El Mapa de riesgos Institucional y de corrupción con seguimiento por parte de los líderes de proceso correspondiente al primer cuatrimestre de 2020, será consolidado y publicado en los primeros días del mes de mayo de 2020, dando cumplimiento a los lineamientos y plazos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. |  |  | Esta actividad se encuentra programada para el mes de mayo. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El Mapa de riesgos Institucional y de corrupción con seguimiento por parte de los líderes de proceso correspondiente al primer cuatrimestre, fue publicado el 8/05/2020 en la fecha establecida en la página web de la entidad. Cabe resaltar que los líderes de todos los procesos realizaron el seguimiento a su mapa de riesgos con sus equipos de trabajo, en las fechas establecidas como se relaciona en las actas que reposan en el archivo de gestión de la Oficina asesora de planeación TRD digital. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El seguimiento al primer y segundo cuatrimestre se encuentra disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 Las actas de reunión - Seguimiento a mapa de riesgos por proceso en la TRD digital de la Oficina asesora de planeación. | 2 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación del mapa de riesgos por proceso y de corrupción en el link que se relaciona en la evidencia, dentro de los términos establecidos. | El Mapa de riesgos Institucional y de corrupción con seguimiento por parte de los líderes de proceso correspondiente al tercer cuatrimestre, fue publicado en el mes de diciembre en la fecha establecida en la página web de la entidad. Cabe resaltar que los líderes de todos los procesos realizaron el seguimiento a su mapa de riesgos con sus equipos de trabajo, en las fechas establecidas como se relaciona en las actas que reposan en el archivo de gestión de la Oficina asesora de planeación TRD digital. | El seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 Las actas de reunión - Seguimiento a mapa de riesgos por proceso en la TRD digital de la Oficina asesora de planeación. | 3 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación del mapa de riesgos por proceso y de corrupción en el link que se relaciona en la evidencia, dentro de los términos establecidos. | 100%
Seguimiento | Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2020. | Informe de Seguimiento | Oficina de control interno | Yamile Morales | 2020-05-15 | 2020-12-18 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo cuatrimestre. |  |  | La actividad de Realizar la evaluación al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada de acuerdo al plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2020. se encuentra programada para realizar en el segundo cuatrimestre Programada | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de proceso y de corrupción en el mes de mayo; para el mes de septiembre se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | El primer y segundo seguimiento se encuentra publicado en: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso | 2 | Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de proceso y de corrupción en el mes de mayo; para el mes de septiembre se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad. | En el mes de diciembre se realizó por parte de la OCI el seguimiento a mapas de riesgos de proceso y de corrupción, y se presento informe ejecutivo a la alta dirección, la publicación de estos documentos se encuentra en siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso | El seguimiento al tercer cuatrimestre se encuentra disponible en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=node/32 | 3 | En el mes de diciembre se realizó por parte de la OCI el seguimiento a mapas de riesgos de proceso y de corrupción, y se presento informe ejecutivo a la alta dirección, la publicación de estos documentos se encuentra en siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso | 100%
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A AGOSTO DE 2020
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 7
[8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 7
[8 empty] | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado) |  |  |  |  | VENCIDAS | 0
[8 empty] | % AVANCE | 100%
Fecha de elaboración y publicación: | 2020-12-31

## C2 Racionalización trámites
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP | [8 empty] | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 2 DE 7
Componente 2: |  |  | Racionalización de trámites Líder componente: Subdirección Académica - Subdirección Administrativa y financiera
Dimensión MIPG |  |  | Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | [8 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI (30/04/2020) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 31/08/2020 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2020 | % AVANCE ACUMULADO
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  |  | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Gobierno digital, Seguridad digital, Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, Integridad. Dimensión de Información y Comunicación: Transparencia y acceso a la información pública.
Normatividad |  |  | Decreto Antitrámites 019 de 2012. Ley 962 de 2005 sobre racionalización de trámites y procesos administrativos. Resolución 1099 de 2017 definición de trámites y opas, titulo II publicar la estrategia de racionalización
Detalle Componente 2: Racionalización de trámites
N.º | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Acciones/Actividades a ejecutar Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Meta o Producto | Tipo racionalización | Dependencia Responsable |  | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Consulta material bibliográfico en el Centro de Documentación (OPA)* | Inscrito | Para el ingreso a la consulta del material bibliográfico del IDEP, los ciudadanos deben ingresar a la página web del IDEP, buscar en el menú de la pestaña de Servicios, para allí seleccionar el ingreso al Metabuscador, Repositorio digital y/o catálogo en línea. La anterior situación descrita, genera en los ciudadanos confusión para la búsqueda de la información del Centro de Documentación. | Crear un botón en la página web del IDEP que brinde acceso directo al Metabuscador | El ciudadano podrá ingresar de manera más ágil al Metabuscador (catálogo digital) del IDEP para realizar consultas de material bibliográfico en la página web Institucional. | Crear un botón de ingreso directo al Metabuscador en la página web del IDEP | Administrativa | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-04-01 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: En la página web del Idep, se creó un botón que brinda acceso directo al Metabuscador para que la ciudadanía pueda tener ingreso a la consulta del material bibliográfico , facilitando la búsqueda de información en el Centro de Documentación. | PRIMER CUATRIMESTRE: El botón se encuentra en la página de inicio del Idep y se denomina Descubridor / Metabuscador en: http://www.idep.edu.co/ | 1 | Se verifico por parte de la Oficina de Control Interno el acceso directo al Metabuscador en la pagina web del IDEP donde se encuentran los registros indexados, por formatos y por tópicos. Adicionalmente se realizó seguimiento en el SUIT por parte de la OAP y la OCI Cumplida | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
* OPA: Otro procedimiento Administrativo
PORCENTAJE DE AVANCE A AGOSTO DE 2020
[6 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 1
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 1
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
[6 empty] | VENCIDAS | 0
[6 empty] | % AVANCE | 100%
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado)
Fecha de elaboración y publicación: | 2020-12-31

## C3. Rendición de cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 3 DE 7
Componente 3: |  | Rendición de cuentas Líder componente: Oficina Asesora de Planeación (coordina la estrategia)- Oficinas y subdirecciones desarrollan la estrategia | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 30/04/2020. | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 31/08/2020 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2020 | AVANCE %ACUMULADO
Dimensión MIPG |  | Gestión con Valores para Resultados
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Normatividad |  | Artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana
Subcomponente/ procesos |  | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización
Autodiagnóstico de rendición de cuentas |  | Elaborar el autodiagnóstico del Manual de Rendición de Cuentas del DAFP | Un autodiagnóstico elaborado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diana Martínez Luisa Fernanda Urrego | 2020-02-20 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se realizó el Autodiagnóstico de la rendición de cuentas del IDEP, propuesto en el Modelo Integrado de Gestión y Planeación siguiendo el instrumento del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información se incorporó en la Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2020, la cual tiene como fecha de actualización el 24/03/2020 y se encuentra publicada en la página web institucional y en el aula Maloca SIG | PRIMER CUATRIMESTRE: El documento de DOC-AC-10-02 Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2020 se encuentra publicado en el aula Maloca SIG en el proceso de Atención al ciudadano en: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano También se encuentra disponible en el link de transparencia del IDEP en el numeral 6.1. en : http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación del documento DOC -AC-10-02 de fecha 24 de marzo de 2020 versión 5 y el seguimiento a la estrategia Rendición de Cuentas con fecha 30 de marzo 2020 publicado en el link de transparencia. Actividad cumplida. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP y su promoción a la ciudadanía de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2020. | 3 informes de seguimiento trimestral sobre la gestión del IDEP publicados | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario pública ejecución presupuestal *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión | Diana Martínez | 2020-01-31 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se realizó la publicación de los planes institucionales establecidos en decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2020. Estos se encuentran publicados en la página web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentra consolidado en un archivo con los planes institucionales en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional. Los documentos publicados son: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Informes de Control Interno · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana · Informe de gestión y de ejecución presupuestal · Plan estratégico de desarrollo institucional | PRIMER CUATRIMESTRE: Planes institucionales 2020: se encuentran en el link de transparencia en el numeral 6,7: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep Adicionalmente se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de MIPG (http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig) . | 1 | Se verificó la publicación de los Planes Institucionales y el seguimiento a los mismos correspondiente al primer trimestre vigencia 2020 publicado en el link de transparencia en el numeral 6.7. El avance se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de abril de 2020. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Se realizó la publicación de los planes institucionales establecidos en decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 30/06/2020. Estos se encuentran publicados en la página web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentra consolidado en un archivo con los planes institucionales en la página web. Los seguimiento de los planes publicados son: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Informes de Control Interno · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana · Informe de gestión y de ejecución presupuestal · Plan estratégico de desarrollo institucional | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Planes institucionales 2020: se encuentran en el link de transparencia en el numeral 6,7: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep Adicionalmente se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de MIPG (http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig) | 2 | Se verificó la publicación de los Planes Institucionales y el seguimiento a los mismos correspondiente al primer trimestre vigencia 2020 publicado en el link de transparencia en el numeral 6.7. El avance se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 20 de abril de 2020. | Se realizó la publicación de los planes institucionales establecidos en decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 30/09/2020. Estos se encuentran publicados en la página web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentra consolidado en un archivo con los planes institucionales en la página web. Los seguimiento de los planes publicados son: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana | Planes institucionales 2020: se encuentran en el link de transparencia en el numeral 6,7: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep Adicionalmente se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de MIPG (http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig) | 3 | Se realizó el seguimiento de los planes institucionales establecidos en decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 30/12/2020. Estos se encuentran publicados en la página web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentra consolidado en un archivo con los planes institucionales en la página web. Los seguimiento de los planes publicados son: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana | 100%
|  | Actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana del IDEP | Un documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diana Martínez | 2020-01-31 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó y publicó el documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020, el cual tiene fecha de publicación del 24/03/2020. En el documento se actualizaron las actividades programadas para vigencia 2020. Este se encuentra disponible en el Aula Maloca SIG en el proceso de atención al ciudadano | PRIMER CUATRIMESTRE: El documento de PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 se encuentra publicado en el aula Maloca SIG en el proceso de Atención al ciudadano en: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano También se encuentra disponible en el link de transparencia del IDEP en el numeral 6.5. | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación del Plan Institucional de Participación Ciudadana donde se realizó la actualización del cronograma de actividades para la vigencia 2020 modificado el 24 de marzo de 2020 versión 7. Actividad Cumplida. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
|  | Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de acuerdo con los estudios a realizar en 2020 | 100% de la actualización de los contenidos de la página en la pestaña de proyectos académicos | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-01-31 | 2020-10-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó la información los proyectos académicos que se realizarán durante esta vigencia para el primer semestre en el sitio Web del IDEP . Los estudios a desarrollar por el IDEP en los cuales hay una participación de la población objetivo del IDEP son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa | PRIMER CUATRIMESTE: La información se encuentra disponible en la pagina web institucional en la pestaña de proyectos académicos en : http://www.idep.edu.co/ El acceso URL a la información de cada uno de los proyectos son: Sistema de seguimiento a la Política Educativa Distrital en los contextos escolares: http://www.idep.edu.co/?q=sistema-seguimiento-politica-educativa-distrital-contextos-escolares Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: http://www.idep.edu.co/?q=content/programa-de-pensamiento-cr%C3%ADtico-para-la-innovaci%C3%B3n-e-investigaci%C3%B3n-educativa-fase-3 | 50% | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación en la página web de la información de los proyectos académicos SISPED y Programa de Pensamiento Crítico para la innovación e investigación educativa donde se pueden ver los resultados de cada una de las fases. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Se ha venido trabajando en la construcción de la información que se va a alojar en el vínculo Proyectos Académicos teniendo en cuenta el nuevo Plan de desarrollo distrital y las metas adoptadas por el IDEP para el cuatrienio 2020-2024. Esta información se espera tener lista en el mes de octubre del 2020. |  | 50% | Esta actividad se encuentra pendiente de actualización para el tercer cuatrimestre. | Se realizó la actualización en la pagina web institucional, en donde se renombró el vínculo Proyectos académicos por Estrategias IDEP y se incluyó la información correspondiente a las 7 estrategias y el grupo de investigación que tiene actualmente el IDEP. | Acceso a la pagina web del IDEP: http://www.idep.edu.co/ Estrategia Agenda de investigación: Transformación pedagógica: http://www.idep.edu.co/?q=content/agenda-de-investigaci%C3%B3n-transformaci%C3%B3n-pedag%C3%B3gica Agenda de investigación: Cerrando brechas: http://www.idep.edu.co/?q=content/agenda-de-investigaci%C3%B3n-cerrando-brechas Promoción y apoyo a docentes investigadores e innovadores: http://www.idep.edu.co/?q=content/promoci%C3%B3n-y-apoyo-docentes-investigadores-e-innovadores Maestros y maestras que inspiran: http://www.idep.edu.co/?q=content/maestros-y-maestras-que-inspiran Comunicación, divulgación y gestión del conocimiento: http://www.idep.edu.co/?q=content/comunicaci%C3%B3n-divulgaci%C3%B3n-y-gesti%C3%B3n-del-conocimiento Fortalecimiento de la gestión institucional: http://www.idep.edu.co/?q=content/fortalecimiento-de-la-gesti%C3%B3n-institucional Grupo de investigación La educación al Derecho: http://www.idep.edu.co/?q=content/grupo-de-investigaci%C3%B3n-la-educaci%C3%B3n-al-derecho | 100% | Se verificó por parte de esta Oficina la actualización en la pagina web institucional, el vínculo Proyectos académicos por Estrategias IDEP y se incluyó la información correspondiente a las 7 estrategias y el grupo de investigación que tiene actualmente el IDEP. | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | 12 boletines externos 8 boletines internos | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-03-31 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: A la fecha de seguimiento se han emitido 3 boletines internos y 9 boletines externos para la vigencia 2020, los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la página web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | PRIMER CUATRIMESTRE: Boletín interno disponible en :http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 Los envíos masivos se realizan por la herramienta tecnológica con la cuenta el IDEP y la administración de esta se encuentra a cargo del profesional comunicador social de la subdirección académica | 9 boletines externos 3 boletines internos | Se verificó la publicación de los boletines internos y externos los cuales se encuentran en la página del IDEP. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Al 30 de agosto se han enviado 26 boletines externos y 4 boletines internos. Los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la página web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Boletín interno disponible en :http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 | Boletines Externos 26 Boletines internos 4 | Se verificó por parte de esta Oficina la publicación de los boletines internos y externos en el link descrito en la evidencia de cumplimiento. Esta actividad se encuentra cumplida al 100% de acuerdo en cuanto a los externos que para la vigencia se programó 12 boletines externos y se reportan 26. | Se han publicado y divulgado 35 boletines externos y 8 boletines internos. Los boletines internos y externos del IDEP se remiten a través de correo electrónico masivo a las bases de datos de los grupos de valor, de interés y de partes interesadas que tiene el IDEP. Adicionalmente se publica en la página web institucional los boletines externos e internos para la consulta de la ciudadanía. | Boletín interno disponible en :http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2020 Boletín externo disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2020 | Boletines Externos 35 Boletines internos 8 | Se verificó la publicación de los boletines internos y externos en la página web de la Entidad. | 100%
|  | Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de piezas comunicativas en los canales virtuales del IDEP | 4 piezas comunicativas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-10-01 | 2020-12-16 |  |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades del componente C3 Rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas, por otras actividades que permitan divulgar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y desarrollo pedagógicos por canales virtuales. Es así como esta actividad se programa para el tercer cuatrimestre de la vigencia. |  | 0 | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre. | Se divulgó resultados de las investigaciones de: 1. Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital. 2. Nota de política pública: Análisis del regreso a clases bajo el modelo de alternancia en el marco del COVID-19 3. Nota de política pública: El regreso a las aulas en Bogotá: gradual, progresivo y seguro. 4. Jornada de presentación del Índice del Derecho a la Educación IDE. | Las piezas se pueden consultar en: https://drive.google.com/file/d/1TOff8_-ThoYewxZbTofgbuB5pK-EQXX7/view?usp=sharing | 4 | La actividad se ejecuto durante el último cuatrimestre a través de 4 piezas de comunicación divulgando los resultados de las investigaciones adelantadas. | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar en la página web de la entidad el informe público de rendición de cuentas del primer semestre del 2020, para que la ciudadanía tenga conocimiento | 1 Publicación del informe público de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Diana Martínez Luisa Fernanda Urrego | 2020-09-15 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | Actividad programada para el mes de noviembre de 2020 | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Se encuentra publicado en la página web del IDEP un Informe público de rendición de cuentas del primer semestre del 2020. | Disponible para consulta de la ciudadanía en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= | 1 | Esta actividad se realizó el 18 de diciembre de 2020 y el video se encuentra en el link relacionado en el seguimiento. | 100%
|  | Divulgar a la ciudadanía y partes interesadas el informe público de rendición de cuentas del primer semestre del 2020. | Una divulgación en las redes sociales del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-10-01 | 2020-11-30 |  |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Se realizó la divulgación a los ciudadanos y partes interesadas el informe público de rendición de cuentas del primer semestre del 2020, en las redes sociales institucionales del IDEP (Twitter y Facebook) el 4/12/2020. | https://twitter.com/idepbogotadc/status/1334923796806070277 https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/4977575008949197 | 1 | Esta actividad se realizó el 18 de diciembre de 2020 y el video se encuentra en el link relacionado en el seguimiento. | 100%
|  | Diseñar y divulgar una pieza comunicativa, donde se indique la importancia de la rendición de cuentas a la ciudadanía. | Una pieza comunicativa | Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Se gestionó la elaboración de la pieza desde la Oficina Asesora de Planeación mediante el diligenciamiento del formulario de comunicaciones y esta se socializó en redes sociales del IDEP para conocimiento de la ciudadanía. | Las piezas se encuentran en la TRD digital de la Oficina Asesora de Planeación y en un drive de la OAP en: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u3aPFglLYjNg5R3gC29q3iyAiS-CflPI Se divulgo por redes sociales el 9 noviembre en: https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/4863803810326318/ | 1 | Se realizó una pieza comunicativa que se difundió en redes sociales donde se explica la importancia del ejercicio de rendición de cuentas y porqué es importante para toda la ciudanía. | 100%
|  | Realizar un diálogo ciudadano de rendición de cuentas del IDEP | Un diálogo ciudadano de rendición de cuentas del IDEP | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diana Martínez Luisa Fernanda Urrego | 2020-02-01 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de salud pública presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. |  |  | La actividad de participar en la Rendición de cuentas del sector educación no se conoce la fecha debido a la situación de salud pública | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de salud pública presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Desde la Secretaría de Educación como cabeza de sector se están definiendo los espacios y la metodología a realizar, según las condiciones de emergencia sanitaria. |  | 0 | La actividad de participar en la Rendición de cuentas del sector educación no se conoce la fecha debido a la situación de salud pública | El 18 día de diciembre, se realizó por canales virtuales el Dialogo ciudadano de rendición de cuentas del IDEP. | Los listados de asistencia, los formatos de preguntas diligenciados por los asistentes, se encuentran disponibles en las siguientes hojas de calculo de Google: Formato de preguntas : https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Km3n8T4eYYWZCN6M3v6cbjA1kqyM5Aq_0v60LXuo-Y/edit#gid=52556819 La encuesta de evaluación del dialogo ciudadano: https://docs.google.com/spreadsheets/d/140hfQs4QF4bmQjOWVp3JYJaeWcbLBYvEL93PkBxkE8k/edit#gid=297421370 Registro de asistencia : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4PMz4rtb1ifdyQVuYwhHPb2_nv7VzTAceguYWrDOGo/edit#gid=1862248887 La TRD digital de la Oficina Asesora de Planeación | 1 | Esta actividad se realizó el 18 de diciembre de 2020 y el video se encuentra en el link relacionado en el seguimiento, se realizó formato de preguntas, encuesta de evaluación y registro de asistencia. | 100%
|  | Realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 | Dos espacios de Rendición de cuentas realizados | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-05-01 | 2020-07-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 esta programada para el segundo cuatrimestre | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El 8 de junio se realizó desde la Subdirección Académica un evento como espacio de rendición de cuentas virtual en el cual se realizó la socialización del programa de pensamiento crítico, así como la presentación de la Experiencia pedagógica Relaciones entre tecnología y sociedad a través de la lectura crítica del maestro realizada como parte de los Recorridos pedagógicos virtuales en el marco de las actividades de visibilización del programa Pensamiento Crítico para la investigación e Innovación Educativa, en este espacio se contó con la participación de 56 asistentes a través de medios virtuales. El 24 de junio se realizó otro espacio desde la Subdirección académica, en el cual de manera virtual se realizó la Socialización de resultados del Sistema de seguimiento a la política educativa Distrital en los contextos escolares fase 5 , en el cual participaron 70 personas entre estos: profesionales de la Secretaría de Educación, directivos y profesionales del IDEP, directivos docentes, maestros e interesados. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Las evidencias de la sesión reposan en el DRIVE : https://drive.google.com/drive/folders/1DC1t_16cz0DxaV_XNRRz9fk8brtxYCbV?usp=sharing https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BmwQP_hbwigbHi7j1ZahUUFlZdxqNO0j Las relatorías de la sesión se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de planeación en la TRD digital. | 2 | Durante el segundo cuatrimestre se realizó por parte de la Subdirección Académica realizó dos eventos virtuales como espacios de rendición de cuenta, las evidencias se encuentran compartidas en el drive relacionado en la evidencia. | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. |  |  |  | 100%
|  | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en los espacios que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2020 | Realizar un (1) Streaming del espacio programado por la Subdirección Académica | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-09-15 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal de rendición de cuentas se encuentra programada entre el 1 de noviembre al 27 de diciembre de 2020 | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular 6 del 2020. Se realiza un ajuste en las actividades del componente C3 Rendición de cuentas, cambiando la actividad de la audiencia principal de la rendición de cuentas, por otras actividades que permitan divulgar a la ciudadanía los resultados de las investigaciones y desarrollo pedagógicos por canales virtuales. Es así como esta actividad se programa para el tercer cuatrimestre de la vigencia. |  | 0 | Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre. | La transmisión del streaming se realizó el 16 de octubre en este espacio se abordó el tema : Lanzamiento del curso IDEP-Varkey, el cual contó con 88 asistentes 315 visualizaciones del video. | Se encuentra disponible en: https://business.facebook.com/watch/live/?v=344776456853773&ref=watch_permalink | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el cumplimiento de la actividad programada, la cual se encuentra publicada en el enlace registrado en el link reportado en el avance. | 100%
|  | Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas. | Instrumento aplicado en los dos (02) espacios de rendición de cuentas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-05-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas está programada para el segundo y tercer cuatrimestre. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: En el marco de las sesiones de rendición de cuentas secundarios realizados el 8 y 24 de junio, se realizó la sistematización de los dos espacios en el formato establecido, para recoger allí la memoria de los temas, preguntas y demás temas abordados por los asistentes. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: La sistematización de los espacios se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de planeación en la TRD digital. \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2020\120_28_PLANES\18_Planes Institucionales de Participación Ciudadana\Espacios participación Sub Académica | 2 | Se verificó por parte de esta semana los documentos soporte de las sesiones realizadas de rendición de cuentas. Esta actividad se encuentra cumplida. | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. |  |  |  | 100%
|  | Participar en los espacios para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Participación en un espacio para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-02-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de salud pública presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Sin embargo, el 26 de marzo y el 1 de abril, se desarrollaron espacios de participación ciudadana que hacen parte de las actividades que se están realizando de manera virtual por el IDEP, durante la época de cuarentena decretada a nivel nacional. En cada uno de estos espacios, se presentaron de las propuestas del IDEP para la formulación del proyecto de inversión para la vigencia 2020-2024 a los Semilleros de Investigación y las Redes y colectivos de maestros de Bogotá. Los ejercicios se encuentran sistematizados con el fin de recoger los aportes más relevantes para la formulación del proyecto de inversión, el cual será publicado en la página web del IDEP para recibir aportes de la ciudadanía. | PRIMER CUATRIMESTRE: La sistematización de los espacios de participación ciudadana reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación . | 1 | La actividad de Participar en los espacios para el diálogo ciudadano generados por el Sector Educación se encuentran suspendidos por la situación de salud pública, no se conoce la programación de los eventos. El IDEP desarrollo espacios de participación para la formulación del proyecto de inversión para el cuatrienio 2020-2024. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de salud pública presentada por el Covid -19 los eventos en los cuales se presenten aglomeración de públicos se encuentran suspendidos. Por lo anterior a la fecha no se conoce la programación para este tipo de eventos. Desde la Secretaría de Educación como cabeza de sector se están definiendo los espacios y la metodología a realizar, según las condiciones de emergencia sanitaria. |  | 0 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas y cronograma de implementación | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Una jornada de sensibilización | Oficina asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-06-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar una jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre del año 2020. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Atendiendo a las actividades programadas en el marco del Plan Institucional de capacitación del IDEP para la vigencia, se gestionó con la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control disciplinario un espacio en una de las sesiones de "Cultura Organizacional y comportamientos éticos e integridad" un tema relacionado con la importancia de la rendición de cuentas y la participación de los servidores públicos. Para lo cual, la sesión se realizará en el mes de octubre de la vigencia 2020 con los servidores públicos del IDEP. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Correo electrónico realizando la gestión para el espacio de capacitación remitido el 25 /08/2020. Este reposa en la cuenta de correo electrónico: seguimientoplaneacion@idep.edu.co | 0 | Actividad programa para el mes de octubre. | El 5 de noviembre se realizó mediante sala virtual de Googlemeet la sensibilización a los servidores públicos del IDEP de la importancia del a rendición de cuentas, en la cual se contó con la presentación de dos asesores de Función Pública los cuales dirigieron la actividad. | Listado de asistencia y la presentación realizada para la sensibilización se encuentran en la TRD de la OAP digital y en el Drive : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u3aPFglLYjNg5R3gC29q3iyAiS-CflPI | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el cumplimiento de la actividad programada, la cual se encuentra publicada en el enlace registrado en el link reportado en el avance. | 100%
|  | Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Una jornadas de capacitación | Oficina asesora de Planeación - Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Diana Martínez | 2020-06-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Durante la semana del 25 al 31 de agosto, se realizaron 5 sesiones con las diferentes dependencias del IDEP, con el fin de sensibilizar a los funcionarios del IDEP acerca del Modelo Integrado de planeación y gestión , haciendo énfasis en aspectos teóricos y prácticos de las actividades que realiza el IDEP en el marco de las políticas de desempeño del MIPG. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Los listados de asistencia se encuentran de manera digital en un formulario de Google Forms que se encuentra vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co \192.168.1.251\120_oap\IDEP2020\120_28_PLANES\Plan de adecuación MIPG | 1 | Esta actividad fue realizada en el mes de agosto de 2020. | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. |  |  |  | 100%
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Encuestas realizadas en los dos (02) eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | Diana Martínez Luisa Fernanda Urrego | 2020-05-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  |  | La actividad de realizar encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP se encuentra programada para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Durante los dos espacios de rendición de cuentas secundarios realizados por la Subdirección Académica el 8 y 24 de junio, se aplicaron los instrumentos de encuestas de percepción de manera digital, a través de un formulario de Google Forms sobre la rendición de cuentas, cuyos resultados se encuentran en la sistematización de los espacios. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Las respuestas de las encuestas diligenciadas se encuentran en un formulario de Google Forms, el cual se encuentra vinculado al correo electrónico seguimientoplaneacion@idep.edu.co \\192.168.1.251\120_oap\IDEP2020\120_28_PLANES\18_Planes Institucionales de Participación Ciudadana\Espacios participación Sub Académica La sistematización de los eventos con los resultados de las encuestas se encuentran en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de planeación en TRD digital . | 2 | Esta actividad fue realizada durante el segundo cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas |  | Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | 3 seguimientos al Plan de Participación Ciudadana del IDEP con corte trimestral | Oficina asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-04-30 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se elaboró el seguimiento al documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 con corte al 30/03/2020 y se encuentra publicado con fecha del 13/04/2020 en la página web institucional del IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: El seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.5 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 1 | Se verificó por parte de la oficina de Control Interno a la actividad Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP al documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 el cual realizó la actualización del cronograma de actividades del plan. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Se elaboró el seguimiento al documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 con corte al 30/06/2020 y se encuentra publicado con fecha del 13/07/2020 en la página web institucional del IDEP. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.5 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 1 | Se verificó por parte de esta Oficina el avance y publicación del Plan Institucional de Participación Ciudadana en el link relacionado en la evidencia. | Se elaboró el seguimiento al documento PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana para la vigencia 2020 con corte al 30/09/2020 y se encuentra publicado con fecha del 13/10/2020 en la página web institucional del IDEP. | El seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.5 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | 1 | Se encuentra publicado en la página web de la Entidad el seguimiento a 30 de diciembre de 2020 el cumplimiento del plan de participación ciudadana. | 100%
Evaluación resultados proceso rendición de cuentas |  | Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | 3 seguimientos de la estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | Diana Martínez | 2020-04-30 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se elaboró el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con corte al 30/03/2020 el cual se encuentra publicado con fecha del 13/04/2020 en la página web institucional del IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: El seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.1 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la actividad de Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas y al documento de la estrategia donde se incorporaron los resultados del autodiagnóstico de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2020, atendiendo a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se ajustaron las actividades de los numerales 3.2 capacitación, 3.3 publicación de la información, 3.4 diálogos ciudadanos y 3.5 Audiencia pública. Cumplida | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Se elaboró el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con corte al 30/06/2020 el cual se encuentra publicado con fecha del 13/07/2020 en la página web institucional del IDEP. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.1 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la actividad de Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas con de capacitación, publicación de información y diálogos ciudadanos. | Se elaboró el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas con corte al 30/09/2020 el cual se encuentra publicado con fecha del 13/10/2020 en la página web institucional del IDEP. | El seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link de transparencia en el Numeral 6.1 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la actividad de Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas con de capacitación, publicación de información y diálogos ciudadanos. | 100%
PORCENTAJE DE AVANCE A AGOSTO DE 2020
[8 empty] | ACTIVIDADES FORMULADAS | 19
| Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 19
|  | Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
[8 empty] | VENCIDAS | 0
[8 empty] | % AVANCE | 100%
| Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde | Jefe OCI | (Original Firmado)
| Fecha de elaboración y publicación: | 2020-12-31

## C4.Mecanismos mejorara AC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP |  |  |  | CÓDIGO: PL-DIP-02-04
VERSIÓN: 7
FECHA APROBACIÓN: 21/08/2020
PÁGINA 4 DE 7
Componente 4: | Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Líder componente: Subdirección académica - Subdirección Administrativa y financiera | [5 empty] | SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL 30 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI (30/04/2020) | SEGUIMIENTO CON CORTE AGOSTO 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI 31/08/2020 | SEGUIMIENTO CON CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020 | EVIDENCIAS | AVANCE EN MAGNITUDES O PORCENTAJE DEL PERIODO | OBSERVACIONES OCI 31/12/2020 | % AVANCE ACUMULADO
Dimensión MIPG | 1. Talento Humano; 2. Gestión con Valores para Resultados 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | 1.1 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano; 2.1 Política de Mejora normativa (ventanilla hacia adentro), 2.2 Política de Servicio al ciudadano (Relación Estado-ciudadano) 3.1 Política de Planeación Institucional
Normatividad
Subcomponente/ procesos | Acciones/Actividades a ejecutar | Meta o Producto | Responsable |  | Fecha inicio | Fecha finalización
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Revisar y actualizar 2 documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2 documentos actualizados: - Plan de participación ciudadana - Estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Diana Martínez | 2020-01-20 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se realizó la actualización de los documentos que hacen parte del proceso de atención al ciudadano como: PL-AC-10-01 Plan de participación ciudadana con fecha de publicación del 24/03/2020 DOC-AC-10-02 Estrategia de rendición de cuentas con fecha de publicación del 24/03/2020. Los documentos se encuentran disponibles en el Aula Maloca SIG del IDEP. | PRIMER CUATRIMESTRE: Los documentos se encuentran disponibles en el Aula Maloca SIG en el proceso de atención al ciudadano en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 2 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de los dos documentos PL-AC-10-01 Plan de participación ciudadana y DOC-AC-10-02 Estrategia de rendición de cuentas con fecha de publicación del 24/03/2020, los cuales se encuentran publicados en el Aula Maloca SIG del IDEP. Actividad cumplida. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 2 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar una pieza comunicativa para publicar en la web, donde se indique las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción. | Una Pieza comunicativa en la web para informar los espacios con que cuenta el IDEP para realizar las denuncias de actos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Diana Martínez Luisa Fernanda Urrego | 2020-02-03 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se elaboró pieza comunicativa y se divulgó en la página Web del IDEP, en la que se indican distintas alternativas para realizar denuncias de actos de corrupción. La información también fue remitida a los funcionarios del IDEP vía correo electrónico el 27 de marzo de 2020. | PRIMER CUATRIMESTRE: La pieza se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=node/34 | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la socialización de la pieza comunicativa indicando las opciones que tiene el IDEP para realizar denuncias de actos de corrupción, remitida por correo electrónico el día 27 de marzo de 2020. Actividad cumplida. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
| Realizar una socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que participan en el proceso, que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones. | Una socialización con los funcionarios | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Luisa Fernanda Urrego | 2020-07-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de realizar una socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad que participan en el proceso, que incluya la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. Programada | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Debido a las diferentes sesiones del plan de capacitación institucional del IDEP , se definió programar la socialización del proceso de Atención al ciudadano, con los funcionarios de la entidad incluyendo la socialización del Manual de atención al ciudadano y el Manual de gestión de peticiones, en el mes de noviembre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Se remitió por correo electrónico una pieza para socializar la importancia y aspectos claves de consulta en el Manual de Atención al ciudadano del IDEP y de Manual de gestión de peticiones . | Correo electrónico remitido el 23 diciembre 2020 a los funcionarios del IDEP | 1 | Se remitió por correo electrónico a todos los funcionarios del Instituto una pieza donde se socializa la importancia y aspectos claves del Manual de Atención al ciudadano del IDEP y del Manual de gestión de peticiones. | 100%
| Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito por los funcionarios del IDEP | Tres capacitaciones asistidas | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-02-01 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria del Covid 19 decretada, no se pueden realizar eventos . Por lo anterior, a la fecha de seguimiento 30 de abril, no se han citado a funcionarios del IDEP por la Alcaldía Mayor de Bogotá o la Veeduría Distrital a capacitaciones en temas de Atención al ciudadano. |  | 0 | La actividad de participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito por los funcionarios del IDEP no se han podido realizar eventos por la situación de emergencia sanitaria. Pendiente | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Los funcionarios que hacen parte de atención al ciudadano participaron el 6 de julio en La Jornada de Orientación- Proceso de Rendición de Cuentas, el 15 de julio en El Diálogo Ciudadano delegada de atención de quejas y reclamos. Estas capacitaciones fueron organizadas por la Veeduría Distrital-red. Adicionalmente, el jueves 13 de agosto, participaron en la capacitación funcional de atención, clasificación y cierre de peticiones en Bogotá te escucha. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria del Covid 19 decretada, no se pueden realizar eventos de manera presencial. Por lo anterior se han asistido a las sesiones de manera virtual y las evidencias reposan en el siguiente DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1t1pzZB0XhOrJz4Adoz10RswaLefg4rz1 | 3 | Esta actividad se cumplió durante el segundo cuatrimestre, la evidencia del cumplimiento se encuentra en el link descrito en la columna de evidencia. | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. |  |  |  | 100%
| Actualizar el sistema de información Open Journal System -OJS- con las fechas de la convocatoria correspondientes, para que el ciudadano pueda conocer las fechas de la convocatoria para la postulación de artículos y conocer el estado de avance de la convocatoria. | 1 Actualización de convocatoria para la postulación de artículos a través del sistema de información OJS | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-01-31 | 2020-05-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se publicaron las convocatorias para la postulación de artículos en la revista Educación y Ciudad del IDEP en sus números 38 y 39, en la convocatoria se informa a los usuarios que el 15 de mayo de 2020 se entregarán resultados. Es así como se realizo la actualización de la convocatoria en el sistema de información OJS con las fechas y requisitos correspondientes para la postulación de artículos a la revista Educación y Ciudad. | PRIMER CUATRIMESTRE: La convocatoria se encuentra publicada en la pagina web: https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la actualización en la página web la publicación de las convocatorias a través de la Revista Educación y Ciudad No. 38 y 39. Actividad cumplida | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 |  | 100%
| Actualizar el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | 100% de los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019 publicados en la biblioteca digital | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-01-31 | 2020-06-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizaron en la biblioteca digital los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019, para que puedan ser consultados por los ciudadanos y partes interesadas. Los documentos que se publicaron son: Sistema de seguimiento a la política educativa distrital desde los contextos escolares: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2365 Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas en el contexto escolar: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2367 Monitoreo de la calidad de la educación inicial: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2368 Apropiación de contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1482 Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2366 Prácticas de evaluación: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2370 Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2364 Caja de herramientas del pensador crítico: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2369 | PRIMER CUATRIMESTRE: Las publicaciones se encuentran en la biblioteca digital disponible en la página web en : https://descubridor.idep.edu.co/ en informes de investigación. Sistema de seguimiento a la política educativa distrital desde los contextos escolares: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2365 Abordaje integral de la maternidad y la paternidad tempranas en el contexto escolar: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2367 Monitoreo de la calidad de la educación inicial: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2368 Apropiación de contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/1482 Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2366 Prácticas de evaluación: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2370 Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2364 Caja de herramientas del pensador crítico: https://repositorio.idep.edu.co/handle/001/2369 | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno la publicación de los documentos descritos en el avance en el sistema de información de la biblioteca digital con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP en la vigencia 2019. Actividad cumplida | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Talento Humano | Incluir acciones en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos y que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Un Plan Institucional de Capacitación publicado | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | Willson Farfan | 2020-01-02 | 2020-03-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se formuló el Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 | PRIMER CUATRIMESTRE: Documento publicado Maloca AulaSIG http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf | 1 | Se verificó por parte de la Oficina de Control Interno publicación del Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 en la página Web de la Entidad. Actividad cumplida. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 100% | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
| Desarrollar acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos financieros. | Desarrollar el 100% de las acciones de capacitación, orientadas a fortalecer las competencias y las capacidades a los servidores públicos que atienden ciudadanía y de aquellos que el desarrollo de sus funciones se relaciona con la administración o custodia de recursos públicos | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Talento Humano | Willson Farfan | 2020-02-02 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: El Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 en su categoría "Líneas programáticas" incluyó como acción de capacitación la temática: "Servicio al Ciudadano" la participación de los servidores públicos del IDEP a esta temática se gestionará con la oferta de cursos abiertos facilitada en la circular conjunta 001 de 2020 de la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, de acuerdo a los lineamientos allí establecidos | PRIMER CUATRIMESTRE: Documento publicado Maloca AulaSIG http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf | 0 |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Se asistió a la Primera sesión virtual de la Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía realizada el 31 de agosto del 2020 el IDEP fue participante con la servidora Bethy Blanco S. Auxiliar Administrativo del Instituto. Se gestionó la participación de los servidores: LILIA AMPARO CORREA MORENO, OSWALDO GÓMEZ LOZANO, NELSON RICARDO CORREDOR CRUZ y ABDONINA GUEVARA RODRÍGUEZ en el en el diplomado en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP, el cual se encuentra en gestión los certificados de participación. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AXJ7GXCINIy9JeujH3ILAEL4Uo32FGqV/edit#gid=874173460 | 66% | Se verifico por parte de esta Oficina el reporte de actividades del PIC que para el segundo cuatrimestre muestra un total de 18 capacitaciones realizadas. La formulación del PIC no detalla las actividades a desarrollar en cada uno de los trimestre por lo que el reporte se limita al cumplimiento de actividades, mas no a un ejercicio de planeación vs ejecución. | TERCER CUATRIMESTRE: Los días 3 de septiembre y 3 de diciembre se realizaron sesiones de capacitación lideradas por el equipo de la Tesorería del IDEP, las cuales aclararon la ruta administrativa establecida por el IDEP para dar trámite de pagos a contratistas y proveedores. Las servidoras Diana Milena Rodríguez (Secretaría Ejecutiva) y Bethy Blanco Sandoval (Auxiliar Administrativo) Realizaron el curso virtual "Servicio a la Ciudadanía" realizado por la veeduría Distrital entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre con una duración de 40 horas | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/FT-GTH-13-54%20Ejecucio%CC%81n%20PIC_2020%20-%20Bethy%20Blanco%20Sandoval.xlsx |  | Actividad cumplida de acuerdo al reporte del PIC para la vigencia 2020 se reporta un total del 100% de ejecución de las actividades programadas para este componente. | 100%
| Desarrollar acciones incluidas en el Plan de Capacitación para la socialización de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano de MIPG | Promover y gestionar una acción para la participación de los servidores públicos del IDEP a la oferta de cursos abiertos promovidos por la Secretaría General, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y otras entidades líderes de esta temática | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Willson Farfan | 2020-02-02 | 2020-12-15 | PRIMER CUATRIMESTRE: El Plan Institucional de capacitación para la vigencia 2020 en su categoría "Líneas programáticas" incluyó como acción de capacitación la temática: "Política y del sistema de administración del riesgo de corrupción". La participación de los servidores públicos del IDEP a estas temáticas se gestionan con la oferta de cursos abiertos facilitada en la circular conjunta 001 de 2020 de la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, de acuerdo a los lineamientos allí establecidos. | PRIMER CUATRIMESTRE: Documento publicado Maloca AulaSIG http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PL-GTH-13-01%20Plan%20Inst%20Capacit%20V7.pdf | 0 |  | Se asistió y participó en la mesa de trabajo estrategia de racionalización de trámites y en la Capacitación Guía de Trámites y Servicios realizadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizadas el 17 y el 14 de julio de 2020, | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AXJ7GXCINIy9JeujH3ILAEL4Uo32FGqV/edit#gid=874173460 | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Normativo y procedimental | Actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la página web | Una actualización de la carta del trato digno del IDEP en la página web | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Willson Farfan | 2020-02-01 | 2020-04-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Se actualizó y publicó la carta de trato digno del IDEP en la página web del Instituto. Incluye los derechos y deberes de los ciudadanos, los compromisos del IDEP para prestar un buen servicio y los canales de atención. | PRIMER CUATRIMESTRE: El documento se encuentra publicado en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Carta%20Trato%20Digno%20Ciudadano.pdf | 1 | La oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la actividad de actualizar y publicar la carta del trato digno del IDEP en la página web- Actividad cumplida | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  | 1 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. |  |  |  | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios del Instituto ( Encuestas PQRS, Encuestas Centro de Documentación, Encuestas eventos y/o Encuestas postulación artículos) | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-01-31 | 2020-12-16 | PRIMER CUATRIMESTRE: Las encuestas de satisfacción de usuario de eventos, atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- y Centro de Documentación se encuentran habilitadas para su diligenciamiento en línea al cual pueden acceder los ciudadanos, las respuestas de las encuestas se encuentran en formularios de Google Forms en hojas de cálculo, vinculadas al correo de seguimientoplaneación@idep.edu.co. | PRIMER CUATRIMESTRE: Las encuestas aplicadas de los eventos académicos del IDEP, reposan en las carpetas de los diferentes estudios de la Subdirección Académica en el archivo de gestión de la dependencia. Con corte a 30 abril, se diligenciaron 14 encuestas por los usuarios así: 7 encuestas de atención a PQRS , 1 OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- y 6 eventos del IDEP. Las respuestas de las encuestas de atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad-, eventos y Centro de Documentación reposan de manera virtual en hojas de cálculo de Excel y el formulario de Google forms vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co | 33% | Durante el primer cuatrimestre se aplicaron encuestas de los eventos académicos realizados por parte de la Entidad. Los resultados de estas encuestas deben ser presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de junio. | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Las encuestas de satisfacción de usuario de eventos, atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- y Centro de Documentación se encuentran habilitadas para su diligenciamiento en línea al cual pueden acceder los ciudadanos, las respuestas de las encuestas se encuentran en formularios de Google Forms en hojas de cálculo. La cantidad de encuestas diligenciadas a la fecha de seguimiento son: Encuestas de atención a PQRS - 16 Encuesta OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- 7 Encuesta eventos- 238 Encuesta Centro de Documentación - 0 | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Las encuestas aplicadas de los eventos académicos del IDEP, reposan en las carpetas de los diferentes estudios de la Subdirección Académica en el archivo de gestión de la dependencia digital. En el Comité institucional de gestión y desempeño del mes de julio, se presentó por la Subdirección Académica el informe de los resultados de las encuestas aplicadas durante el primer semestre de la vigencia 2020. El acta del comité reposa en el archivo de gestión de la Dirección general. Las respuestas de las encuestas de atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad-, eventos y Centro de Documentación reposan de manera virtual en hojas de cálculo de Excel y el formulario de Google forms vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co | 66% | Durante el segundo cuatrimestre se aplicaron encuestas de los eventos académicos realizados por parte de la Entidad. Los resultados de estas encuestas deben ser presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de junio. | Las encuestas de satisfacción de usuario de eventos, atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- y Centro de Documentación se encuentran habilitadas para su diligenciamiento en línea al cual pueden acceder los ciudadanos, las respuestas de las encuestas se encuentran en formularios de Google Forms en hojas de cálculo. La cantidad de encuestas diligenciadas a la fecha de seguimiento son: Encuestas de atención a PQRS - 44 Encuesta OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad- 9 Encuesta eventos- 350 Encuesta Centro de Documentación - 0 | Las encuestas aplicadas de los eventos académicos del IDEP, reposan en las carpetas de los diferentes estudios de la Subdirección Académica en el archivo de gestión de la dependencia digital. En el Comité institucional de gestión y desempeño del mes de diciembre, se presentó por la Subdirección Académica el informe de los resultados de las encuestas aplicadas durante la vigencia 2020. El acta del comité reposa en el archivo de gestión de la Dirección general. Las respuestas de las encuestas de atención a PQRS , OPA- Postulación artículos revista Educación y Ciudad-, eventos y Centro de Documentación reposan de manera virtual en hojas de cálculo de Excel y el formulario de Google forms vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co Encuesta eventos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14qZPBY9cX9o9KTQ0f-2XWVxDAZWX0TI1cU5f8YtKGXE/edit#gid=247994939 Encuesta OPA Postulación artículos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fIR9lRksS5QbY5Op6QEFjX4_Ox-X_4w5R3Jg3nLfcUU/edit#gid=940688713 Encuesta PQRS: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DbnZ8mH7xrkurYNSDIsiu0wx7hj4j7o5n6nsEyg76ds/edit#gid=226437078 | 1 | Para eventos en el último cuatrimestre se aplicaron 120 encuestas de satisfacción, encuestas OPA 2 y 19 encuestas de PQRS. | 100%
| Realizar una campaña (comprende 4 publicaciones) de comunicaciones en Redes Sociales promocionando los servicios que ofrece el IDEP | 4 publicaciones en Redes Sociales | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-05-01 | 2020-12-16 |  |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Atendiendo a la situación de emergencia sanitaria del COVID, algunas de las actividades del componente C4 mecanismos de mejora Atención al ciudadano como la Feria del libro y las Ferias distritales de servicio al ciudadano se cambian puesto que por las medidas de aislamiento no se pueden realizar. Es así como se incluye esta actividad, la cual está relacionada con los servicios que ofrece el IDEP desde la misionalidad por medios virtuales. En las redes sociales del IDEP (Twitter y Facebook) , se han publicado diferentes campañas de difusión de servicios del IDEP. Como se realizó con la Convocatoria de Movilidad Académica IDEP (mayo), la convocatoria de la revista Educación y Ciudad (mayo) , la Convocatoria Premio a la Investigación e Innovación Educativa (agosto) y la Convocatoria Programa maestros y maestras que inspiran(agosto). | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Las evidencias de la divulgación reposa en la pagina del IDEP en: Movilidad académica : http://www.idep.edu.co/?q=content/participa-en-la-convocatoria-de-movilidad-acad%C3%A9mica https://twitter.com/idepbogotadc/status/1258154574499766272?s=20 Convocatoria revista Educación y ciudad: http://www.idep.edu.co/?q=content/abierta-convocatoria-para-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-40 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1260980191763091458 Premio a la Investigación e innovación educativa: http://www.idep.edu.co/?q=content/abiertas-inscripciones-para-participar-en-el-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n-educativa https://twitter.com/idepbogotadc/status/1290741909401538561 Programa maestros y maestras que inspiran : http://www.idep.edu.co/?q=content/participa-en-el-programa-maestros-y-maestras-que-inspiran https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/4425650164141687/?type=3&theater | 4 | Se verificó la publicación de las cuatro convocatorias en las redes sociales del Instituto. | Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre. |  |  |  | 100%
| Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP | Documento de caracterización de usuarios actualizado | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-07-01 | 2020-11-30 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de Actualización de la caracterización de usuarios del IDEP se encuentra programada para realizar en el segundo y tercer cuatrimestre Programada | SEGUNDO CUATRIMESTRE: El documento se encuentra en elaboración y se espera terminarlo en el tercer cuatrimestre de la vigencia | SEGUNDO CUATRMESTRE: El avance del documento se encuentra disponible en : https://docs.google.com/document/d/1qglSO-kE0gpLpuSpU--xlzy_2Wjgtu1i/edit | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Se realizó actualización del documento de caracterización de usuarios del IDEP. El documento se encuentra en revisión por la Oficina Asesora de planeación para su publicación en la maloca Aula Sig. | Documento actualizado : https://drive.google.com/file/d/1mzXNH1rG8GSnlEAdlN7ISUG8wMCDqolo/view?usp=sharing http://www.idep.edu.co/?q=content/ac-10-proceso-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano | 1 | Se verificó en la página web la publicación del documento de caracterización de usuarios v3 del 22 de diciembre de 2020, donde se identifica usuarios del sitio web, proyectos pedagógicos y usuarios según estudio. | 100%
| Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas | Un Acta de Comité | Subdirección Académica | Luisa Fernanda Urrego | 2020-11-01 | 2020-12-27 | PRIMER CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | La actividad de Informar a la Alta Dirección los resultados de la caracterización de usuarios y de las encuestas aplicadas se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre Programada | SEGUNDO CUATRIMESTRE: Esta actividad se encuentra programada para realizar en el tercer cuatrimestre. |  | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | En el comité Institucional de gestión y desempeño de diciembre se presenta a la alta dirección los resultados de la caracterización de usuarios así como los resultados de las encuestas aplicadas en la vigencia 2020. | Acta del Comité Institucional de Gestión y desempeño del 22/12/2020 que reposa en el archivo de gestión de la dirección general. | 1 | En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22 de diciembre de 2020 se presentó el resultado de la caracterización de usuarios y los resultados de las encuestas realizadas durante el año 2020. | 100%
Consolidado por: | Adriana Correa Guarín | Profesional Especializado OAP | (Original Firmado) |  |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE A AGOSTO DE 2020
| Adriana Villamizar Navarro | Jefe OAP | (Original Firmado) |  |  |  |  | ACTIVIDADES FORMULADAS | 14
[8 empty] | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | 14
Seguimiento efectuado por: | Hilda Yamile Morales Laverde. | Jefe OCI | (Original Firmado) |  |  |  |  | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | 0
[8 empty] | VENCIDAS | 0
Fecha de elaboración y publicación: |  | 2020-12-31 | [5 empty] | % AVANCE | 100%

## primera version
PLAN ANUAL DE AUDITORIA : INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP Vigencia: 2021
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces: | Hilda Yamile Morales Laverde
Objetivo del Plan Anual de Auditorías: | Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de medir el grado de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de programas, planes, procesos y procedimientos.
Alcance del Plan Anual de Auditorías: | Evaluación de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional de acuerdo al ejercicio de priorización realizado para la programación de las mismas, seguimientos, reportes e informes de ley, pruebas sustantivas y de verificación especiales en la gestión de procesos por demanda y especificadas en cada plan de auditoría.
Versión del Plan Anual de Auditorías: | 1
Conformación del Equipo de Control Interno: | 3
TRABAJO DE AUDITORÍA | NORMATIVIDAD ASOCIADA | OBJETIVO | COORDINADOR DE LA AUDITORÍA (SEGUNDA/TERCERA LINEA DE DEFENSA) | ROL |  |  |  |  | CRONOGRAMA VIGENCIA AÑO 2021
|  |  |  | Evaluación y Seguimiento | Evalaución de Riesgos | Enfoque de prevención | Liderazgo Estratégico | Relación con Entes de Control | MESES
[9 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
AUDITORÍAS INTERNAS/SEGUIMIENTOS
AUDITORIA INTERNAS
Auditoria al proceso de Recursos Físicos - Inventarios |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | X | [9 empty] | X | [5 empty] | X
Auditoria al proceso de Gestión Financiera - Tesoreria |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | X
INFORMES DE SEGUIMIENTO
Realizar el seguimiento a la gestión de los riesgos | En cumplimiento de lo establecido en la Política de Administración del Riesgo | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Seguimiento a Plan de Mejoramiento Institucional | Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá Art 10 y Circular 05 de 2019 CGR | [12 empty] | X | [5 empty] | X
Seguimiento a Plan de Mejoramiento por Procesos. | Literal k del artículo 12 de la ley 87 de 1993 | [12 empty] | X | [5 empty] | X
Seguimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e Índice de Transparencia de Bogotá | Ley 1712 de 2014 | [15 empty] | X
INFORMES REGLAMENTARIOS
Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía (PAAC) | Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011; Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto Nacional 1081 de 2015; Decreto Nacional 124 de 2016, el cual adopta el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2". | [11 empty] | X |  |  |  | X |  |  | X
Informe de seguimiento a metas Plan Distrital de Desarrollo | Parágrafo 5 del Artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019 | [10 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X
Informe Pormenorizado de Control Interno | Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. Modificado por el Artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019 | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
Informe de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019 (CBN-1038) | Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, y sus modificaciones. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". | [8 empty] | X
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2019 (CB-402SA) | Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F ""Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector"". Resolución Reglamentaria 012 de 2018. Periodicidad: anual con fecha de corte 31 de diciembre y fecha de presentación el décimo primer día hábil del mes de febrero. Metodología: determinada por la Contraloría de Bogotá. Destinatario: Contraloría de Bogotá - Despacho de la Secretaria - Lidereza de proceso." | [8 empty] | X
Informe de Evaluación Anual del Control Interno Contable vigencia 2019 (CBN-1019) | Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la Nación | [8 empty] | X
Informe de Evaluación Institucional de Gestión por Dependencias | Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. | [7 empty] | X
Informe de seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG). Fecha | Artículo 2.2.22.3.10 del Decreto Nacional 1499 de 2017. Teniendo en cuenta que el Decreto Distrital 591 de 2018 establece que el MIPG es el marco de referencia para el ajuste del diseño, implementación y la mejora del SIG, este informe aplica para dar cumplimiento al Artículo 4 del Decreto Distrital 215 de 2017. Estos decretos distritales fueron derogados por el Decreto 807 de 2019, artículo 47 | [8 empty] | X
Informe sobre quejas, sugerencias y reclamos | Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Periodicidad: Semestral, con cortes 30 de junio y 31 de diciembre. No se especifica fechas límite de presentación En este informe se pueden incluir los criterios establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Artículo 3 del Decreto Distrital 371 de 2010, la Ley 1755 de 2015, Numeral 34 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, Numerales 2 y 3 del Artículo 8 del Decreto Distrital 197 de 2014, Numeral 4 del Artículo 9 del Decreto Distrital 197 de 2014, Artículo 12 del Decreto Distrital 197 de 2014 y Artículo 13 del Decreto Distrital 197 de 2014. | [8 empty] | X | [5 empty] | X
Informe de seguimiento a la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software | Directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002; Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. | [9 empty] | X
Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto. | Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 | [8 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X
Informe verificación del cumplimiento a directrices para prevenir conductas relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos | Directiva 003/2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | [11 empty] | X | [5 empty] | X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIDEAP" | Circular Externa 020 de 2017 del DASCD | [10 empty] | X | [5 empty] | X
Seguimiento al "SUIT" | [10 empty] | X |  |  |  |  | X
Informes periódicos sobre la gestión de la Oficina y el proceso de Evaluación y Seguimiento de acuerdo a los lineamientos de planificación de la entidad (Informe de Gestión, indicadores, plan operativo anual, seguimiento de riesgos del proceso) | [11 empty] | X |  |  | X |  |  |  |  | X
Informe de seguimiento al plan de sostenibilidad contable | Resolución No. DDC-000003 del 5 de diciembre de 2018 “Por la cual se establecen lineamientos para la sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital” art. 7 “Plan de sostenibilidad | [11 empty] | X |  |  |  |  | X
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA
Elaboración, presentación, actualización y seguimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2019 | "Literal d del Artículo 2.2.21.4.8 ""Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna"" del Decreto Nacional 648 de 2017. De conformidad con el Parágrafo 2 del Artículo 38 del Decreto Distrital 807 de 2019, se debe aprobar durante enero de la vigencia, y el seguimiento mínimo se realiza semestral." | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
Elaboración y presentación del informe de la actividad de auditoría interna | Parágrafo 4 del Artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019 | [13 empty] | X |  |  |  |  | X
Participación en diferentes comités de la Entidad. | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Realizar la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Artículo 2.2.21.1.5 del Decreto Nacional 1083 de 2015 modificado por el Decreto Nacional 648 de 2017. | [7 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL
Seguimiento a la Rendición de la Cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. - SIVICOF | Resolución Reglamentaria 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, modificada por la Resolución Reglamentaria 23 de 2016. Anexo F "Asociación de formatos y documentos electrónicos por sujeto y sector". | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
CONTROL DE CAMBIOS | VERSIÓN 1 | APROBADO POR ACTA 001 DE 2021.
TOTAL ACTIVIDADES MES | [8 empty] | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13
HILDA YAMILE MORALES LAVERDE Jefe Oficina de Control Interno. | Aprobado mediante Acta No. 1 del 28 de enero de 2021