## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL IDEP
Elaboró seguimiento: | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: | 2019-12-19
ACTIVIDAD | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  | PRIMER TRIMESTRE 30/03/2019 |  | SEGUNDO TRIMESTRE 30/06/2019 |  | TERCER TRIMESTRE 30/09/2019 |  | CUARTO TRIMESTRE 16/12/2019
|  |  | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO | FUENTE VERIFICACIÓN
Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: · Plan Institucional de Archivos -PINAR · Plan anual de adquisiciones · Plan Anual de Vacantes · Plan de Previsión de Recursos Humanos · Plan Estratégico de Talento Humano · Plan Institucional de Capacitación · Plan de Incentivos Institucionales · Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo · Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano · Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI · Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información · Plan de Seguridad y Privacidad de la Información · Informes de Control Interno · Plan de acción · Plan Operativo Anual · Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD · Plan de participación ciudadana · Informe de gestión y de ejecución presupuestal · Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina Control Interno Oficina Asesora Jurídica Subdirección Académica | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2019. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf | Los seguimientos a cada uno de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" , se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia con corte de 30/06/2019. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf | Los seguimientos a cada uno de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" , se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia con corte de 30/09/2019. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf | Los seguimientos a cada uno de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" , se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia con corte de diciembre 2019. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/INTEGRACION_PLANES_DECRETO_612_31-01-2019.pdf http://www.idep.edu.co/?q=reestructuracion-maloca-sig
Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Julio | Se realizó el diseño y la distribución de 730 calendarios institucionales del IDEP a las Instituciones educativas del Distrito, con el fin de dar a conocer los aspectos generales del IDEP y la información de los canales de atención presenciales y virtuales del IDEP. Adicionalmente, se diseñaron y entregaron agendas institucionales con la información de la plataforma estratégica del IDEP y los canales de atención presenciales y virtuales del instituto. En lo corrido de la vigencia se han entregado 95 agendas, entre los cuales se encuentran funcionarios y contratistas del IDEP. | Se remitieron por correspondencia del IDEP y las cartas de envió se encuentran en el sistema de gestión documental con el cual cuenta el IDEP para la vigencia. | Se publicó en la pagina web del IDEP información correspondiente a las siguientes convocatorias para la comunidad académica del Distrito: Convocatoria para semilleros de investigación publicada el 14/6/2019 en la cual invitan a todos los semilleros escolares de colegios públicos del Distrito a participar de la segunda convocatoria dirigida a semilleros escolares, una estrategia que busca promocionar la investigación y el conocimiento pedagógico como dinamizadores del Ecosistema Distrital de Innovación Educativa. Convocatoria para estudiantes universitarios, segundo semestre de 2019 publicada el 13/06/2019 en la cual se invita a postular estudiantes que estén cursando los dos últimos semestres de sus carreras y estén interesados en vincularse como practicantes. Convocatoria que busca reconocer y divulgar los trabajos de las redes y colectivos de docentes y directivos docentes, publicada el 24/05/2019 que busca fortalecer las redes y colectivos, alrededor de la creación de la Red de Innovación y que contempla dentro de sus acciones, esta convocatoria que promueve y reconoce las experiencias trabajadas por estos grupos. Convocatoria versión XIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa, publicada el 27/05/2019 , se da la apertura a esta convocatoria como un reconocimiento que busca destacar la labor de maestras, maestros y directivos docentes como actores fundamentales del proceso formativo de los estudiantes, a través de prácticas que impactan directa y positivamente la calidad de la educación. En las Redes sociales institucionales del IDEP de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, se encuentra información actualizada de los eventos y actividades que realiza el Instituto para la información de los ciudadanos. | La información se encuentra disponible en la pagina web del IDEP en la sección de noticias Convocatoria semilleros : http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%A1vuelve-la-convocatoria-para-semilleros-de-investigaci%C3%B3n Convocatoria para estudiantes universitarios: http://www.idep.edu.co/?q=content/convocatoria-para-estudiantes-universitarios-segundo-semestre-de-2019 Convocatoria que busca reconocer y divulgar los trabajos de las redes y colectivos de docentes y directivos docentes: http://www.idep.edu.co/?q=content/si-perteneces-una-red-o-colectivo-docente-esta-es-una-oportunidad-para-ti Convocatoria versión XIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa: http://www.idep.edu.co/?q=content/abiertas-inscripciones-para-la-versi%C3%B3n-xiii-del-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n En redes sociales del IDEP institucionales se encuentra la información correspondiente a los diferentes eventos y actividades que realiza el Instituto en : https://twitter.com/idepbogotadc https://www.facebook.com/idep.bogota https://www.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/videos https://www.instagram.com/idep_bogota/ | Esta actividad se cumplió en el primer y segundo semestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer y segundo semestre de la vigencia
Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Académica | Diciembre | Se realizó la publicación del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018 en la pagina web institucional. De igual manera, atendiendo a los lineamientos de la Veeduría Distrital, se realizó la SISTEMATIZACION DEL ESPACIO DE AUDIENCIA PÚBLICA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2018 del IDEP , con el fin de consolidar la información para el proceso de Rendición de Cuentas del Distrito vigencia 2018. Este se encuentra disponible en la página web institucional. | Informe Rendición de cuentas 2018 en pagina web institucional en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= Sistematización del espacio de audiencia publica Rendición de cuentas Vigencia 2018 del IDEP este se encuentra disponible en la página web institucional en : http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Sistematizacion_Rendicion_Cuentas_2018_Veeduria.pdf | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Durante el 26 de noviembre al 4 de diciembre del 2019, se puso a disposición de la ciudadanía el Informe Publico de Rendición de cuentas en la pagina web y por el boletín externo del IDEP , que da cuenta de los temas a tratar durante la audiencia publica de rendición de cuentas. De igual manera se elaboró el informe de la rendición de cuentas de la vigencia 2019 y se publicó en la pagina web. | El informe publico de rendición de cuentas y el foro se evidencian en e link de la pagina web: http://www.idep.edu.co/?q=informe-publico-de-rendicion-de-cuentas ; http://www.idep.edu.co/?q=content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019 El informe de la rendición de cuentas y la presentación se en cuentan publicados en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context=
Diálogos ciudadanos consejo consultivo Red ciudadana de Control Social | Subdirección Académica – IDEP | Febrero | Se realizó el 26 de febrero de 2019 el espacio de Dialogo ciudadano consejo consultivo Red ciudadana de Control social, en el cual se contó con la participación de la ciudadanía, la Secretaria de Educación Distrital y el IDEP. El objetivo de este espacio, es fomentar la participación ciudadana y fortalecer el diálogo público entre la administración distrital y los ciudadanos, y los sectores del Distrito. El IDEP presentó a la ciudadanía los logros y avances en 2018 del IDEP. | Presentación del espacio de dialogo disponible en la vigencia 2018 en el siguiente link : http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica – IDEP |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue semilleros de investigación, el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día de 14 de febrero de 2019 , se contó con la participación de 27 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: InclutecEOH: Inclusión por medio de la tecnología GAIA: Galanistas en Investigación y Acción Ambiental | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://www.youtube.com/watch?v=Id2VnMroW-E&t=869s https://www.youtube.com/watch?v=3V7vGtD0mk8 | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
Encuentro de apertura del Programa de Pensamiento Crítico | Subdirección Académica – IDEP |  | El evento de apertura se realizó el 28 de febrero 2019, en el cual se contó con la participación total 179 asistentes, distribuidos entre 24 Directivos docentes y 155 docentes. En este evento se contaron las generalidades del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 y se resolvieron las dudas de los asistentes frente al desarrollo de las actividades del programa. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
Socialización de resultados de la aplicación del Sistema de seguimiento a la política pública educativa distrital 2018 | Subdirección Académica – IDEP |  | En el marco de la socialización de resultados de la aplicación del SISPED 2018 se realizaron 5 talleres con las Direcciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia de la SED los días 21, 22, 25 y 26 de febrero y se contó con la participación de 40 profesionales de la SED. | Las presentaciones, listas de asistencia y acta general reposan en el expediente del estudio SISPED, fase 4 | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Rendición de cuentas sector educación | Subdirección Académica – IDEP | Marzo | El 6 de marzo el IDEP participó en la Rendición de cuentas del sector educación del Distrito de la vigencia 2018, en la cual asistió la ciudadanía, la Secretaria de educación Distrital, La Universidad Francisco José de Caldas y el IDEP. En este espacio, el IDEP presento los logros alcanzados durante la vigencia 2018. La presentación realizada se encuentra en la pagina web. | La presentación de la rendición de cuentas del sector se encuentra disponible en la vigencia 2018 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica – IDEP |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue la conmemoración del día internacional de la mujer, el cual contó con la presentación de 4 ponencias de maestros, los días 6 y 7 de marzo de 2019 , participaron 35 asistentes el 6 de marzo y 56 asistentes el 7 de marzo de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Las Fridas: un viaje al corazón Movimiento JUPI: Jóvenes Unid@s por la Igualdad Yo soy resiliente Imaginarios ante los roles de género en la escuela, un tema vigente y persistente | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://www.youtube.com/watch?v=Wm0qP0Q3-P8&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=ZrT9eBDlvsQ&t=27s | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 12 de marzo y el tema fue ¿De qué hablamos cuando hablamos de Experiencia Pedagógica?, este contó con la participación de 118 asistentes, entre los cuales se encontraban 13 Directivos docentes y 105 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica – IDEP | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Astronomía en los colegios distritales, el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día de 4 de abril de 2019 , se contó con la participación de 29 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: ¿Por qué creer en la astronomía en un colegio distrital de Ciudad Bolívar? Astrochikis club: astronomía en preescolar La astronomía como ciencia integradora en la escuela | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Links de las ponencias en el canal de YouTube del IDEP : https://youtu.be/so1ur2-PkmE https://youtu.be/QgrXnuTD76w https://youtu.be/OMJxITnf-nU | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 9 de abril y el tema fue De la habilidad a la práctica: Desarrollo del Pensamiento, este contó con la participación de 114 asistentes, entre los cuales se encontraban 19 Directivos docentes y 95 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica – IDEP | Mayo | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día 23 de mayo de 2019 , se contó con la participación de 68 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Arte y filosofía Innovación y agenciamientos comunitarios Infancia y corporeidad | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Convocatoria a Inscripción a la XIII versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica – IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se publicó en la pagina web del IDEP la Convocatoria versión XIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa, para la inscripción de los ciudadanos interesados, a la fecha del seguimiento se cuenta con 43 registros de inscripción, la fecha de apertura fue el 24 de mayo de 2019 y la fecha de cierre será el 15 de julio de 2019. | Se accede a la plataforma de inscripción a través del link http://bit.ly/PremioSEDIDEP2019 Las evidencias de esta actividad reposan en la misma plataforma, que se accede a través del perfil de administrador otorgado por el operador de la misma COLFUTURO a la Subdirección Académica. | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 921 de mayo y el tema fue Pensar el pensamiento crítico, este contó con la participación de 110 asistentes, entre los cuales se encontraban 18 Directivos docentes y 92 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica – IDEP | Junio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Educación inicial, el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día 13 de junio de 2019 , se contó con la participación de 23 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Niños felices.. Mundos posibles El cuento y un campamento para contarlo | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica – IDEP | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 9 de julio y el tema fue Mediación pedagógica y pensamiento critico, este contó con la participación de 78 asistentes, entre los cuales se encontraban 7 Directivos docentes y 66 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Socialización de estudio de Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencias. | Subdirección Académica – IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. | 438 | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Las socializaciones del estudio se realizaron en las siguientes fechas : los días 17, 23 y 24 de julio y 14 y 28 de agosto. En total asistieron 130 personas. El tema general fue socializar el Monitoreo de la Calidad en Educación Inicial con los colegios convocados a participar en la aplicación 2019. | Los listados de asistencia reposan en la carpeta del estudio en el archivo de gestión de la Subdirección Académica. | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica - IDEP | Agosto | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 13 de agosto y el tema fue Pedagogía de la pregunta como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico mediada por TICs, este contó con la participación de 60 asistentes, entre los cuales se encontraban 8 Directivos docentes y 51 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue Docentes que inspiran "Bogotá en el Premio Compartir 2019", el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día 15 de agosto de 2019 , se contó con la participación de 30 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: PrinCiencias: La ciencia es cosa de Chicas Danza para la convivencia sin indiferencia de los estudiantes sordos y oyentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | Septiembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue "Escuela, investigación y robots", el cual contó con la presentación de 3 ponencias de maestros. El día 5 de septiembre de 2019 , se contó con la participación de 14 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Los sumapabots y Jukamari, Semillero de investigación robotic strong y Robótica como estrategia para investigar la escuela. De igual manera, el 26 de septiembre se realizó un encuentro cuyo tema fue "Matemáticas en contexto", se contó con la participación de 18 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: La investigación como escenario para la construcción social de conocimiento, La narrativa transmedia y la modelación en clase de matemáticas y Matemáticas Lúdicas Rurales. De Maluru a Maru: la evolución del proyecto. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Los videos se encuentran en proceso de edición en el disco duro de la Subdirección Académica a cargo del Asesor de la Dirección General | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 10 de septiembre y el tema fue Lenguaje y pensamiento, componentes del capital cultural, este contó con la participación de 60 asistentes, entre los cuales se encontraban 7 Directivos docentes y 43 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en la Ficha del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019 | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Tercer encuentro Distrital de evaluación | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El Tercer encuentro Distrital de evaluación que estaba programado para el mes de septiembre, el comité académico conformado por funcionarios del IDEP, la Secretaria de Educación y los docentes de las redes, definieron cambiar de fecha con el fin de atender compromisos académicos de las Instituciones educativas, por lo anterior, se realizo la nueva programación para el 2 de octubre. El proceso de convocatoria e inscripción se esta ejecutando y el tema general es el III Encuentro Distrital de Evaluación Educativa y I de la Red de Instituciones por la Evaluación - RIE - "Evaluar para transformar desde el saber pedagógico". | Las evidencias de la gestión reposan en el expediente contractual No. 073 de 2019. | Esta actividad se cumplió en el tercer trimestre de la vigencia
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Para este encuentro el intercambio de experiencias pedagógicas en investigación e innovación el tema fue "Educación musical", el cual contó con la presentación de 2 ponencias de maestros. El día 24 de octubre de 2019 , se contó con la participación de 20 asistentes de la comunidad académica. Las ponencias presentadas fueron: Armonías de paz, la educación musical en la promoción de competencias socioemocionales para la ciudadanía y convivencia y Colegio Filarmónico Distrital Simón Bolívar en construcción. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica para la vigencia 2019 Las presentaciones se encuentran publicadas en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=presentaciones-innovaidep
Sesión cualificación Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | La sesión de cualificación general, se realizo el 1 de octubre y el tema fue Cuerpo y pensamiento crítico transformador, este contó con la participación de 76 asistentes, entre los cuales se encontraban 10 Directivos docentes y 55 docentes. | Los listados de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Subdirección académica en el expediente del estudio del Programa de pensamiento critico para la vigencia 2019
Primer encuentro Distrital de Semilleros escolares de investigación. | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El encuentro se realizó los días 16 y 17 de octubre, en el cual los semilleros escolares de investigación compartieron experiencias pedagógicas este contó con la participación de 131 asistentes. | La carpeta digital compartida creada dentro de la red local del Instituto, (\\192.168.1.251\200_sga\IDEP2019\200_34_PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN\200_34_COMPONENTE 2\200_34 PENSAMIENTO CRÍTICO) y en físico anexas a carpeta del Programa de Pensamiento Crítico para la Innovación e Investigación Educativa Fase II
Segundo encuentro Distrital de redes y colectivos de maestros y maestras “EN-RED-ANDO” | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Debido a las situaciones de orden publico presentadas por el paro nacional, este evento se realizo el 07/11/2019, en el cual los docentes participantes presentaron experiencias de evaluación, este contó con la participación de 112 asistentes. | La carpeta digital compartida creada dentro de la red local del Instituto, (\\192.168.1.251\200_sga\IDEP2019\200_34_PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN\200_34_COMPONENTE 2\200_34 PENSAMIENTO CRÍTICO) y en físico anexas a la carpeta del Programa de Pensamiento Crítico para la Innovación e Investigación Educativa Fase II
Socialización de la Dirección de Formación Docente (SED-IDEP) | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Debido a la situación de orden publico se corrió esta actividad y el 26/11/2019 se realizó la socialización docentes participantes en eventos internacionales a los cuales el IDEP y la SED apoyaron en la asistencia de eventos académicos y culturales. | Las evidencias en la carpeta compartida del convenio, Componente 4, objetivo 2, carpeta Actividades, lista de asistencia.
Encuentros de socialización y visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Esta actividad no se realizó debido a las situaciones de orden publico presentadas de paro nacional. No obstante, se invito a los docentes a los eventos académicos de celebración de los 25 años del IDEP para contar con su participación en los diferentes conversatorios desarrollados el 4/12/2019.
Socialización y cierre Programa de pensamiento crítico | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Este evento se realizó el 14/11/2019 , el cual contó con la participación de 165 asistentes , cuyo tema central fue la socialización del programa de pensamiento crítico, así como la ceremonia de graduación del diplomado saberes. | Los documentos que soportan la realización de este espacio son: las listas de registro de asistencia, encuestas diligenciadas, y correos electrónicos dando respuesta a las preguntas realizadas durante la socialización, estas evidencian se encuentran en la carpeta del estudio programa pensamiento crítico, Comunidades de saber y práctica pedagógica, Maestros investigadores e innovadores.
Cierre del Premio a la Investigación e Innovación Educativa Versión XIII | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El día lunes 9 de diciembre, se realizó el evento "Los mejores de Bogotá 2019" en el cual se realizó la premiación a las 10 experiencias ganadoras del Premio a la Investigación e Innovación Educativa en su versión No XIII | Las evidencias reposan en la carpeta del Convenio con la SED y el la página web de la Secretaria de Educación del Distrito: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7217
Socialización de la aplicación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 4 | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Este evento se realizó el 20/11/2019, el cual contó con la participación de 44 asistentes, cuyo tema central fue la socialización del sistema de Seguimiento a la Política Educativa Distrital, presentando que es, para que sirve y los resultados alcanzados en su aplicación. | Los registros de asistencia reposan en la carpeta del estudio del Sistema de Seguimiento, los cuales son: Presentación de power point, listas de asistencia, formatos con las preguntas formuladas por los ciudadanos y copia de los correos enviados con las respuestas a las preguntas formuladas por los ciudadanos.
Socialización con la Secretaria de educación el estudio de Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencias | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Este evento se realizó el 07/11/2019 , el cual contó con la participación de 85 asistentes , cuyo tema central fue la entrega de los resultados del análisis de los planes de mejora y planes de atención integral. | Los registros de asistencia reposan en la carpeta del estudio del Monitoreo de la Calidad en Educación Inicial
Foro de socialización del Programa socioeducativo de educación para la sexualidad | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Este evento se realizó el 14/11/2019, el cual contó con la participación de 166 asistentes, cuyo objetivo fue socializar el programa socioeducativo de educación para la sexualidad y los resultados del análisis de segundo nivel de la línea de base 2018. | Los documentos que soportan la realización de este espacio son: las listas de registro de asistencia, presentaciones de power point con los resultados línea de base y programa. Estas evidencias se encuentran en la carpeta del estudio Programa socioeducativo para la sexualidad en la Subdirección Académica.
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2019 | Todas las áreas del IDEP | Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | El Jueves 12/12/2019 se realizó la Audiencia publica de rendición de cuentas , la cual contó con la asistencia de 62 asistentes, entre funcionarios, contratistas, ciudadanos y órganos de control de la Contraloría Distrital y la Personería. | Las listas de asistencia reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Planeación, el informe de la rendición de cuentas y el video de la transmisión se encuentran publicados en : http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context=
Socialización resultados del estudio Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital. | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Debido a las situaciones de orden publico presentadas por el paro nacional, este evento se realizo en el marco del conversatorio de los 25 años del IDEP el 04/12/2019. Allí se convocó a la comunidad académica.
IDEP 25 AÑOS | Subdirección Académica - IDEP |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Este evento se realizó el 04/12/2019, el cual contó con la participación de 107 asistentes , cuyo tema central fue abordar los diferentes estudios que realiza el IDEP a través de paneles y conversatorios durante la actividad, los temas son: Investigación, innovación y comunidades de conocimiento: una relación necesaria. Del componente 1: Abordaje integral de la sexualidad en contextos escolares, Calidad de la educación inicial y su monitoreo, Mecanismos de seguimiento a la política educativa, Ciudadanía y convivencia en los entornos escolares. Del componente 2: Acompañamiento y cualificación de docentes, Perspectivas en Pensamiento crítico. | Los documentos que soportan la realización de este espacio son: las listas de registro de asistencia, Guía conversatorio: Abordaje integral de la sexualidad en contextos escolares, Guía conversatorio: Calidad de la educación inicial y su monitoreo, Guía conversatorio: Mecanismos de seguimiento a la política educativa, Guía conversatorio: Ciudadanía y convivencia en los entornos escolares, Guía conversatorio: Acompañamiento y cualificación de docentes, Guía conversatorio: Perspectivas en pensamiento crítico, Guía conversatorio: Comunidades de saber y práctica pedagógica, Guía conversatorio: Maestros investigadores e innovadores y Copia de los correos electrónicos de las respuestas enviadas a los ciudadanos . Las evidencias reposan en el expediente contractual No. 078 de 2019." Los listados de asistencia a los eventos reposan en el archivo de gestión de las carpetas de los estudios de la subdirección académica vigencia 2019.
Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, twitter, YouTube, Instagram ) • Página web del IDEP | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se publicó el 11/04/2019 en la pagina web del IDEP el Magazín Aula Urbana No 113 denominado " Experiencias de investigación e innovación, semilleros escolares y apuestas de política educativa" , en el cual se reseña los trabajos presentados por los finalistas del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2018, así como los resultados alcanzados en proyectos del IDEP y la SED como el Sistema de Seguimiento a la Política Distrital en los Contextos Escolares, el estudio Abordaje integral de la maternidad y la paternidad en los contextos escolares, y el apoyo a semilleros escolares de investigación. El 28/06/2019 se realizó la publicación del Magazín Aula Urbana No 114, cuyo tema central son los 25 años del IDEP "Un Instituto de todos ", en el cual se recogen la voz y los recuerdos de los que han hecho parte del trasegar del IDEP , el Magazín incorpora entrevistas a ex Directores, funcionarios, voz de las maestras y los maestros del Distrito, investigadores, también se hace un recorrido de los 25 años del Instituto, a través de los diferentes períodos de gobierno, los proyectos de inversión y la perspectiva e interés en cada uno de ellos. Entre el 24 de abril y el 6 de mayo se adelanta la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá –Colombia, el IDEP como parte de su misión de divulgar los resultados de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, participa en la feria, con un stand y la realización de tres eventos. Entre el 24 y el 30 de abril en el stand se han divulgado los proyectos de investigación que ha realizado el IDEP, en este periodo de tiempo se contó con la asistencia de 2.328 visitantes, se entregaron 2.495 publicaciones del IDEP . A los eventos realizados por el IDEP en el marco de la feria, participaron 260 asistentes. Se informa a través de la pagina web institucional, las redes sociales del IDEP ,la participación del IDEP en la Feria del libro 2019. En la cual se realizaron las presentaciones de los siguientes libros: Los eventos realizados por el IDEP son: Presentación libro Profes Transmedia. Docentes en la búsqueda de narrativas para la apropiación social del conocimiento. Jueves 25 de abril, Sala Madre Josefa del Castillo. Conversatorio con el maestro Caros Rodrigues Bandao, a propósito de pedagogos y la obra Paulo Freire: el niño que leía el mundo. Una historia de personas, de letras y de palabras. Lunes 29 de abril, Sala de Poesía María Mercedes Carranza. Presentación del libro el Desafío de ir juntos… una experiencias de acompañamiento pedagógico para el reconocimiento del saber del maestro. Martes 30 de abril Sala de Poesía María Mercedes Carranza | Magazín Aula Urbana No 113 publicado en la pagina web institucional para consulta digital: http://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Magazín Aula Urbana No 114 publicado en la pagina web institucional para consulta digital: http://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Pagina web institucional con la noticia de la participación de la feria del libro disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=noticias | El 12/07/2019 se realizó la publicación del No 36 de la Revista Educación y Ciudad titulado Ser Maestros y Maestras hoy, la cual aborda la escuela de hoy reconociendo dichos cambios y las respuestas docentes frente a ser maestros hoy. La cualificación del ejercicio de enseñanza no puede desconocer el pasado, por ello, también se transita por la historia personal, académica y de las políticas educativas que permean los esfuerzos docentes por la excelencia. Frente a las publicaciones del IDEP se han impreso los siguientes títulos: Premio a la Investigación e innovación educativa. Experiencias ganadoras 2018, Abordaje integral de la sexualidad en los contextos escolares: experiencias y prácticas pedagógicas de docentes distritales, Libro objeto 25 años IDEP y SUMAPAZ: Territorio pedagógico para la memoria y la reconciliación. Se han divulgado por canales digitales los siguientes: Prácticas significativas de evaluación en el aula: análisis de experiencias de los docentes de Bogotá, Cartilla Guía de orientaciones para el acompañamiento a experiencias pedagógicas desde el contexto del IDEP y Alma maestra – ser – cuerpo docente. | Revista Educación y Ciudad No 36 publicado en la pagina web institucional para consulta digital : https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/issue/view/161 Libros de la colección IDEP disponibles en la pagina web en : https://repositorio.idep.edu.co/browse?type=type&value=Libro&order=DESC&sort_by=2 | En el mes de noviembre se realizó la publicación del No 37 de la Revista Educación y Ciudad titulado Ser maestros y maestras hoy (julio - diciembre) Se realizo el 22/10/2019 la publicación del Magazín Aula Urbana No 115, cuyo titulo es "La Robótica Escolar y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la escuela". Se realizo el 17/12/2019 la publicación del Magazín Aula Urbana No 116, cuyo titulo es "El IDEP y sus aportes la Bogotá Mejor para Todos". Se han divulgado por canales digitales los siguientes: Prácticas significativas de evaluación en el aula: análisis de experiencias de los docentes de Bogotá, Cartilla Guía de orientaciones para el acompañamiento a experiencias pedagógicas desde el contexto del IDEP y Alma maestra – ser – cuerpo docente. Se realizó la transmisión de la audiencia publica de rendición de cuentas, así como un foro para las observaciones de la ciudadanía frente al Informe Público de rendición de cuentas que estuvo habilitado del 26 de noviembre al 4 de diciembre. De igual manera el día de la audiencia se abrió un espacio en un foro para los ciudadanos interesados. | Revista Educación y Ciudad No 37 publicado en la pagina web institucional para consulta digital : Libros de la colección IDEP disponibles en la pagina web en : https://repositorio.idep.edu.co/browse?type=type&value=Libro&order=DESC&sort_by=2 Magazín Aula Urbana: https://revistas.idep.edu.co/index.php/mau/index Transmisión de la Audiencia publica de rendición de cuentas en: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= Foro virtual: http://www.idep.edu.co/?q=content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2019
Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | Se realizó el 26 de febrero de 2019 el espacio de Dialogo ciudadano consejo consultivo Red ciudadana de Control social, en el cual se contó con la participación de la ciudadanía, la Secretaria de Educación Distrital y el IDEP. El 6 de marzo el IDEP participó en la Rendición de cuentas del sector educación del Distrito de la vigencia 2018 . En estos espacios, el IDEP presento los logros alcanzados durante la vigencia 2018. Las presentaciones se encuentran en el siguiente link: | Presentación del espacio de dialogo disponible en la vigencia 2018 en el siguiente link : http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= La presentación de la rendición de cuentas del sector se encuentra disponible en la vigencia 2018 en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42#overlay-context= | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el primer trimestre de la vigencia
Realizar anualmente el envío masivo de encuestas de satisfacción de la prestación de servicios a las bases de datos del IDEP en la cual se encuentran los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas. | Subdirección Académica | Ultimo trimestre de la vigencia 2019 | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se remitió a la base de datos de grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas del IDEP la Encuesta de satisfacción de la prestación de servicios del IDEP, a través del boletín externo No 36. La encuesta se encuentra de manera digital en un formulario de Google Forms, vinculado al correo seguimientoplaneacion@idep.edu.co. | El boletín externo No 35 se incluye la pieza de divulgación de la Encuesta para evaluar los servicios del IDEP, este se encuentra publicado en la pagina web en: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/CAMPAIGN_2315858_51.pdf. La encuesta se encuentra de manera digital en el formulario de Google Forms vinculado al correo seguimientoplneacion@idep.edu.co
Publicar las presentaciones de las socializaciones o talleres de los eventos académicos que realice el IDEP para el conocimiento de la ciudadanía en general. | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2019 | Se incorporó en la página web del IDEP un espacio para la publicación de las presentaciones y/o videos que se han realizado de los encuentros de INNOVAIDEP realizados a la fecha. | Publicación de las presentaciones y/o videos en la pagina web institucional disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=presentaciones-innovaidep | En la página web del IDEP se tiene actualizado el espacio para la publicación de las presentaciones y/o videos que se han realizado de los encuentros de INNOVAIDEP realizados a la fecha. | Publicación de las presentaciones disponible en la pagina web institucional en: http://www.idep.edu.co/?q=presentaciones-innovaidep La publicación de los videos se encuentran en el canal de YouTube disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ojRlgBph-URgX7YB-5b7DvmTIWrsqRT | En la página web del IDEP se tiene actualizado el espacio para la publicación de las presentaciones y/o videos que se han realizado de los encuentros de INNOVAIDEP realizados a la fecha. | Publicación de las presentaciones disponible en la pagina web institucional en: http://www.idep.edu.co/?q=presentaciones-innovaidep La publicación de los videos se encuentran en el canal de YouTube disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ojRlgBph-URgX7YB-5b7DvmTIWrsqRT | En la página web del IDEP se tiene actualizado el espacio para la publicación de las presentaciones y/o videos que se han realizado de los encuentros de INNOVAIDEP realizados. | Publicación de las presentaciones disponible en la pagina web institucional en: http://www.idep.edu.co/?q=presentaciones-innovaidep La publicación de los videos se encuentran en el canal de YouTube disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ojRlgBph-URgX7YB-5b7DvmTIWrsqRT
Realizar una campaña de información a grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP incluyendo las OPA registradas en SUIT que contribuyen a la racionalización de trámites, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2019 | Durante este primer trimestre se han adelantado actividades de divulgación de la campaña de gratuidad de las publicaciones, la cual se ha realizado de manera virtual, a través del boletín externo de comunicaciones del IDEP No 3 el cual se envía por correo electrónico masivos y las publicaciones en la red social de Facebook del IDEP. | Boletín Externo No 3 se encuentra disponible en la pagina web en : http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Boletin_externo_No_3_2019.pdf Publicaciones de redes sociales de la gratuidad de las producciones del IDEP disponible en: https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2637726269600761/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/2620466101326778?__tn__=-R https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2603135056393216/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2563733510333371/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2734261909947196/?type=3&theater | Durante este periodo se han adelantado actividades de divulgación de la campaña de gratuidad de las publicaciones, la cual se ha realizado de manera virtual, a través de las publicaciones en la red social de Facebook del IDEP. | Publicaciones de redes sociales de la gratuidad de las producciones del IDEP disponible en: https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2768293719877348/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2766011410105579/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.618141371559271/2829748730398513/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2913726612000724/?type=3&theater | Durante este periodo se han adelantado actividades de divulgación de la campaña de gratuidad de las publicaciones, la cual se ha realizado de manera virtual, a través de las publicaciones en la red social de Facebook del IDEP. | Publicaciones de redes sociales de la gratuidad de las producciones del IDEP disponible en: https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2637726269600761/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/2620466101326778?__tn__=-R https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2603135056393216/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2563733510333371/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2734261909947196/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2768293719877348/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2766011410105579/?type=3&theater https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.618141371559271/2829748730398513/?type=3&theater | Para este trimestre realizó una campaña de información a los grupos de valor de interés y partes interesadas acerca de la gratuidad de los productos y servicios del IDEP, para mejorar los niveles de publicidad de la información del IDEP , las evidencias se encuentran en las redes sociales institucionales del IDEP y en el boletín externo que se envía por correo electrónico masivo por la herramienta Sendinblue. Los boletines externos No 27, 29 y 33. | Los boletines externos No 27 , 29 y 33 se encuentran publicados en la pagina web: http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos
Se incorporará en la página web un espacio acerca del control social y las veedurías ciudadanas con el fin de promocionar este tema a la ciudadanía en general. | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2019 | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se incluye en la pagina web del IDEP un espacio en el cual se presenta en que consisten las Veedurías ciudadanas, para que sirven, sobre que se ejercen para el conocimiento de la ciudadanía. Este se encuentra en el menú de Atención al ciudadano de la pagina web , en el ítem llamado Control social. | Disponible en la pagina web del IDEP en: http://www.idep.edu.co/?q=veedurias-ciudadanas | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia |  | Esta actividad se cumplió en el segundo trimestre de la vigencia