## INTRODUCCIÓN
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2024
INTRODUCCIÓN El Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP presenta el Plan de Acción Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, formulado para la vigencia 2024. Este plan en la Entidad se convierte en el instrumento de planeación institucional a corto plazo, en el cual se integran los doce (12) planes institucionales y estratégicos conforme lo dispuesto por el Decreto 612 de 2018, las diecinueve (19) políticas de gestión y desempeño del MIPG y el componente de Gestión Ambiental. Contiene las metas anuales de cada una de las dependencias que hacen parte de la estructura organizacional del Instituto (Resolución 07 de 2022 del Concejo Directivo).
Control de Cambios
Numero de versión | Fecha | Descripción
1 | 2024-01-31 | Se formula el Plan de acción institucional MIPG 2024, teniendo en cuenta el cambio de vigencia y la estructuración de los 12 planes del Decreto 612 de 2018, así como la formulación de acciones en atención a los resultados del FURAG.
EJECUCIÓN - AVANCE POR DEPENDENCIAS
No. | DEPENDENCIAS |  | % AVANCE
1 | Oficina de Control Interno
2 | Oficina Jurídica
3 | Oficina de Control Disciplinario Interno
4 | Oficina Asesora de Planeación
5 | Subdirección General Académica
6 | Subdirección General Administrativa y Financiera
EJECUCIÓN - AVANCE POR PLAN DECRETO 612 DE 2018
No. | PLAN |  | % AVANCE
1 | Plan Institucional de Archivos - PINAR
2 | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Plan Anual de Vacantes
4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
5 | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Plan Institucional de Capacitación
7 | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Programa de Transparencia y Ética Pública (antes PAAC)
10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI
11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
EJECUCIÓN - AVANCE POR POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
No. | POLÍTICA Y/O COMPONENTE |  | % AVANCE
1 | Gestión Estratégica del Talento Humano
2 | Integridad
3 | Planeación Institucional
4 | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
5 | Compras y Contratación Pública
6 | Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos
7 | Componente Gestión ambiental
8 | Servicio al Ciudadano
9 | Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites
10 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública
11 | Gobierno Digital
12 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
13 | Seguridad Digital
14 | Defensa Jurídica
15 | Mejora normativa
16 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17 | Archivos y Gestión Documental
18 | Gestión de la Información Estadística
19 | Gestión del Conocimiento y la Innovación
20 | Control Interno

## Descripción MIPG
MIPG - DIMENSIONES OPERATIVAS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN | POLÍTICAS | DESCRIPCIÓN CORTA
TALENTO HUMANO | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad pública las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | El propósito de esta política es permitir que las entidades cuenten con talento humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral. La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH exige la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad. Para lograr una GETH se hace necesario vincular desde la planeación al talento humano, de manera que esa área pueda ejercer un rol estratégico en el desempeño de la entidad, por lo que requiere del apoyo y compromiso de la alta dirección.
TALENTO HUMANO |  | Política Integridad | La Política de Integridad tiene como propósito institucionalizar la cultura de integridad como un proceso amplio y transversal al servicio público para garantizar el desempeño institucional responsable y el comportamiento probo de los servidores en función del interés general, a partir de: − la apropiación de los valores del servicio público; − fortalecer e integrar mecanismos, instrumentos administrativos y orientaciones que garanticen la idoneidad en la prestación del servicio; y − la apertura del servidor público al diálogo con la ciudadanía.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | El propósito de esta dimensión es permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | Política de Planeación institucional | El propósito de esta política es permitir que las entidades definan la ruta estratégica y operativa que guiará la gestión de la entidad, con miras a satisfacer las necesidades de sus grupos de valor.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | El propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de manera apropiada y coherente con el logro de metas y objetivos institucionales, ejecutar su presupuesto de manera eficiente, austera y transparente y llevar un adecuado control y seguimiento.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN |  | Política de Compras y Contratación Pública | El propósito de esta política es permitir que las entidades estatales gestionen adecuadamente sus compras y contrataciones públicas a través de plataformas electrónicas, lineamientos normativos, documentos estándar, instrumentos de agregación de demanda y técnicas de aprovisionamiento estratégico que, como proceso continuo, estructurado y sistemático de generación de valor, les permita mejorar constantemente los niveles de calidad, servicio y satisfacción de las necesidades en sus procesos de adquisición.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta dimensión se entenderá desde tres perspectivas: 1. Esquema Operativo Interno - Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos 2. Relación Estado Ciudadano - Racionalización de trámite, participación ciudadana en la gestión pública, servicio al ciudadano, gobierno digital. 3. Políticas que fortalecen la gestión institucional y el buen manejo de recursos públicos - Transparencia, lucha contra la corrupción y acceso a la información pública, Seguridad Digital, Defensa Jurídica, Mejora Normativa | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | El propósito de esta política es fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Componente Gestión Ambiental Institucional | Las entidades deberán implementar mecanismos, estrategias, planes que incorporen medidas institucionales para atender los lineamientos para una gestión ambiental en cada una, tales como el Plan Institucional Ambiental PIGA u otros que se consideren pertinentes.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de servicio al ciudadano | El propósito de esta política es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | El propósito de esta política es facilitar a los ciudadanos el acceso a sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones de manera ágil y efectiva, reduciendo costos, tiempos, documentos y procesos en su interacción con el Estado,
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | El propósito de esta política es orientar a las entidades para que garanticen la incidencia y contribución efectiva de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos de diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación -incluyendo la rendición de cuentas- de su gestión, a través de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana, contribuyendo al logro de los resultados institucionales y a la satisfacción de las necesidades y derechos de la ciudadanía y grupos de valor.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política Gobierno Digital | Es la política que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Esta política le permite a la entidad articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos de en los procesos de la gestión administrativa y misional de las entidades públicas, así como garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública a los ciudadanos y responderles de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a sus solicitudes de acceso a la información pública.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Seguridad Digital | Con la política se fortalecen las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas en el entorno digital, así como en la creación e implementación de instrumentos de resiliencia, recuperación y respuesta nacional en un marco de cooperación, colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el país.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Defensa Jurídica | La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Política de Mejora normativa | Tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias, a fin de lograr que las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público, en los órdenes nacional y territorial, revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS | Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. | Seguimiento y evaluación de la gestión institucional | Los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y evaluación. Así mismo, son ellos quienes deben establecer oportunamente las acciones de corrección o prevención de riesgos, si aplica, y registrar o suministrar los datos en los diferentes sistemas de información de que dispone la organización y otras autoridades para tal fin.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | La dimensión tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. | Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | El propósito de la política es lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y Administración de Archivos para: propiciar la transparencia en la gestión pública y el acceso a los archivos como garante de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado; recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental de la nación en diferentes medios y soportes como fuente de memoria e identidad cultural; promover el gobierno abierto (transparencia, colaboración y participación) a través de los archivos como herramienta de control social de la gestión pública; fomentar la modernización de los archivos a través de la generación de estrategias que propicien el uso de tecnologías y proyectos de innovación; impulsar en los servidores públicos, la cultura archivística y el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer las capacidades para el adecuado manejo y tratamiento de los archivos; así como velar por la recuperación, protección y custodia de los Archivos de los Derechos Humanos, grupos étnicos, comunidades indígenas y población vulnerable.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Política de Gestión de la Información Estadística | Esta política busca que las Entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial generen y dispongan información estadística y fortalezcan sus registros administrativos de acuerdo con los lineamientos, normas y estándares estadísticos definidos por el líder de política. Garantizando una continua disponibilidad de información de calidad para la política pública y toma de decisiones basadas en evidencias, fomentando el dialogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una herramienta de control político, fiscal, administrativo y social que permita transparencia en las soluciones del estado.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | plantea la importancia de que las entidades conserven y compartan su conocimiento para dinamizar el ciclo de la política pública, facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias y promover buenas prácticas de gestión. | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Tiene como propósito facilitar el aprendizaje y la adaptación de las entidades a los cambios y a la evolución de su entorno, a través de la gestión de un conocimiento colectivo y de vanguardia, que permita generar productos/servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos y, además, propicie su transformación en entidades que a través de su dinámica, faciliten la innovación institucional en el marco de un Estado eficiente y productivo.
CONTROL INTERNO | Se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. | Política de Control Interno | Para MIPG es importante incorporar la política de control interno transversal a todas las actividades, procesos, procedimientos, políticas asociadas a la gestión, de manera tal que, a través de sus componentes, sea posible valorar la efectividad de la estructura de control interno.

## INSTRUCTIVO
FORMULACIÓN |  |  | DEPENDENCIA | Seleccionar la dependencia responsable del proceso, política MIPG y/o plan del Decreto 612 de 2018, de la actividad a formular.
|  |  | PROCESO | Seleccionar el proceso al cual se encuentra asociado la dependencia.
|  |  | POLITICA MIPG | Seleccionar la política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG asociada la actividad.
|  |  | PLAN DECRETO 612 DE 2018 | Seleccionar el Plan del Decreto 612 de 2018 asociado, en el caso de que aplique.
|  |  | ACTIVIDAD | Corresponde a las actividades a las que se compromete la dependencia para la vigencia, su descripción debe reflejar una acción concreta, clara, medible y verificable. Las actividades se asocian a una política de gestión y desempeño institucional.
|  |  | PRODUCTO O RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | Describir claramente el producto o resultado de la actividad (soporte de ejecución parcial o total). Si la actividad es programada para dos o más trimestres, es importante indicar cuales serán los productos esperados en cada periodo programado.
|  |  | RESPONSABLE | Relacionar el cargo del o de los responsables del desarrollo de la actividad (Subdirector/a, Jefe de oficina, profesional, entre otros)
|  |  | UNIDAD DE MEDIDA | Corresponde al porcentaje o número con lo cual se mide la actividad.
|  |  | PONDERACIONES | Determinar el nivel de importancia de cada actividad, reflejado en el valor porcentual que se asigna a cada una de ellas, la sumatoria de los ponderados debe ser del 100%. La ponderación se realiza por dependencia, esto con el fin de hacer seguimiento a la gestión de la dependencia en el marco del MIPG.
| PROGRAMACIÓN POR TRIMESTRE |  | META ANUAL | Valor total de acuerdo con el tipo de meta y la planeación de la actividad.
|  |  | TIPO DE META | Seleccionar el tipo de meta correspondiente para su medición: a) Sumatoria: Meta que mide los avances progresivos de la actividad formulada y que al finalizar la vigencia determinan el cumplimiento de la meta anual. b) Demanda: Meta que se mide de acuerdo con las solicitudes o requerimientos de información y/o documentación que se reciben y requieren atención, trámite y respuesta. c) Constante: Se usa cuando la meta es permanente durante todos los trimestres. Este tipo de meta se utiliza cuando se proyecta realizar la misma acción todos los periodos en los que se programe y no es necesario distribuir el cumplimiento de la meta en diferentes momentos.
|  |  | TRIMESTRE 1 | Corresponde a la distribución de la meta (cantidad) para cada trimestre de la vigencia, registrar la programación.
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
SEGUIMIENTO | EJECUCIÓN |  | TRIMESTRE 1 | Registrar el avance numérico ejecutado en el periodo evaluado, de acuerdo con el tipo de meta y programación.
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
| AVANCE TOTAL |  |  | No registrar información en este campo, el resultado será calculado de acuerdo con los datos aportados.
| % DE EJECUCIÓN |  |  | No registrar información en este campo, el resultado será calculado de acuerdo con los datos aportados.
| Cumplimiento por actividad % |  |  | No registrar información en este campo, el resultado será calculado de acuerdo con los datos aportados.
| TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 | SEGUIMIENTO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | Describir: Las actividades realizadas para lograr la meta programada durante el periodo a reportar. Las situaciones que pudieron afectar negativamente el avance programado en la actividad. Las acciones que se desarrollaron para retomar la programación establecida inicialmente.
|  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | Describir los documentos o información que soporta la ejecución de la actividad. Se debe indicar su ubicación y en caso de no estar publicada, se deberá remitir por el medio indicado por la OAP.
|  | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) |  | La Oficina Asesora de Planeación indicará si el reporte se entrego de manera oportuna y registrará información relacionada con la coherencia entre: - Ejecución. - Evidencia (productos o resultados esperados). - Avance descrito

## PLAN ACCIÓN
El normograma actualizado será socializado y
FORMULACIÓN | [15 empty] | SEGUIMIENTO
[10 empty] | PROGRAMACIÓN | [5 empty] | EJECUCIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  | MONITOREO
No. | DEPENDENCIA | PROCESO | POLÍTICA MIPG | PLAN DECRETO 612 DE 2018 | ACTIVIDAD | PRODUCTO O RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIONES | META ANUAL | TIPO DE META | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | AVANCE TOTAL | % DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) | DESCRIPCIÓN AVANCE (LOGROS) | FUENTE DE VERIFICACIÓN | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP)
1 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Plan Anual de Vacantes | Garantizar la publicación de hojas de vida de Gerentes públicos y cargos de libre nombramiento y remoción en la vigencia 2024. | Hojas de vida publicadas en: https://aspirantes.serviciocivil.gov.co/ | Profesional Especializado SAF - Talento Humano | Porcentaje |  | 100% | Demanda | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Gestionar las actividades relacionadas con la participación de la entidad en la convocatoria Distrito Capital 6 que lidera la Comisión Nacional del Servicio Civil | Listas de elegibles Comunicados, correos electrónicos u otros generados en la gestión, de acuerdo con lo que solicite la CNSC | Profesional Especializado SAF - Talento Humano | Porcentaje |  | 100% | Demanda | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Gestionar la Inducción General para Gerentes Públicos | Listados de asistencia, convocatoria y material de apoyo utilizado | Profesional Especializado SAF - Talento Humano / Lideres de Áreas Funcionales | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0%
4 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 6. Plan Institucional de Capacitación | Ejecutar las acciones de capacitación programadas para la vigencia, de acuerdo con cronograma establecido en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2024 | Listados de asistencia, convocatoria y material de apoyo utilizado | Profesional Especializado SAF - Talento Humano / Lideres de Áreas Funcionales | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
5 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 7. Plan de Bienestar e Incentivos | Ejecutar las acciones de Bienestar laboral e incentivos programadas para la vigencia, de acuerdo con el cronograma elaborado en el Plan de Bienestar e Incentivos 2024 | Correos electrónicos, registro fotográfico, comunicados, actas de reunión, entre otros documentos que se generan con base en el Cronograma de Bienestar e Incentivos 2024 | Subdirector(a) Administrativa y Financiera / Profesional Especializado SAF | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 7. Plan de Bienestar e Incentivos | Adelantar una actividad de evaluación y percepción de las actividades de Bienestar laboral en el IDEP | Informe de resultados de la actividad | Subdirector(a) Administrativa y Financiera / Profesional Especializado SAF | Número |  | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Plan de Trabajo Anual de SST aprobado y evidencias de actividades | Contratista encargado del SG SST | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 23% | 23% | 27% | 27%
8 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular el plan de trabajo SST anual para la siguiente vigencia | Plan de Trabajo Anual de SST 2025 | Contratista encargado del SG SST | Número |  | 1 | Constante | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 2 Integridad | No Aplica | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el componente 7. Promoción de la integridad y la ética pública del Programa de Transparencia y Ética Pública de la entidad | Meta o producto descrito en el componente 7. del PTEP, para cada una de las actividades | Profesional talento Humano / Gestores de Integridad | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
10 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2025 | Anteproyecto de presupuesto 2025 | Profesional especializado Presupuesto | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 40% | 60%
11 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Seguimiento PAC | Tesorero(a) General | Número |  | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
12 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | No Aplica | Presentar la evaluación del Plan de Sostenibilidad Contable para la vigencia | Evaluación al plan de sostenibilidad | Profesional especializado Contabilidad | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0%
13 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento institucional | Plan de mantenimiento y evidencias de ejecución | Profesional Universitario SAF 219-02 | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
14 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Elaborar y/o actualizar y ejecutar el plan anual de inventarios | Inventarios propiedad Planta y Equipo actualizados | Profesional Universitario SAF 219-02 | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
15 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Atención al Ciudadano | 8 Servicio al Ciudadano | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Gestionar y ejecutar las actividades establecidas en el componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del Programa de Transparencia y Ética Pública, en responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera. | Actas de Comité IGD donde se presentan los resultados de la medición de satisfacción, listados de asistencia o soportes de asistencia a capacitaciones, Carta de trato digno, informes PQRSDF | AC-10 Auxiliar Administrativo(a) 407-02 de la SAF | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
16 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Documental | 17 Archivos y Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Implementar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Archivo PINAR | Inventarios documentales actualizados de las unidades administrativas del IDEP y demás soportes de las actividades ejecutadas | Andrés Ríos León | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
17 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 19 Gestión del Conocimiento y la Innovación | No Aplica | Formular el plan de trabajo para la construcción del mapa de conocimiento de la entidad, con base en la Guía metodológica para la construcción de Mapas de Conocimiento en las Entidades Distritales, versión No. 2 - octubre 2023 y ejecutarlo conforme lo programado | Plan de trabajo elaborado (Trimestre II) Soporte de actividades de acuerdo con cronograma planteado en el Plan de Trabajo | Profesional Especializado SAF - Talento Humano Profesional o contratista designado por la Subdirección Académica Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 0% | 50% | 25% | 25%
18 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 20 Control Interno | No Aplica | Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento y control financiero a los estados financieros (semestre vencido) | Reporte semestral al Comité de Coordinación de Control Interno de los estados financieros | Profesional especializado Contabilidad | Número |  | 100% | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0%
19 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Interno Disciplinario | 2 Integridad | No Aplica | Capacitar a funcionarios/as y contratistas sobre Falta disciplinaria de acuerdo con la normatividad vigente | Presentación y listas de asistencia | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | Número |  | 2 | Sumatoria | 0% | 50% | 0% | 50%
20 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Realizar el autodiagnóstico de la Política de Planeación Institucional | Autodiagnóstico diligenciado | Funcionarios(as) y contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0%
21 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Formular el Plan Estratégico 2024-2028 | Documento plan estratégico formulado | Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100%
22 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Asesorar metodológicamente la formulación de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo 2024-2028 | Proyecto(s) de inversión formulado(s) | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0%
23 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Socializar las Metas Plan de Desarrollo a cargo del IDEP y los proyectos de inversión 2024-2028 | Registro de asistencia de una acción de socialización del PDD y proyectos de inversión 2024-2028 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100%
24 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 3 Planeación Institucional | No Aplica | Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 2025-2028 y concertarlo con la Secretaría Distrital de Ambiente | Documento PIGA y Acta de Concertación | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista OAP | Número |  | 1 | Constante | 0% | 0% | 0% | 100%
25 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Realizar la revisión, actualización y/o formulación de indicadores por proceso | Actas de reunión y hojas de vida de indicadores | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0%
26 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 7 Componente Gestión ambiental | No Aplica | Ejecutar el plan de acción 2024 del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Matriz de seguimiento y soporte de actividades (listas de asistencia, correos electrónicos, inspecciones) | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
27 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 11 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Ejecutar las actividades programadas en el Seguimiento al PETI, en las fechas definidas para la vigencia 2024 | Seguimiento al PETI | Contratista ing. Gestión TI. | Número | 100% | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
28 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 11 Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Actualizar el documento PETI de acuerdo a la armonización de proyectos, actualización de infraestructura e inclusión de los proyectos del IDEP para el año 2025. | Documento PETI | Contratista ing. Gestión TI. | Número | 100% | 1 | Demanda | 0% | 0% | 50% | 50%
29 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 13 Seguridad Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2024 | Plan de Tratamiento de Riesgos | Técnico Operativo, ing. GT. | Número | 100% | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
30 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Tecnológica | 13 Seguridad Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información, en las fechas definidas para la vigencia 2024 | Plan de Seguridad y Privacidad de la información | Técnico Operativo, ing. GT. | Número | 100% | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
31 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Realizar seguimiento a proyectos de inversión y al Plan Estratégico | Seguimiento del proyecto de inversión y PEDI 2020-2024 (seguimiento trimestral vencido) | Profesional especializado OAP | Número |  | 3 | Sumatoria | 0% | 33% | 33% | 33%
32 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Presentar mensualmente al comité Institucional de Gestión y desempeño el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2024-2028 | Acta de Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Número |  | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
33 | Oficina Asesora de Planeación | Dirección y Planeación | 16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Realizar el seguimiento trimestral del plan de acción institucional MIPG y de los indicadores de gestión y presentar resultados y alertas en el marco del Comité Institucional de Gestión y desempeño | Seguimiento plan de acción Hojas de vida indicadores Matriz consolidada indicadores Actas de Comité IGD | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista OAP | Número |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
34 | Oficina Asesora de Planeación | Mejoramiento integral y continuo | 20 Control Interno | No Aplica | Revisar y actualizar la Política y/o la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Contratista OAP | Número |  | 1 | Constante | 0% | 0% | 100% | 0%
35 | Subdirección General Académica | Divulgación y Comunicación | 12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Realizar seguimiento al botón de transparencia y acceso a la información pública a través de la Matriz de cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2). | Matriz de Cumplimiento Transparencia - Resolución 1519 de 2020 | Contratista con actividades de Web master | Número |  | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
36 | Oficina Jurídica | Gestión Contractual | 5 Compras y Contratación Pública | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento a la contratación contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones | Actas de comité contratación | Profesional Especializado Oficina Jurídica | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
37 | Oficina Jurídica | Gestión Contractual | 5 Compras y Contratación Pública | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Revisar y solicitar el ajuste de terminología en cuanto a modalidad, tipo de adquisición y tipología de contratación en el sistema GOOBI | Oficio dirigido a la Supervisión del sistema GOOBI | Profesional Especializado Oficina Jurídica | Número |  | 1 | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0%
38 | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | 14 Defensa Jurídica | No Aplica | Ejecutar el Plan de Acción del Comité de Conciliación | Constancia trazabilidad del contacto permanente con la página web de la Secretaría Jurídica | Abogado/a contratista Oficina Jurídica | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
39 | Oficina Jurídica | Gestión Jurídica | 15 Mejora normativa | No Aplica | Gestionar la revisión y actualización del normograma, de conformidad con el devenir de la realidad operativa del lDEP. | Normograma actualizado y publicado en la página WEB | Profesional Especializado Oficina Jurídica | Número |  | 1 | Demanda | 0% | 100% | 0% | 0%
40 | Subdirección General Académica | Atención al Ciudadano | 8 Servicio al Ciudadano | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2024 asignadas como responsable a la Subdirección Académica | Matriz seguimiento a las actividades | Subdirector Académico | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
41 | Subdirección General Académica | Divulgación y Comunicación | 9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública | Publicar las OPAS´s en el banner de la entidad para promover su conocimiento en la ciudadanía. | Una (01) publicación en el banner de la entidad | IDP-04 Profesional Especializado SA | Número |  | 1 | Constante | 0% | 0% | 100% | 0%
42 | Subdirección General Académica | Atención al Ciudadano | 10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana 2024 asignadas como responsable a la Subdirección Académica | Matriz seguimiento a las actividades | Subdirector Académico | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
43 | Subdirección General Académica | Investigación y Desarrollo Pedagógico | 18 Gestión de la Información Estadística | No Aplica | Socializar al Comité IGD los resultados de las encuestas de percepción aplicadas en los eventos de participación definidos por el IDEP | Dos (02) socializaciones (julio y diciembre del 2024) | Subdirector Académico | Número |  | 2 | Sumatoria | 0% | 0% | 50% | 50%
44 | Oficina de Control Interno | Evaluación y control | 20 Control Interno | No Aplica | Ejecutar el plan anual de auditoria para la vigencia 2024. | Informes de seguimiento. Informes de auditoria. | Oficina de Control Interno | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
45 | Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Adelantar las acciones necesarias para modificar la estructura organica del IDEP frente al cumplimiento del Decreto 415 de 2016 | Documentos que den cuenta de la gestión realizada | Profesional Especializado Talento Humano y Contratista OAP | Porcentaje |  | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 50% | 0%
[11 empty] | % PROGRAMADO TRIMESTRE | 16.62% | 28.47% | 25% | 29.89% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on J5: ====== ID#AAABD7qBS-s Isabela y Salomé (2024-01-12 11:40:57) Determinar el nivel de importancia de cada actividad, reflejado en el valor porcentual que se asigna a cada una de ellas, la sumatoria de los ponderados debe ser del 100%. La ponderación se realiza por dependencia, esto con el fin de hacer seguimiento a la gestión de la dependencia en el marco del MIPG.
Note on K5: ====== ID#AAABD7qBS-o Isabela y Salomé (2024-01-12 11:40:57) Valor total de acuerdo con el tipo de meta y la planeación de la actividad.
Note on L5: ====== ID#AAABD7qBS-w Seleccionar el tipo de meta correspondiente para su medición (2024-01-12 11:40:57) a) Sumatoria: Meta que mide los avances progresivos de la actividad formulada y que al finalizar la vigencia determinan el cumplimiento de la meta anual. b) Demanda: Meta que se mide de acuerdo con las solicitudes o requerimientos de información y/o documentación que se reciben y requieren atención, trámite y respuesta. c) Constante: Se usa cuando la meta es permanente durante todos los trimestres. Este tipo de meta se utiliza cuando se proyecta realizar la misma acción todos los periodos en los que se programe y no es necesario distribuir el cumplimiento de la meta en diferentes momentos.

## Hoja1 (hidden)
Meta | Programación I Trimestre | Programación II Trimestre | Programación III Trimestre | Programación IV Trimestre | Total
7 | 16.62% | 28.47% | 25% | 29.89% | 99.98%

## DINÁMICA OCULTAR (hidden)
POLÍTICA MIPG | DEPENDENCIA | Cuenta de ACTIVIDAD
1 Gestión Estratégica del Talento Humano | Subdirección General Administrativa y Financiera | 8
1 Gestión Estratégica del Talento Humano Result |  | 8
10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Subdirección General Académica | 1
10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública Result |  | 1
11 Gobierno Digital | Oficina Asesora de Planeación | 2
11 Gobierno Digital Result |  | 2
12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Subdirección General Académica | 1
12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción Result |  | 1
13 Seguridad Digital | Oficina Asesora de Planeación | 2
13 Seguridad Digital Result |  | 2
14 Defensa Jurídica | Oficina Jurídica | 1
14 Defensa Jurídica Result |  | 1
15 Mejora normativa | Oficina Jurídica | 1
15 Mejora normativa Result |  | 1
16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | 3
16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Result |  | 3
17 Archivos y Gestión Documental | Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
17 Archivos y Gestión Documental Result |  | 1
18 Gestión de la Información Estadística | Subdirección General Académica | 1
18 Gestión de la Información Estadística Result |  | 1
19 Gestión del Conocimiento y la Innovación | Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
19 Gestión del Conocimiento y la Innovación Result |  | 1
2 Integridad | Oficina de Control Disciplinario Interno | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
2 Integridad Result |  | 2
20 Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 1
| Oficina de Control Interno | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
20 Control Interno Result |  | 3
3 Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 5
3 Planeación Institucional Result |  | 5
4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subdirección General Administrativa y Financiera | 3
4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Result |  | 3
5 Compras y Contratación Pública | Oficina Jurídica | 2
5 Compras y Contratación Pública Result |  | 2
6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 3
6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos Result |  | 4
7 Componente Gestión ambiental | Oficina Asesora de Planeación | 1
7 Componente Gestión ambiental Result |  | 1
8 Servicio al Ciudadano | Subdirección General Académica | 1
| Subdirección General Administrativa y Financiera | 1
8 Servicio al Ciudadano Result |  | 2
9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | Subdirección General Académica | 1
9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites Result |  | 1
(empty) | (empty)
(empty) Result
Total Result |  | 45

## DATOS-OCULTAR (hidden)
Dependencia | Proceso | Política MIPG | Planes Decreto 612 de 2018
Oficina de Control Interno | Dirección y Planeación | 1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
Oficina Jurídica | Divulgación y Comunicación | 2 Integridad | 2. Plan Anual de Adquisiciones
Oficina de Control Disciplinario Interno | Atención al Ciudadano | 3 Planeación Institucional | 3. Plan Anual de Vacantes
Oficina Asesora de Planeación | Investigación y Desarrollo Pedagógico | 4 Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
Subdirección General Académica | Gestión Documental | 5 Compras y Contratación Pública | 5. Plan Estratégico de Talento Humano
Subdirección General Administrativa y Financiera | Gestión Contractual | 6 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos | 6. Plan Institucional de Capacitación
| Gestión Jurídica | 7 Componente Gestión ambiental | 7. Plan de Bienestar e Incentivos
| Control Interno Disciplinario | 8 Servicio al Ciudadano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | 9 Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 9. Programa de Transparencia y Ética Pública
| Gestión Tecnológica | 10 Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
| Gestión del Talento Humano | 11 Gobierno Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
| Gestión Financiera | 12 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
| Evaluación y control | 13 Seguridad Digital | No Aplica
| Mejoramiento integral y continuo | 14 Defensa Jurídica
| No aplica | 15 Mejora normativa
16 Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
17 Archivos y Gestión Documental
18 Gestión de la Información Estadística
19 Gestión del Conocimiento y la Innovación
20 Control Interno
No aplica
Unidad de medida | Tipo de meta
Número | Constante
Porcentaje | Sumatoria
Demanda