## PORTADA
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO -IDEP
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - 2024
Artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 que modifica el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011

## PTEP
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 1 DE 11
Objetivo
Gestionar las acciones o iniciativas institucionales identificadas para que se desarrollen en la vigencia (anual) con el fin de promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional con una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción.
Objetivos específicos
• Articular acciones concentradas para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión • Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Implementación de control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. • Información como habilitador de control social. • Mejorar de experiencias de las y los usuarios en materia de trámites
COMPONENTE |  | TOTAL ACTIVIDADES | % AVANCE | PONDERACIÓN
1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | 10 | 100% | 20%
2. RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 9 | 88.89% | 18%
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 7 | 100% | 14%
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | 2 | 100% | 4%
5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  | 5 | 90% | 10%
6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 3 | 100% | 6%
7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  | 5 | 100% | 10%
8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  | 6 | 100% | 12%
9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  | 3 | 100% | 6%
TOTAL |  | 50 | 97.65% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
8 | 2024-01-19 | Migración al Programa de Transparencia y Ética Pública
CONSOLIDADO POR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## Instrucciones
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 2 DE 11
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Componentes y subcomponentes | Los componentes y los subcomponentes están definidos por la guía para la construcción del programa, puede contener infinidad de actividades.
No / numero | Todas las actividades debe contar con numeración, se determina a consideración. Eje: Componente 4 subcomponente 4,3 actividad 4,3,1 o Componente 4 Subcomponente 3 actividad 1,1
Actividad | Redactar y describir las acciones a realizar en lenguaje claro, con periodicidad de ejecución y en infinitivo (Ej. Redactar, instalar, hacer, diligenciar, realizar, etc.) Ejemplo :Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información.
Meta o producto | Definir numéricamente la cantidad que se logrará con la actividad. Eje: Once (11) informes mensuales elaborados y publicados en la página web
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de ejecutar o desarrollar la actividad.
Responsable Dependencia Apoyo | Definir la o las dependencias que apoyan en ejecutar o desarrollar la actividad.
Fecha de programación | Definir las fechas en las cuales se desarrollará la actividad.
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Eje: Número de informes publicados/Numero de infames programados para publicación.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad.Eje:Humanos,Físicos,Tecnológicos, Financieros
Programación mensual | Se debe identificar de manera mensual la programación y ejecución de las actividades, en coherencia con la descripción de la actividad, la meta / producto y la fecha de programación.
Ponderación del Plan | Es el valor de de ponderación de cada componente.
Avance Anual | Es el valor del avance de cada componente.
Reporte (Primera Línea y Segunda Línea) | La dependencia responsable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde también se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado.
Monitoreo (Tercera Línea) | La Oficina de Control Interno debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## Componente 1
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 2 DE 10
COMPONENTE 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
1.1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1 | Garantizar la actualización del botón de transparencia a través de la socialización del esquema de publicaciones de la entidad (Resolución 1519 de 2020) y el seguimientos a la matriz de cumplimiento (Ley 1712 de 2014) | Una (1) socialización del esquema de publicaciones realizada en página web | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: No se ha realizado la socialización del esquema de publicaciones. Responsable del seguimiento: Rolando Bohórquez | NA | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realizó una socialización sobre instructivo de publicaciones en ecosistema web del Idep. Responsable del seguimiento: Rolando Bohórquez | https://drive.google.com/drive/folders/108AlHaGGVBlYUr-r0z2lP56Sjb3EXcdk?usp=drive_link | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la socialización del esquema de publicaciones realizada en página web. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 100%
| 1.1.2 | Publicar en la página web el reporte de EDL en el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Un (1) informe de los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia anterior publicado. | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Técnico Apoyo 314-01 SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) publicación del reporte EDL | 2024-02-25 | 2024-04-30 | 30/04/2024: Publicado el reporte EDL en la página web del Instituto Responsable del seguimiento: Diana Marcela Cortes | link: https://www.idep.edu.co/articulo/talento-humano | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación del reporte EDL correspondiente al periodo 2023 - 2024. Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 1.1.3 | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Publicación de todos los nombramientos efectuados en la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional Talento Humano | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de nombramientos publicados/Total de nombramientos efectuados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Conforme a los nombramientos efectuados se han publicado en la página web de la entidad, con un total de cinco (5) servidores nombrados Responsable del seguimiento: Willson Farfán Suarez | Link: https://www.idep.edu.co/articulo/nombramientos | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los nombramientos efectuados durante el primer cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | No se evidencia información reportada por parte del área encargada, sin embargo, se verifico en la página del instituto la publicación de 2 (dos) nombramientos para el segundo cuatrimestre. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 1.1.4 | Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, consolidados por la Entidad. | Once (11) informes mensuales publicados en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxiliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | 11 informes publicados. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se han publicado tres (3) informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, en la página web de la Entidad. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33.33% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes publicados durante el primer cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 30/08/2024: Se han publicado tres (7) informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, en la página web de la Entidad. Responsable del seguimiento: Luis Alejandro Rodríguez Ayala | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33.33% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes de pqrs para el segundo cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 29/11/2024: Se han publicado diez (10) informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información, en la página web de la Entidad. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez Aldana | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 33.33% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes de pqrs para el tercer cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
| 1.1.5 | Actualizar la sección de Toma de decisiones Gobierno Corporativo numeral 9.2 RESOLUCIÓN 753 DE 2020 (Toma de decisiones) en el botón de Transparencia y acceso a la información pública | Una (1) actualización semestral de la sección 9.2 RESOLUCIÓN 753 DE 2020 (Toma de decisiones) en el botón de Transparencia y acceso a la información pública | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretario Ejecutivo SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 actualización en página | 01/05/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: N/A | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realiza la actualización, en cumplimiento de lo dispuesto la Resolución 753 de 2020 en la pagina del IDEP, conforme a las decisiones tomadas en el primer consejo directivo del IDEP Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://www.idep.edu.co/node/3967 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la actualización de las actas del Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en la Resolución 753 de 2020 (Toma de decisiones) Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
1.2.Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Publicación de Informes de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas remitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Sistema para la petición de gestiones ciudadanas, Bogotá te Escucha. | Dos (2) Informes publicados de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF. | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | AC-10 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | 2 informes publicados. | 30/06/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: N/A | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realiza la actualización, se publica el Informe de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas remitidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 50% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes de gestión de peticiones de pqrs, para el segundo cuatrimestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 30/11/2024: Se publica el INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, remitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez Aldana | https://www.idep.edu.co/participa/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 50% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de los informes de gestión de peticiones de pqrs, para el tercer cuatrimestre 2024. No se evidencia la publicación del informe de noviembre Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
1.3.Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 08-05-2024: 1. Categoría de información, historias laborales. Se actualiza el campo nombre del responsable de la producción de la información y nombre del responsable de la información. Pues corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera. 2. Categoría de información, Procesos disciplinarios. Se actualiza el campo nombre del responsable de la producción de la información y nombre del responsable de la información. Pues corresponde a la Oficina de Control Disciplinario Interno. y se actualiza la normatividad. Responsable del seguimiento: Andrés Ríos | https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación y actualización de Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado. Sin embargo se evidenció que las primera actualización tiene fecha de 08/05/2024 y se reportó como actualizada durante este período. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 1.3.2 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información. | Un (1) registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | GD-07 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: A la fecha no se realizan actualizaciones al documento. Responsable del seguimiento: Andrés Ríos | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: A la fecha no se realizan actualizaciones al documento. Responsable del seguimiento: Andrés Ríos | N/A | N/A | N/A | 19/12/2024: Se realiza consolidación de la matriz de activos de información institucional, en el formato actualizado para la vigencia 2024. Responsable del seguimiento: María Alejandra Suarez | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I-hpzPbEwYEQm6nnghaTirfMxvoGxCa3 | 100% | Se verifico la evidencia y la publicación de la actualizacion en la página de la entidad. REsponsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
1.4.Críterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Agregar texto alternativo a las piezas gráficas (imágenes) que se publiquen en la sección de noticias destacadas del sitio web del IDEP | Imágenes con texto alternativo en la sección de noticias destacadas del sitio web del IDEP | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Webmaster | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de solicitudes realizadas/Total de imágenes con texto alternativo publicadas. | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se cumple la actividad al 100%, con 8 solicitudes realizadas / 8 imágenes con texto alternativo publicadas Responsable del Reporte: Rolando Bohórquez | https://www.idep.edu.co/noticias | 33.3% | Se reporta por parte del responsable el cumplimiento de esta actividad; sin embargo, no es posible validar el criterio, dado que no hay un perfil técnico que pueda validar la existencia o no de este atributo. | 30/08/2024: Se cumple la actividad al 100%, con 14 solicitudes realizadas / 14 imágenes con texto alternativo publicadas Responsable del Reporte: Rolando Bohórquez | https://www.idep.edu.co/noticias | 33.3% | Se reporta por parte del responsable el cumplimiento de esta actividad; sin embargo, no es posible validar el criterio, dado que no hay un perfil técnico que pueda validar la existencia o no de este atributo. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 02/12/2024: Se cumple la actividad al 100%, con 15 solicitudes realizadas / 15 imágenes con texto alternativo publicadas Responsable del Reporte: Rolando Bohórquez |  | 100% | Se reporta por parte del responsable el cumplimiento de esta actividad; sin embargo, no es posible validar el criterio, dado que no hay un perfil técnico que pueda validar la existencia o no de este atributo. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
1.5.Monitoreo de acceso a la información | 1.5.1 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", incluyendo la resolución 1519 de 2020 anexo 2. | Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informe de seguimiento publicado | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: La actividad se encuentra programada para el mes de septiembre. Responsable del seguimiento: | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realizó el informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en el mes de julio. Responsable del seguimiento: Daniela Castro | https://www.idep.edu.co/articulo/evaluacion-y-auditoria-auditorias-internas | 100% | Se verificó el seguimiento al cumplimento de la Ley 1712 de 2014. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 100%
Note on L10: ====== ID#AAABUez9jFA Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 12:21:47) @wfarfan@idep.edu.co por favor reportar el avance de la actividad _Asignado a wfarfan@idep.edu.co_
Note on L14: ====== ID#AAABUez9jE8 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 12:42:26) @gestiondocumental@idep.edu.coreportar si hay avance en esta actividad _Asignado a gestiondocumental@idep.edu.coreportar_
Note on L15: ====== ID#AAABUez9jFU Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 15:51:16) @gestiondocumental@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta actividad _Asignado a gestiondocumental@idep.edu.co_
Note on L17: ====== ID#AAABUez9jFY Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-08 12:46:37) @apoyocontrolinterno@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta actividad _Asignado a apoyocontrolinterno@idep.edu.co_
Note on T15: ====== ID#AAABZOuGy5o Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 19:55:11) @gestiondocumental@idep.edu.co por favor reportar avance _Asignado a gestiondocumental@idep.edu.co_ ------ ID#AAABaRVK9xg Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-12-19 20:26:43) @masuarez.idep@gmail.com podrías ayudarme con este reporte por favor _Reasignada a masuarez.idep@gmail.com_
Menú

## Componente 2
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [5 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 3 DE 10
COMPONENTE 2. RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
2.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Formular y publicar la estrategia de rendición de cuenta para la vigencia 2024. | Una (1) estrategia publicada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Estrategia publicada. | 01/01/2024 | 2024-06-30 | 30/04/2024: Se formula y publica la estrategia de rendición de cuentas 2024, en la página del Instituto Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/node/3921 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de la estrategia de rendición de cuentas 2024. Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 2.1.3 | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2023 de la Entidad. | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Informe de Gestión Publicado. | 01/01/2024 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se publica en la página web de la entidad el Informe de Gestión 2023 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación en la página web el Informe de Gestión 2023. Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 2.1.4 | Publicar en la página web de la entidad el Informe de Gestión I semestre 2024 de la Entidad | Un (01) informe de gestión publicado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 1 Informe de Gestión Publicado. | 01/07/2024 | 2024-09-30 | 30/04/2024: No programada para el trimestre. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A | 30/08/2024: Se publica el informe de gestión institucional del primer semestre del 2024 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación de Informe de Gestión primer semestre. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Promocionar de Informe de Rendición de Cuentas 2023 | Una (1) promoción del informe de rendición de cuentas realizada. | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) Rendición de cuentas realizada. | 01/03/2024 | 2024-04-30 | 30/04/2024: Se promociona el Informe de RdC 2023 en el banner de la página web del IDEP Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/index.php/noticias/rendicion-de-cuentas-asi-fue-la-gestion-del-idep-en-2023 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la promoción del informe de rendición de cuentas realizada, Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 2.2.2 | Realizar Un (1) espacio de Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2024 | Un (1) diálogo ciudadanos realizado. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) Rendición de cuentas realizada como dialogo ciudadano. | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: El espacio de Diálogo Ciudadano se realizará en el marco del balance que se realiza para el Programa Directivos, Maestros y Maestras que Inspiran. Donde a la fecha se cuenta con la planeación, las categorías de análisis y la ruta metodológica. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | SEGPLAN | 0% | N/A | 30/08/2024: Se realiza el diálogo ciudadano en el marco de la Valoración participativa del Programa Directivos, Maestros y Maestras que Inspiran Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán | https://www.idep.edu.co/node/42 | 100% | Se verificó la realización de un Diálogo Ciudadano para la rendición de cuentas. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
2.3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Publicar el informe público de RdC de la vigencia 2023 | Una (1) informe de Sistematización de RdC de la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) informe publicado. | 01/03/2024 | 2024-05-30 | 30/04/2024: Se publica el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023 y se realiza la sistematización del Espacio de Diálogo Ciudadano - Comunicación, Divulgación y Gestión del Conocimiento IDEP 2023 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/node/42 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023 y la sistematización del Espacio de Diálogo Ciudadano Esta actividad se encuentra cumplida al 100%. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
2.4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | 2.4.3 | Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) informe publicado. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: La actividad se encuentra programada para el mes de junio de 2024 Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024 Se realizó |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0%
2.5. Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano, en el marco de la rendición de cuentas. | Una (1) convocatoria realizadas | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (01) convocatoria realizada. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 30/04/2024: A la fecha no se ha realizado la convocatoria para el espacio de Diálogo Ciudadano Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: Se convoca a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano en el marco de la Valoración participativa del Programa Directivos, Maestros y Maestras que Inspiran Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán | https://drive.google.com/drive/folders/1POPHhrn0YQ43OsZOPlUc58J6Uv7u_lg0 | 100% | Se verificó la convocatoria para la participación en los espacios de diálogo ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
2.6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | 2.6.1 | Socializar al equipo líder de rendición de cuentas en el CIGD, los lineamientos distritales (protocolo, rendición de cuentas y MURC) para el adecuado desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano. | Una (1) socialización realizada al equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) socialización realizada. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: A la fecha no se ha socializado el MURC en el CIGD Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: A la fecha no se ha socializado el MURC en el CIGD Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A | 28/11/2024: En el CIGD del día 19 de noviembre del 2024, se socializó el marco de Rendición de Cuentas en lo correspondiente a la etapa de alistamiento para el 2025. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | Acta preliminar CIGD Presentación https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tKbl5ytKJq0OKSQ9KPXNlpXkRvnYDId1 | 100% | Se verificó la presentacion del MURC en el CIGD., sin embargo, se encuentran pendientes de firmas las actas de comité. Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
Menú

## Componente 3
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 4 DE 10
COMPONENTE 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
3.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Presentar semestralmente al comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas. | Dos (2) presentaciones realizada en el marco del CIGD | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxiliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) presentaciones realizadas. | 01/02/2024 | 2024-12-15 | 30/04/2024: Se programará para el mes de junio la socialización de los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez Aldana | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: se realiza socialización de los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas, en el comité de gestión y desempeño de fecha 22/8/2024. La próxima presentación será en el COGD del mes de diciembre. Responsable del seguimiento: Oscar Pérez | https://drive.google.com/drive/folders/1pGV_UTqwsx0MO5UG1YRH7iFbbUVboLNl | 50% | Se verificó la socialización de los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 12/12/2024: De acuerdo al reporte anterior, se socializó los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas, en el CIGD del 22/8/2024. La próxima socialización se presentará en el CIGD del 17/12/2024.Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1G6tebsPNGJD8YXyduUgNcegZ71F8i_Hm | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la presentacion en el CIGD, sin embargo se encuentra pendiente de firmas las actas del comité. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 100% | 100%
3.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Publicar dos (2) convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico durante el año a través de la página web institucional. | Dos (2) publicaciones en la página web de las convocatorias. | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) publicaciones realizadas. | 01/01/2024 | 2024-06-30 | 30/04/2024: A la fecha no se han publicado convocatorias Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: Se publicaron dos (2) convocatorias en el Magazín Aula Urbana 132 (17-05-2024) y 133 (29-07-2024), para conocimiento de la ciudadanía, interesados e interesadas en general https://drive.google.com/file/d/1wKdxdXmzdcs8UyXFlZM6Oq3dQyUg84l8/view?usp=drive_link. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | https://www.idep.edu.co/noticias/listos-los-resultados-para-participar-en-eventos-academicos-con-el-apoyo-del-distrito | 100% | Se verificó la publicación de dos (2) convocatorias para la participación en proyectos de investigación y desarrollo pedagógico. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| 3.2.2 | Publicar en el CRIIE cinco (5) informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas. | Cinco (5) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados en la biblioteca digital. | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Cinco (5) libros o informes finales producidos por el IDEP publicados | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se publicaron en el CRIIE 38 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para consulta de los ciudadanos y partes interesadas Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://repositorio.idep.edu.co/browse | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación de libros y/o informes finales; sin embargo, no se evidencia en algunas publicaciones tipo de documento (Libro, informe final, otro) fecha de publicación, autor. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
3.3 Talento Humano | 3.3.1 | Participar en las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. | 100% capacitaciones asistidas | Subdirección Administrativa y Financiera | AC-10 Auxiliar Administrativa 407-02 de la SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | # de capacitaciones programadas/# de capacitaciones asistidas. | 01/01/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se ha asistido a 8 capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qKhzhgbghoyXQC9VQZA5VNze4klsF0Hn | 33% | Se verificó por parte de este oficina la asistencia a las capacitaciones de atención al ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 30/08/2024: Durante el cuatrimestre se han asistido a las capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP en competencias blandas como Comunicación asertiva y Liderazgo . Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1TYk7WHFPJo4ad3zWda1HM11CbkEZc24M | 33% | Se verificó por parte de este oficina la asistencia a las capacitaciones de atención al ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 30/11/2024: Se ha asistido a 6 capacitaciones de servicio al ciudadano ofrecidas por el Distrito a los funcionarios del IDEP. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rU5HfpYOTPVUmEd0VMWHirXByqe1jsyU | 33% | Se verificó por parte de este oficina la asistencia a las capacitaciones de atención al ciudadano. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 100% | 100%
3.4. Normativo y procedimental | 3.4.1 | Actualizar y publicar la carta de trato digno de la entidad. | Una (1) actualización y socialización de la carta de trato digno | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección Académica | AC-10 Profesional Especializado Gestión Documental 222-3 | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) actualización realizada. | 01/02/2024 | 2024-09-30 | 30/04/2024: A la fecha no se ha realizado la actualización de la carta de trato digno de la entidad. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% | N/A | 30/08/2024: A la fecha no se ha realizado la actualización de la carta de trato digno de la entidad.. Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | N/A | N/A | N/A | 13/12/2024: Se actualiza a carta de trato digno de la entidad.. Responsable del seguimiento: Diana Sofía Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-10/Carta%20del%20Trato%20Digno%20a%20la%20Ciudadan%C3%ADa%202024.pdf |  | Se verificó por parte de este oficina la actualización de la carta de trato digno de la entidad. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 100% | 100%
3.5. Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Mantener actualizado el sistema de información de la Revista Educación y Ciudad para que el ciudadano pueda conocer las fechas de postulación de artículos y el estado de avance de la convocatoria. | Dos (02) actualizaciones de las convocatorias en el sistema de información de la revista Educación y Ciudad | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) actualizaciones realizadas. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se realizó una actualización del sistema de información de la Revista Educación y Ciudad para que el ciudadano pueda conocer las fechas de postulación de artículos del No. 47 y el estado de avance de la convocatoria. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 100% | Se verificó por parte de este oficina las actualizaciones de las convocatorias en el sistema de información de la revista Educación y Ciudad. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
3.6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción. | 3.6.1 | Realizar y remitir a la Secretaría Jurídica Distrital el informe semestral de las denuncias de actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. | Dos (2) informes de denuncias de actos de corrupción, enviado por memorando | Oficina de Control Disciplinario Interno | Jefe Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (02) informes de seguimiento enviados | 2024-05-01 | 2024-10-31 | 30/04/2024: No programada para el cuatrimestre. Responsable del seguimiento: | No aplica | 0% | N/A | 30/04/2024: No programada para el cuatrimestre. Responsable del seguimiento: | N/A | N/A | N/A | 26/12/2024: Se remite los Informes de denuncias sobre posibles casos de corrupción con radicados 06--816-2024-000349 del 22/04/2024 y 06-816-2024-000824 del 15/10/2024 a la Secretaría Jurídica Distrital en cumplimiento de la Directiva 001 de 2021 Responsable del seguimiento: Alcira Moreno | https://drive.google.com/drive/folders/1J5j466jSH5sYqJaz5zSRoNzNekNjdULF | 100% | Se verificó el envio de los dos informes a la Secretaría Jurídica. Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
Note on T14: ====== ID#AAABZOuGy54 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:07:48) @control.disciplinario@idep.edu.co por favor reportar avance _Asignado a control.disciplinario@idep.edu.co_ ------ ID#AAABaRkJjp0 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-12-20 15:42:58) @control.disciplinario@idep.edu.co por favor reportar avance
Menú

## Componente 4
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 5 DE 10
COMPONENTE 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
4.1.Racionalización de trámites | 4.1 | Trámites racionalizado, anexo "SUIT" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | 0%
4.2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Publicar las OPAS´s en el banner de la entidad para promover su conocimiento en la ciudadanía. | Una (01) publicación en el banner de la entidad | Subdirección Académica | IDP-04 Profesional Especializado SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (01) publicación en el banner de la entidad | 30/04/2024 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se realizó la publicación del la OPA de la Revista Educación y Ciudad en el banner del Instituto para promover su conocimiento en la ciudadanía. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/convocatoria | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del la OPA de la Revista Educación y Ciudad. Seguimiento OCI: Daniela Castro | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
Menú

## Componente 5
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 6 DE 10
COMPONENTE 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
5.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Revisar las bases que contienen los datos abiertos de la Entidad . | Actualizar y publicar la información correspondiente de datos abiertos en el portal distrital. | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | GD-08 Profesional Especializado 222-3 GT-12 Contratista GT | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% base de datos abiertos actualizada. | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se actualiza el 14/03/2024 el Inventario de Activos de Información tipo Documental . Responsable del seguimiento: Oscar Lozano | https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?organization=idep&groups=educacion | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación de la base; sin embargo, la base de datos publicada en la pagina del instituto no coincide con la base publicada en la página web del IDEP. Seguimiento OCI: Ana Hernández | 30/08/2024: Se solicitará la actualización de los documentos del enlace 7.2 Sección de Datos Abiertos. Responsable del seguimiento: Oscar Lozano |  | 0% | A la fecha del seguimiento no reporta avance. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 19/12/2024: Se realiza consolidación de la matriz de activos de información institucional, en el formato actualizado para la vigencia 2024.Responsable del seguimiento: María Alejandra Suarez | 5.1.1 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la actualización y publicación de los activos de información de la entidad. Responsable del segumiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
5.2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Elaborar y divulgar una pieza comunicacional para la ciudadanía en lenguaje claro, amable, cercano y entendible sobre avances de gestión de la Entidad (Presentaciones, comunicados de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios). | Una (1) pieza comunicativa en lenguaje claro, amable y entendible sobre avances de gestión de la Entidad | Subdirección Académica | DIC-01 Contratista Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) pieza comunicativa divulgada en la página web de la entidad | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: A la fecha no se ha elaborado y divulgado una pieza comunicacional sobre avances de gestión de la Entidad Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% |  | 30/08/2024: Se solicitó a Comunicaciones mediante correo, la lista de verificación de lineamientos del manual de imagen actualizado. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán | https://drive.google.com/file/d/1AHCGuDQCPQGRyny9niOzI058aaiPZTIH/view?usp=drive_link | 0% | A la fecha no se evidencia avance la actividad. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 12/12/2024: A partir de la actividad asignada, se informa que se han reportado ya a la fecha, con corte a noviembre, 32 productos comunicativos que dan cuenta de la gestión de la Entidad; como evidencia, se relaciona una de las publicaciones realizadas. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán | https://www.idep.edu.co/noticias/conozca-las-nuevas-apuestas-del-idep-en-el-plan-de-desarrollo-bogota-camina-segura-2024 | 100% | La pieza comunicativa debe ser sobre el avance de la gestión, sin embargo, la evidencia aportada corresponde a futuros retos de la entidad. Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
5.3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Publicar la formulación y el seguimiento al PAA. | Publicación seguimientos del PAA en la página web | Oficina Asesora de Planeación | DIP-02 Profesional Especializado | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% Publicación de las modificaciones del PAA en la página web. | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se realizó el seguimiento al PAA de funcionamiento e inversión con corte a marzo 2024 Responsable del seguimiento: Adriana Correa | https://www.idep.edu.co/node/43 | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación seguimiento primer trimestre 2024. Seguimiento OCI: Ana Hernández | 30/08/2024: Se realizó el seguimiento al PAA de funcionamiento e inversión con corte a marzo y junio 2024. Se hizo la programación del PAA de inversión para el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura en julio 2024. Responsable del seguimiento: Adriana Correa | https://www.idep.edu.co/node/43 | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación seguimiento primer semestre 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 28/11/2024: Se realizó el seguimiento al PAA de funcionamiento e inversión con corte a marzo, junio y septiembre 2024. El seguimiento de Diciembre del PAA de Inversión y Funcionamiento será publicado en enero del 2025. Responsable del seguimiento: Adriana Correa | https://www.idep.edu.co/node/43 | 100% | Se verificó por parte de esta oficina el seguimiento con corte a septiembre de 2024. Sin embargo, se encuentra pendiente la publicación del seguimiento con corte a diciembre 2024 que se debe realizar en enero 2025. Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
| 5.3.2 | Actualizar y publicar mensualmente en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Once (11) publicaciones en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera | GF-14 Profesional Especializado | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de archivos de información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados | 01/02/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Se actualizó y publicó en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones de los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2024. Responsable del seguimiento: Paulo Alcides Leguizamón | https://www.idep.edu.co/node/38 | 33% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del presupuesto y ejecución de enero a abril de 2024. Seguimiento OCI: Ana Hernández | 30/08/2024: Se actualizó y publicó en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones de los meses de mayo, junio y julio del 2024. Responsable del seguimiento: Paulo Alcides Leguizamón | https://www.idep.edu.co/node/38 | 33% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del presupuesto y ejecución de mayo a julio de 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 13/12/2024: Se actualizó y publicó en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2024. Responsable del seguimiento: Paulo Alcides Leguizamón | https://www.idep.edu.co/node/38 | 100% | Se verificó por parte de este oficina la publicación del presupuesto y ejecución de agosto a noviembre de 2024. Seguimiento OCI: Daniela Castro | 100% | 100%
5.4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Socialización y/o capacitación sobre la apertura de datos abiertos en la entidad | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación | GT-12 Ingeniero Contratista | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización y/o capacitación realizadas sobre datos abiertos | 01/01/2024 | 2024-12-31 | 30/04/2024: No se realiza socialización y/o capacitación en el presente cuatrimestre. Responsable del seguimiento: Oscar Lozano | No aplica | 0% |  | 30/08/2024: Se realiza la capacitación en la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y datos abiertos el 25/08/2024 con una participación de 28 asistentes. No obstante, para el cuarto cuatrimestre se realizará nuevamente una capacitación en Datos Abiertos con MinTic. Responsable del seguimiento: Oscar Lozano | https://drive.google.com/drive/folders/1Xf50LiRMS861bKSgVLm5uXPJjWgmOvMG | 50% | Se verificó por parte de este oficina la realización de una capacitación sobre datos abiertos. Seguimiento OCI: Daniela Castro | Con el fin de fortalecer y conocer los elementos básicos y herramientas disponibles para realizar los procesos de apertura, calidad y uso de datos de manera correcta y oportuna, se remite información a los correos electrónicos del dominio @idep.edu.co. | 5.4.1 | 100% | Se verificó que la información enviada a los correos institucionales corresponda a datos abiertos. REsponsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
Note on L8: ====== ID#AAABUez9jE4 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:20:28) @soporteinfraestructura@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a soporteinfraestructura@idep.edu.co_
Note on L10: ====== ID#AAABUez9jFc Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:21:08) @acorrea@idep.edu.co o por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a acorrea@idep.edu.co_
Note on L11: ====== ID#AAABUez9jFE Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:24:06) @pleguizamon@idep.edu.co o por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a pleguizamon@idep.edu.co_ ------ ID#AAABUez9jFI Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 20:22:40) @jesus.alvarez@idep.edu.co _Reasignada a jesus.alvarez@idep.edu.co_
Note on L12: ====== ID#AAABUez9jFM Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-09 19:25:52) @soporteinfraestructura@idep.edu.co por favor reportar si hay avance en esta acción _Asignado a soporteinfraestructura@idep.edu.co_
Note on T8: ====== ID#AAABZOuGy58 Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:09:06) @soporteinfraestructura@idep.edu.co por favor reportar avance de la acción _Asignado a soporteinfraestructura@idep.edu.co_ ------ ID#AAABaRkJjps Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-12-20 15:35:26) @soporteinfraestructura@idep.edu.co se reitera lo solicitud de reporte
Note on T10: ====== ID#AAABZOuGy6E Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:13:24) @acorrea@idep.edu.co por favor reportar _Asignado a acorrea@idep.edu.co_
Note on T11: ====== ID#AAABZOuGy6I Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:14:11) @pleguizamon@idep.edu.co por favor reportar avance _Asignado a pleguizamon@idep.edu.co_
Note on T12: ====== ID#AAABZOuGy6M Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:14:49) @soporteinfraestructura@idep.edu.co _Asignado a soporteinfraestructura@idep.edu.co_
Menú

## Componente 6
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 7 DE 10
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
6.1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Realizar ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024 | Un (1) ejercicio de participación desarrollado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) ejercicio de participación desarrollado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se realiza el ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/articulo/construccion-participativa-y-colaborativa-del-paac-programa-de-transparencia-y-etica | 100% | Se verificó por parte de este oficina el enlace de Construcción participativa y colaborativa del PAAC / Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP y Plan de Acción Institucional - MIPG - 2024 en la pagina web del IDEP; sin embargo, la opción "consulte aquí el Proceso Participativo" no es un link, ni direcciona al contenido mencionado:. Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
6.2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Definir el concepto de innovación pública en la entidad | Un (1) acuerdo y/o acto administrativo relacionados con el concepto de innovación pública | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) acuerdo y/o acto administrativo | 2024-01-01 | 2024-12-15 | 30/04/2024: A la fecha no se ha definido el concepto de innovación pública en la entidad. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% |  | 30/04/2024: A la fecha no se ha definido el concepto de innovación pública en la entidad. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | N/A | N/A | N/A | 12/12/2024: De acuerdo con el documento técnico "Rutas de Conocimiento e innovación en las Entidades Distritales V1" y su anexo A: Tipos de innovación, se define el concepto de innovación en la entidad pública en el marco de la construcción del mapa de conocimiento. Se incluyó en el documento: PO-MIC-03-01 Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión Referente MIPG Responsable del Seguimiento: Juan Pedro Gutierrez | https://www.idep.edu.co/articulo/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo | 100% | Se verificó la inclusion de la deficinicon de innovacion en el docuennto PO-MIC-03-01. Responsable del seguimiento: Daniela Castro | 100% | 100%
6.3.Redes de innovación pública | 6.3.1 | Socializar la Resolución 109 de 2023 (Ciencia y Tecnología) al equipo de servidores del Instituto | Una (1) socialización | Subdirección Académica | IDP-04 Contratista SA | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización | 2024-01-01 | 2024-12-15 | 30/04/2024: A la fecha no se socializado la Resolución 109 de 2023 (Ciencia y Tecnología) al equipo de servidores del Instituto. Responsable del seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | No aplica | 0% |  | 30/08/2024: Se realizó la solicitud ante comunicaciones acerca de la difusión de la Resolución 109 a través del Boletín Interno Evidencia Componente 6 SA - 6.3.1. 28082024.pdf. Responsable del seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | Evidencia N°2 Componente 6 SA - 6.3.1. 29082024.pdf | 0% | Se verifico la solicitud de socialización, sin embargo, no se ha realizado. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 12/12/2024: El 03 de septiembre de 2024, a través del Boletín Informativo N°27, se realizó la socialización de la Resolución 109 de 2023 al equipo de servidores de la Entidad. Responsable del Seguimiento: Tatiana Estupiñán Vanegas | https://drive.google.com/file/d/1GDggqtAHr-W6D3v1QAXdu6m0Pdkt5sj8/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1H6sOAtGWhafHbRI2NmCHzy5gdSmrMJID/view | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la socializacion de la Resolución 09 de 2023 en el Boletín interno de la entidad. Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
Menú

## Componente 7
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 8 DE 10
COMPONENTE 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
7.1. Programas de gestión de integridad | 7.1.1 | Aplicar un instrumento diagnóstico para medir la apropiación del Código de Integridad | Informe diagnóstico de apropiación Código de Integridad | Oficina de Control Disciplinario Interno | Jefe OCDI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) diagnóstico de apropiación Código de Integridad | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se realiza encuesta de percepción de integridad, de la cual se recibieron 27 respuestas de los servidores del IDEP. Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://drive.google.com/drive/folders/1NDeXSCLu1SX_sriU3ERZeNJ_qy1hEUJI | 100% | Se verificó por parte de este oficina el Excel de la encuesta y correo de invitación a capacitación. Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
7.2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Diseñar una cartilla sobre el código de integridad adoptado por el IDEP y socializarlo con todos los funcionarios, funcionarias y contratistas | Una (1) cartilla de integridad | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Técnico Apoyo 314-01 SAF | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) cartilla de integridad | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se diseño cartilla sobre el código de integridad adoptada por el IDEP y socializó con todos los funcionarios, funcionarias y contratistas el 3/04/2024 por correo electrónico enviado por la Subdirectora Administrativa y Financiera. Responsable del seguimiento: Diana Marcela Cortes | https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-04/C%C3%B3digo%20de%20Integridad%20del%20Servicio%20P%C3%BAblico%20Distrital%20-IDEP.pdf | 100% | Se verificó por parte de este oficina cartilla código de integridad_ Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
7.3. Participación en las estrategias distritales de integridad | 7.3.1 | Participar en las actividades distritales de estrategias de integridad | Un (1) asistencia a actividad | Subdirección Administrativa y Financiera | Gestores de Integridad | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) asistencia a actividad | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Se asistió a capacitación programada por La Dirección de Empleo Público el día 21 de marzo de 2024 cuyo tema fue, "Integridad y conflicto de interés en el servicio público." Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://drive.google.com/drive/folders/1NDeXSCLu1SX_sriU3ERZeNJ_qy1hEUJI | 100% | Se verificó por parte de este oficina correo de invitación a capacitación; sin embargo, no hay evidencia de la asistencia y participación efectiva en la capacitación FT-GTH-13-55 Reporte asistencia a capacitaciones_ Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
7.4. Gestión preventiva de conflictos de interés | 7.4.1 | Desarrollar socialización de temas relacionados con conflictos de interés | Una (1) socialización realizada | Subdirección Administrativa y Financiera | GTH-13 Profesional de GTH | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | N/A | N/A | N/A | 18/12/2024: Se realiza la actualización y socialización de la guia para la gestión de conflicto de interes en el IDEP. Responsable del seguimiento: Jesús Álvarez | https://drive.google.com/drive/folders/1qGo2ewCznG01UJHNb50Xugl9y4MsX7Og?usp=sharing | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la actualización y socialización en el Boletín interno de la entidad de la guía para gestion de conflicto de interés. Responsable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
7.5. Gestión prácticas antisoborno, antifraude | 7.5.1 | Divulgar el canal para denunciar actos de corrupción en los diferentes productos internos y externos de comunicación para la ciudadanía y los servidores y servidoras | Una (1) publicación en el banner de la entidad del canal de denuncias por actos de corrupción | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) publicación del canal de denuncias por actos de corrupción | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: La actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | La entidad cuenta con un correo electrónico de denuncias de corrupción: "dencorrup_conflinteres@idep.edu.co", el cual desde el mes de enero está a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno. | https://drive.google.com/drive/folders/1Owr4MbHMDPTPeyBBsFHI4g5ZpBsVuKmF | 100% | Se verificó la divulgación a través del Boletin Interno No. 35 de la entidad. Resposable del seguimiento: Daniela Castro Jiménez | 100% | 100%
Note on L10: ====== ID#AAABUez9jFQ Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-05-10 14:02:45) @jesus.alvarez@idep.edu.co por favor reportar avance _Asignado a jesus.alvarez@idep.edu.co_
Note on T11: ====== ID#AAABZOuGy6U Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:17:23) @jesus.alvarez@idep.edu.co por favor reportar avance _Asignado a jesus.alvarez@idep.edu.co_ ------ ID#AAABaRVK9xU Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-12-19 20:06:59) @jesus.alvarez@idep.edu.co reitero solicitud de reporte
Note on T12: ====== ID#AAABZOuGy6Y Sistema Integrado de Gestión - Juan Pedro Gutiérrez (2024-11-28 20:18:20) @apoyocontrolinterno@idep.edu.co por favor dilienciar avance _Asignado a apoyocontrolinterno@idep.edu.co_
Menú

## Componente 8
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 9 DE 10
COMPONENTE 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
8.1. Política de administración de riesgos | 8.1.1 | Revisar y actualizar la Política y/o la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos actualizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Se actualiza el documento IN-MIC-03-04 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ajustando el marco metodológico para la gestión del riesgo de acuerdo con los lineamientos vigentes y se optimizan los criterios del riesgo buscando un ejercicio acorde con el contexto de la Entidad. Adicional a esto, se incluyen elementos de Riesgos de Seguridad de la Información, Fiscales y de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Una vez aprobados se publicaran los documentos. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1S8LcNAD2J8GTdS6Hy6tlgQogYidfyIMn | 100% | Se verificó la actualización del documento IN-MIC-03-04 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, presentada en el CCCI para su aprobación. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 13/12/2024: Los documentos PO-MIC-03-02 Política para la administración del riesgo y IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo que incluyen los lineamientos para la prevención de riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo quedan actualizados. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/articulo/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo | 100% |  | 100% | 100%
8.2. Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Analizar los comentarios o resultados del procesos de participación para la formulación del PTEP 2024 | Una (1) revisión de los comentarios, observaciones | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los comentarios, observaciones del ejercicio participativo revisados | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se revisó el formulario de comentario PTEP 2024. No se recibieron comentarios del procesos de participación para la formulación del PTEP 2024 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://forms.gle/gtZdXFuj5ZjJK6vVA https://www.idep.edu.co/articulo/construccion-participativa-y-colaborativa-del-paac-programa-de-transparencia-y-etica | 100% | Esta oficina intento acceder al link de acceso; sin embargo, es un formulario se encuentra cerrado y no permite respuestas_ Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
8.3. Consulta y divulgación | 8.3.1 | Realizar una socialización a los lideres operativos de la entidad: la política y/o guía de riesgos, mapa de riesgos (corrupción y gestión) y reportes. | Una (1) socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | N/A | N/A | 13/12/2024: Se socializa a los lideres operativos de la entidad conforme con la actualización el documento IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo en el boletín interno "Somos IDEP 41". Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gOszhgLQQXSwIz-1TlR0Ph3FUlHlvYNx | 100% |  | 100% | 100%
| 8.3.2 | Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de la página web. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) matriz de riesgos de corrupción 2024 publicada | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30/04/2024: Se publica y divulga el mapa de riesgos de corrupción a través de la página web Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/articulo/mapa-de-riesgos-por-proceso | 100% | Se verificó por parte de esta oficina la publicación del mapa de riesgos en la pagina web del IDEP. Seguimiento OCI: Ana Hernández | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
8.4. Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Tres (3) ejercicios de seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno | EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Responsable del seguimiento: |  |  |  | 30/08/2024 Se realizó seguimiento con corte al mes mayo y agosto. Seguimiento : Daniela Castro Jiménez | https://www.idep.edu.co/directorio-transparencia/estrategia-anticorrupcion | 66.66% | Se verificó la publicación del primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez |  |  |  |  | 66% | 66%
| 8.4.2 | Actualizar la documentación asociada a l LAFT | 100% de los documentos de LAFT actualizados | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | MIC-03 Contratista OAP EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los documentos de LAFT actualizados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Se incluyen lineamientos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en el documento IN-MIC-03-04 Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/folders/1BmqkPr60JUCeQhjiDNFSu91HwkrY3kiY | 50% | Se verifico la actualización del documento IN-MIC-03-04 INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Seguimiento OCI: Daniela Castro Jiménez | 13/12/2024: Se incluyen lineamientos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en el documento IN-MIC-03-0413Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-11/IN-MIC-03-04%20Instructivo%20administracion%20del%20riesgo%20V8.pdf | 100% |  | 100% | 100%
Menú

## Componente 9
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | CÓDIGO: PG-DIP-02-01
VERSIÓN: 1
FECHA APROBACIÓN: 31/01/2024
PÁGINA 10 DE 10
COMPONENTE 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | [9 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2024 |  |  |  | % AVANCE MAGNITUD | % AVANCE ACUMULADO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Proceso responsable | Recursos | Indicador | Fecha de inicio | Fecha de finalización | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA | AVANCE EN % O UNIDADES | OBSERVACIONES OCI
9.1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Actualizar el lineamiento asociado a la implementación del SARLAFT | Un (1) lineamiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) lineamiento actualizado | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A | 13/12/2024: Se actualiza el documento IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo en el que se incluyen elementos de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://www.idep.edu.co/articulo/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-11/IN-MIC-03-04%20Instructivo%20administracion%20del%20riesgo%20V8.pdf | 100% | N/A | 100% | 100%
9.2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Socialización del lineamiento para la implementación y adopción de medidas de prevención y mitigación SARLAFT, en la entidad. | Una (1) socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización SARLAFT realizada | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A | 13/12/2024: Se socializa el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo en el que se incluyen elementos de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo en el Boletín Interno No. 41. Somos IDEP. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EZcwNao5hI1wyNnGp0EdXc1a8I37Fbe3 | 100% | N/A | 100% | 100%
9.3. Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Aplicar los instrumentos definidos para LA/FT | 100% de los instrumentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | MIC-03 Contratista OAP EV-16 Contratista OCI | Recurso Humano Recurso tecnológico | 100% de los instrumentos LAFT definidos | 2024-02-01 | 2024-11-30 | 30/04/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% |  | 30/08/2024: Actividad no ejecutada en este cuatrimestre Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | N/A | 0% | N/A | 13/12/2024: En el marco de la prevención del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo, y de acuerdo con la actualización de la Política de Administración del Riesgo y el instructivo, se definen dentro del Instrumento para la prevención de riesgos la Matriz de Riesgos por procesos en que se incluyen riesgos de LA/FT. Responsable del seguimiento: Juan Pedro Gutiérre | https://www.idep.edu.co/articulo/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-11/IN-MIC-03-04%20Instructivo%20administracion%20del%20riesgo%20V8.pdf | 100% | N/A | 100% | 100%
Menú

## Seguimiento OCI
SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACUMULADO PTEP A 30 DE AGOSTO DE 2024
COMPONENTE | ACTIVIDADES FORMULADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN | ACTIVIDADES SIN EJECUTAR | % CUMPLIMIENTO
C1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 10 | 9 |  | 1 | 90%
C2 RENDICIÓN DE CUENTAS | 9 | 6 |  | 1 | 66.67%
C3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 7 | 5 |  | 2 | 71.43%
C4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 2 | 1 |  | 1 | 50%
C5.APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | 4 | 3 |  | 2 | 75%
C6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 3 | 1 |  | 2 | 33.33%
C7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | 5 | 3 |  | 2 | 60%
C8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | 6 | 5 |  | 1 | 83.33%
C9.MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 3 | 0 |  | 0 | 0%
TOTALES | 49 | 33 |  | 12 | 58.86%